## Ataskaita
2017 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6), Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė: Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, Transporto skyrius), Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros ir Projektų skyriai), Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavaldumo Viešosios tvarkos skyrius.
Iš 2017 m. planuotų įvykdyti 48 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti /skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta |  | – | 36 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta |  | – | 9 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta |  | – | 3 | .
2017 m. SVP programos Nr. 06 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA (NR. 06)
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2017 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2017 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2017 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | patikslintos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
01 | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą | [5 empty] | Urbanistinės plėtros departamentas GIS skyrius |  |  | Gatvių su asfalto danga ilgis, palyginti su bendru gatvių ilgiu proc. | 83.3 | 83.3 | 83.5 | Pagal Statistikos departamento duomenis 2016 m. kelių su patobulinta danga ilgis buvo 397 km, kelių ilgis 475 km
[7 empty] | Urbanistinės plėtros departamentas GIS skyrius |  |  | Gatvių tankis km/kv. km | 3.05 | 3.05 | 3
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte proc. | 60 | 60 | 60
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Gatvių, kuriomis važinėja viešasis transportas, ilgis km | 121 | 121 | 121
01 | 01 | Rekonstruoti ir tiesti gatves
01 | 01 | 01 | Centrinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.11 | 5 | SB(KPP) | 75 | 64 | 64
[6 empty] | SB(ŽPL) | 710.7 | 613.7 | 266.9
SB
|  |  | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas | I, 2.1.2.8 | [5 empty] | Parengtas naujo tilto su pakeliamu mechanizmu statybos techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 0.5 |  | Techninis darbo projektas suskirstytas į du etapus: I etapo 4 dalys – Bastionų gatvės nuo Danės g. iki Danės upės tiesimas. Judančio (pakeliamo arba pasukamo) tilto per Danės upę įrengimas. Bastionų gatvės nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės tiesimas. Danės upės krantinių rekonstrukcija. II etapas – Bastionų gatvės nuo Gluosnių g. iki Bangų g. tiesimas. I etapo techninio projekto parengimo darbų buvo atlikta 50 proc., nes užsitęsė žemės sklypų (Danės g. 6, Gluosnių skg. 6 ir Bangų g. 11), paimamų visuomenės poreikiams, rengimo procedūros. I ir II etapų techninių projektų parengimo darbai ir pabaiga yra suplanuoti 2018 m.
|  |  | Kūlių Vartų g. ir Bangų g., Tiltų g., Galinio Pylimo g., Taikos pr. sankryžos rekonstravimas | I | [5 empty] | Parengtas rekonstravimo projektinis pasiūlymas, vnt. | 1 | 1 | 1
2.1.2.8
|  |  | Danės g. rekonstravimas (siekiant racionaliai suplanuoti jungtis su Bastionų g., nauju tiltu per Danės upę ir Artojų g.) | I | [5 empty] | Parengtas rekonstravimo techninis projektas (ruožas nuo Atgimimo aikštės iki Laivų skersgatvio), vnt. | 1 | 1 | 0.9 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. 2017 m. buvo parengtas techninis projektas, tačiau nebuvo gauta projekto ekspertizė ir išduotas statybos leidimas, kadangi užtruko techninio projekto derinimas su Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriumi (buvo tikslinamas paveldosauginių reikalavimų išdavimas), buvo derinami šio ir kito projekto – „Danės skvero sutvarkymas“ ribos bei pradžios ir užbaigimo terminai. Techninio projekto parengimas planuojamas 2018 m., darbų pradžia suplanuota 2019 m.
[10 empty] | Parengtas rekonstravimo projektinis pasiūlymas (ruožas nuo Laivų skersgatvio iki Artojų g.), vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas | I | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 1 | Atlikta techninio projekto ekspertizės paslauga, išduotas statybos leidimas. Įrengimo darbai suplanuoti 2018 m.
|  |  | Daugiaaukščio garažo statyba su požemine aikštele Bangų g., Klaipėdoje | I |  | Kt | 25 | 25 | 9.7 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  |  | Darbai vyksta pagal planą, nes projekto pabaigimo terminas buvo suplanuotas 2018 m. šiuo metu atlikta 40 proc. techninio projekto parengimo darbų
[6 empty] | Iš viso: | 810.7 | 702.7 | 340.6
01 | 01 | 02 | Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.13 | 5 | SB(KPP) | 500 | 429 | 304.1
[6 empty] | SB(ŽPL) | 570 | 626.9 | 81.8
SB
|  |  | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | I | [5 empty] | Parengtas II etapo techninis projektas (Klaipėdos g., Virkučių g., Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. ir Arimų g.), vnt. | 1 | 0 | 0 | Vykdoma pagal planą, nes tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T2-267 buvo koreguota planuota vertinimo kriterijaus reikšmė | II etapo techninis projektas pradėtas rengti pagal papildomą susitarimą, parengimas suplanuotas 2018 m.
[10 empty] | Atliktas gatvių – Akmenų g. (405 m) ir Vėjo g. (1373 m) rekonstravimas. Užbaigtumas, proc. | 90 | 70 | 20 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes atlikta mažiau, nei planuota, I etapo rekonstravimo darbų. Pagrindinės neatlikimo priežastys: 1) buvo koreguojami techniniai projektai ir vykdomi tinklų perkėlimo darbai, nes projektuose netiksliai pažymėti inžineriniai tinklai (dujos, telekomunikacijų kabeliai, buitinės nuotekos, blogai parengtos topografinės nuotraukos); 2) buvo koreguojami projektai dėl naujai statomų namų lokacijos ir sklandaus kelio prisijungimo prie privačių sklypų; 3) rudenį, iškritus dideliam kiekiui kritulių, buvo sustabdyti kelių įrengimo darbai
|  |  | Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas | I | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  |  | Priemonė įgyvendinama pagal planą, įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros, pradėtas rengti techninis projektas, pabaiga suplanuota 2018 m.
Kt
[6 empty] | Iš viso: | 1070 | 1055.9 | 385.9
01 | 01 | 03 | Šiaurės ir pietų transporto koridorių gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.12 | 5 | SB(KPP) | 550 | 250 | 250
[6 empty] | SB(ŽPL) | 400 | 371 | 153.6
[6 empty] | SB(L) | 420 | 420 | 199.1
SB
|  |  | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą: | I | [5 empty] | Atlikta gatvės (600 m) ir žiedinės sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 20 | 20 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta, tačiau viešųjų pirkimų procedūros pradėtos, joms užsitęsus, paslaugos sutartis pasirašyta tik 2017-11-13, darbai pradėti 2017-12-27. Suplanuota atlikti 80 proc. gatvės rekonstravimo darbų 2018 m.
|  |  | I etapas. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas |  |  | ES | 684.4 | 684.4 | 199.1
|  |  | II etapas. Žiedinės Tilžės g., Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžos pertvarkymas į šviesoforinę |  |  | Kt
|  |  | Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. rekonstravimas | I | [5 empty] | Atlikta dviejų požeminių perėjų rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 50 | 0 | 0 | Vykdoma pagal planą, nes tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T2-267 buvo koreguota planuota vertinimo kriterijaus reikšmė | Vykdant viešųjų pirkimų konkursą dėl vienos iš perėjų rangos darbų, nebuvo gauta tiekėjų pasiūlymų. Pakartotinai organizavus viešųjų pirkimų konkursą, buvo pasirašyta sutartis su rangovais. 2018 m. planuojama rekonstruoti vieną perėją ir parengti antros perėjos techninį projektą, 2019 m. rekonstruoti antrą perėją
|  |  | Privažiuojamojo kelio nuo Naikupės g. iki Taikos pr. 66A sklypo pradžios rekonstravimas | I | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 1
[10 empty] | Atlikta privažiuojamojo kelio (400 m) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 2054.4 | 1725.4 | 801.8
01 | 01 | 04 | Pajūrio rekreacinių teritorijų gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.15 | 5 | SB(KPP) | 980 | 613.5 | 613.5
[6 empty] | SB(ŽPL) | 75 | 142.6 | 142.4
SB
[6 empty] | KVJUD | 850 | 405 | 391
|  |  | Pamario gatvės rekonstravimas | I |  | Kt | 175 | 175 | 171.9 | Atlikta I etapo rekonstravimo darbų – Pamario g. sankryžos su Prano Lideikio g. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  | Privažiuojamojo kelio prie II perkėlos nuo kelio Smiltynė–Nida (rajoninis kelias Nr. 2254) rekonstravimas | I | [5 empty] | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  | D2 kategorijos gatvės (akligatvio) tarp sklypų Antrosios Melnragės g. 6 ir Antrosios Melnragės g. 10 tiesimas | I | [5 empty] | Atlikta gatvės (169 m) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
[6 empty] | Kt | 10 | 10 | 10
[6 empty] | Iš viso: | 2090 | 1346.1 | 1328.8
01 | 01 | 05 | Rytų ir vakarų krypties gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.14 | 5 | SB(KPP) | 615 | 473.7 | 265.5
[6 empty] | SB(ŽPL) | 350 | 351.5 | 36.3
|  |  | Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) | I | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 1 | Parengtas techninis projektas, atlikta ekspertizės paslauga. Darbų pradžia suplanuota 2020 m.
|  |  | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas | I | [5 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 | 0 | Vykdoma pagal planą, nes tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T2-267 buvo koreguota planuota vertinimo kriterijaus reikšmė | Buvo atlikta 80 proc. techninio projekto parengimo darbų. Darbai vėlavo dėl užtrukusių turto paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų. 2018 m. planuojama užbaigti techninį projektą ir pradėti darbus
[10 empty] | Atlikta gatvės (571 m) tiesimo darbų (II etapas). Užbaigtumas, proc. | 20 | 0 | 0
|  |  | Jūrininkų prospekto ruožo nuo Šilutės pl. iki Minijos g. kapitalinis remontas | I |  | KVJUD | 150 | 595 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 1 |  | Remonto darbų atlikta mažiau, nei planuota, nes rudenį iškritus dideliam kritulių kiekiui buvo sustabdyti kelio įrengimo darbai, lygiagrečiai buvo vykdomi lietaus nuotekų kolektoriaus statybos darbai (užsakovas – AB „Klaipėdos vanduo“), todėl paruoštame ruože asfaltavimo darbai buvo sustabdyti ir atsilikta nuo darbų grafiko
[6 empty] | SB |  | 1360.5 | 30 | Atlikta prospekto rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 30 | 60 | 20
[6 empty] | Iš viso: | 1115 | 2780.7 | 331.8
01 | 01 | 06 | Bendri Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir miesto projektai: | 2.1.2.2 | 5
|  |  | Švyturio gatvės rekonstravimo projekto parengimas ir įgyvendinimas (I etapas – nuo Naujosios Uosto g. iki Malūnininkų g.) | I |  | Kt | 30 | 30 |  | Parengtas projektinis pasiūlymas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta, nes projektinių pasiūlymų rengimą nuspręsta perduoti AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai“. Šiuo metu įmonė atlieka pirkimų procedūras, darbų pabaiga planuojama 2018 m.
|  |  | Savivaldybės nenaudojamų pastatų uosto plėtros teritorijoje nugriovimas (Strėvos g. 5, 9) | I |  | KVJUD | 15.7 | 15.7 | 15.7 | Nugriauta pastatų, vnt. | 2 | 2 | 2
|  |  | Viaduko per geležinkelį Taikos prospekto tęsinyje rekonstravimo projekto parengimas | I |  | KVJUD |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta, nes techninio projekto parengimo ir statybos darbus nuspręsta perduoti vykdyti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. 2018 m.priemonės vykdyti neplanuojama
[10 empty] | Atlikta viaduko rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 30 | 30 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 45.7 | 45.7 | 15.7
01 | 01 | 07 | Parengiamieji darbai įgyvendinat gatvių rekonstravimo projektus |  | 5
|  |  | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai |  |  | SB(KPP) | 6 | 2 | 2 | Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  | Topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos |  |  | SB | 35 | 55 | 43.7
[6 empty] | Iš viso: | 41 | 57 | 45.7
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 7226.8 | 7713.5 | 3250.3
01 | 02 | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
01 | 02 | 01 | Viešojo transporto paslaugų organizavimas: | P2.1.2.3 | 6 | SB | 2733.5 | 2733.5 | 2435.5
[6 empty] | SB(L) | 2401.5 | 2401.5 | 2401.5
[6 empty] | SB(VR) | 309.9 | 309.9 | 76.5
[6 empty] | SB(VRL) | 79 | 79 | 79
Transporto kompensacijų mokėjimas:
|  |  | - vežėjams už lengvatas turinčių keleivių vežimą | [6 empty] | Parduota lengvatinių bilietų, mln. vnt. | 5.9 | 5.9 | 5.2 | Lengvatinių bilietų poreikis buvo mažesnis, nei planuota
|  |  | - moksleiviams | [6 empty] | Kompensuota bilietų moksleiviams, tūkst. vnt. | 3 | 3 | 4 | Profesinių ir bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams buvo kompensuota daugiau bilietų, nei planuota (lėšų priemonei vykdyti užteko). Taip atsitiko, nes 2017 m. buvo vykdyta mokymo įstaigų reorganizacija: prie Klaipėdos statybininkų mokyklos buvo prijungtas Darbo rinkos mokymo centras ir suteiktas naujas pavadinimas – VšĮ Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, šioje naujoje įstaigoje yra didesnis kiekis moksleivių
|  |  | - profesinių mokyklų moksleiviams | [6 empty] | Kompensuota bilietų profesinių mokyklų moksleiviams, tūkst. vnt. | 6 | 6 | 25
|  |  | - nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais renginių metu, kompensavimas | [6 empty] | Renginių, kurių metu keleiviamas bus taikomos lengvatos, skaičius (2017 m. renginiai – Mažosios Lietuvos dainų šventė, Merginų rankinio čempionatas, Diena be automobilio), vnt. | 3 | 3 | 3
Nuostolių kompensacijų mokėjimas:
|  |  | patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais | [6 empty] | Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt. | 21 | 21 | 21
|  |  | patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus | [6 empty] | Ekologiškų viešojo transporto priemonių, kuriomis važiuojant patiriami nuostoliai, skaičius, vnt. | 12 | 12 | 12
|  |  | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas | [6 empty] | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt. | 7 | 7 | 7
|  |  | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio maršrutus aptarnaujantiems vežėjams |  |  | SB |  | 73 |  | Subsidijuojama maršrutų skaičius:
[10 empty] | S. b. „Dituva“, s. b. „Tolupis“, s. b. „Vaiteliai“–„Rasa“ | 3 | 3 | 3
[10 empty] | Maršruto į Lėbartų kapines trasos pratęsimas iki Ramybės stotelės |  | 1 | 1
[10 empty] | S. b. „Vaiteliai“ kursavimas visus metus |  | 1 | 1
[10 empty] | Maršruto „Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas“ kursavimas | 1 | 1 | 1
|  |  | Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | [6 empty] | Įsigyta integravimo įrangos, vnt. | 41 | 41 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta. Įranga įsigyta, tačiau dar neįrengta, kadangi paslaugų sutartys su vežėjais integruojamiems maršrutams aptarnauti pasirašytos tik 2017 m. spalio mėn. Pagal sutarčių sąlygas vežėjai vežimo paslaugas su integruota įranga turi teikti ne vėliau kaip iki 2018 m. balandžio 16 d.
[6 empty] | Iš viso: | 5523.9 | 5596.9 | 4992.5
01 | 02 | 02 | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | I | 5 | SB(VR) | 15 | 15 |  | Parengtas techninis projektas, vnt.
Įrengta stotelių su įvažomis (Vasaros estrados (pietų ir šiaurės kryptys), Rumpiškės, Kooperacijos, Juodkrantės, Naikupės, Šilutės, Minijos, Aula Magna, Minijos stotelės), vnt.
[6 empty] | Iš viso: | 15 | 15 | 0
01 | 02 | 03 | Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas (autobusų įsigijimas) | I | 5 | SB |  |  |  | Įsigyta autobusų, vnt.
ES
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5538.9 | 5611.9 | 4992.5
01 | 03 | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
01 | 03 | 01 | Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas: | P9 | 6 | SB(KPP) | 260.2 | 260.2 | 260.2
[6 empty] | SB | 417.6 | 417.6 | 281.6
[6 empty] | SB(VRL) | 21.4 | 21.4 | 21.4
[6 empty] | SB(VR) | 847.1 | 847.1 | 748.3
[5 empty] | 5 | SB(ŽPL) | 11.9 | 11.9 | 11.9
|  |  | Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas | [6 empty] | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt. | 11.5 | 11.5 | 13.9
[10 empty] | Eksploatuojama šviesoforų, vnt. | 69 | 69 | 69
|  |  |  | P2.1.2.9 | [5 empty] | Įrengta šviesoforų elektroninių laikmačių, vnt. | 20 | 20 | 22
[10 empty] | Įrengta šviesoforais valdomų perėjų (Liepų g. ir Taikos pr. 102), vnt. | 2 | 2 | 1 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes neįrengtas šviesoforas Liepų ir Arimų gatvių sankryžoje. Šioje teritorijoje yra vystomas gyvenamųjų namų kvartalas, įrenginėjami inžineriniai tinklai ir vyksta statybų darbai, dėl to įrengti šviesoforą kol kas netikslinga.
[10 empty] | Įgyvendintas informacinių kelių ženklų projektas (įrengta ir pakeista 170 vnt. informacinių ženklų). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 50 | 2017 m. buvo įrengta ir pakeista 70 vnt. informacinių ženklų | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, kadangi 2017 m., vadovaujantis pasikeitusiomis Statybos įstatymo nuostatomis, reikėjo įsigyti projekto priežiūros paslaugą. Projekto priežiūros paslaugoje buvo nustatyta, kad didžiąją dalį nuorodų ir informacinių ženklų reikia tvirtinti prie gyvenamųjų namų sienų. Tam reikia suderinti ir gauti leidimus su namų administratoriais. Įgyvendinti projektą ketinama 2018 m.
[10 empty] | Įrengta dekoratyvinių kelio ženklų, vnt. | 131 | 131 | 160
|  |  | Miesto gatvių ženklinimas | [6 empty] | Suženklinta gatvių, ha | 0,9 | 0,9 | 0,9
|  |  | Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems | [6 empty] | Įrengta neregių vedimo takų, ruožo ploto, kv. m | 240 | 240 | 173 | Pagal patvirtintų lėšų apimtį suplanuota 14 autobusų stotelių įrengti neregių vedimo dangą, o tai sudarė 173 kv. m ruožo ploto
[10 empty] | Atlikta kelio ženklų, stulpų pažymėjimo šviečiančiomis juostelėmis darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  | Dviračių takų rišlumo didinimas ir dviračių infrastruktūros tobulinimas | [6 empty] | Atlikta dviračių takų rišlumą užtikrinančių darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Paskelbta konkursų dėl originalių dviračių stovų projekto sukūrimo bei gamybos, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta, tačiau viešųjų pirkimų procedūros pradėtos, nagrinėjami teikėjų pateikti pasiūlymai. Projektas bus įgyvendinamas 2018 m.
|  |  | Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr., Pilies g., Naujojoje Uosto g. remontas, siekiant didinti rišlumą | I | [5 empty] | Parengtas projektinis pasiūlymas, vnt. | 1 | 1 | 1 | Techninį projektą planuojama parengti 2019 m., o darbus pradėti 2020 m.
|  |  | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas | [6 empty] | Eksploatuojama bilietų automatų, vnt. | 170 | 170 | 170
[10 empty] | Automobilių stovėjimo aikštelių, kiemų, gatvių, kuriuose suremontuota asfaltbetonio danga, vnt. | 10/10/6 | 10/10/6 | 3/15/5 | Darbai atliekami pagal poreikį
[10 empty] | Atlikta Šiaurinio rago teritorijoje esančios aikštelės įrengimo darbų (70 stovėjimo vietų). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 50 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies – šiuo metu vyksta techninio projekto derinimas, nes paaiškėjo, kad reikia iškelti aukštos įtampos kabelius. Projekto parengimas ir darbų įgyvendinimas yra nukeltas į 2018 m.
[10 empty] | Atlikta I. Kanto g. 11–17 kiemo aikštelės įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Atlikta autobusų stotelės Kretingos g., ties Šiltnamių gatve, rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas | I | [5 empty] | Apšviesta pėsčiųjų perėjų, vnt | 19 | 19 | 6 | 6 perėjos: Kretingos g. prie Girininkijos g.; prie Šviesos g.; Kretingos g. 50; Kretingos g. 97; Kretingos g. 56; prie Šiltnamių g. | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies, nes užtruko likusių perėjų projektų derinimo procedūros dėl papildomų reikalavimų projektui (reikia perėjas perkelti toliau nuo sankryžų ir sujungti su šaligatviais). Projekto parengimo ir rangos darbus planuojama tęsti 2018 m.
|  |  | Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas | [6 empty] | Įrengta švieslenčių miesto autobusų stotelėse, vnt. | 7 | 7 | 7
[6 empty] | Iš viso: | 1558.2 | 1558.2 | 1323.4
01 | 03 | 02 | Kombinuotų kelionių jungčių (PARK&RIDE) įrengimas (šiaurinėje miesto dalyje) | I | 6 | SB(VRL) | 24.2 | 24.2 | 0 | Parengtas paviljono su aikštele techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Planuota kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies: techninio projekto rengimas užtruko, nes padidėjo objekto apimtis, teko projektuoti ne tik pastatą, bet ir gretimybių eismo organizavimo schemą. Objektas pateko į gretimai esančių ligoninių teritorijų sklypų ribas, todėl užsitęsė projektinių pasiūlymų derinimo procedūros. Projektą pabaigti yra planuojama 2018 m.
P2.1.2.2.
[6 empty] | Iš viso: | 24.2 | 24.2 | 0
01 | 03 | 03 | Automatinės eismo priežiūros prietaisų nuoma | P7 | 1 | SB | 150 | 150 | 47.2 | Eksploatuojama prietaisų, vnt. | 18 | 18 | 18 | Tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T2-267 buvo koreguota vertinimo kriterijaus planuota reikšmė | Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta, tačiau pradėtos viešųjų pirkimų procedūros dėl 2 greičio matuoklių įsigijimo. Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms dėl techninių sąlygų aiškinimosi su teikėjais, įranga bus įsigyta ir darbai bus atlikti 2018 m.
[10 empty] | Eksploatuojama greičio matuoklių, vnt. | 2 | 4 | 2
[6 empty] | Iš viso: | 150 | 150 | 47.2
01 | 03 | 05 | Dalyvavimas projekte „Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS)“ | I | 5 | ES |  | 361 | 61.6 | Parengta projektų, galimybių studijų, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  |  | P2.1.2.5 |  | SB | 150 | 150 | 0 | Įdiegta dalijimosi dviračiais (angl. bike-sharing) sistema, vnt. | 1 | 1 | 1 | Dviračių mainų sistema įrengta privataus verslo iniciatyva
[6 empty] | SB(ES) | 361 | 0 | 0 | Suorganizuota renginių, vnt. | 2 | 2 | 3
[6 empty] | Iš viso: | 511 | 511 | 61.6
01 | 03 | 06 | Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA | I | 5 | SB | 0 | 1.5 | 0.2 | Parengta ir patvirtinta paraiška, vnt. | 1 | 1 | 1 | Parengta ir patvirtinta paraiška, pasirašyta sutartis su Europos investicijų banku
|  |  |  | P2.1.2.5 |  | ES | 0 | 13.5 | 1.5
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 15 | 1.7
01 | 03 | 07 | Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste | I | 5 |  |  |  |  | Parengta ir patvirtinta paraiška, vnt. | 1 | 1 | 1 | Patvirtintas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, paraiškos pateikimo terminas 2018-06-30
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2243.4 | 2258.4 | 1433.9
01 | 04
01 | 04 | 01 | Miesto tiltų, gatvių, viešųjų erdvių, daugiabučių namų ir savivaldybės įstaigų kiemų dangų remontas: |  | 6 | SB | 3509.8 | 3509.8 | 3040.7
[6 empty] | SB(L) | 15.7 | 15.7 | 15.7
[6 empty] | SB(KPP) | 1147 | 1284.8 | 1240.2
[6 empty] | SB(VR) | 92.6 | 92.6 | 62.7
[6 empty] | SB(VRL) | 228.6 | 228.6 | 185.2
|  |  | Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas: | [6 empty] | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha | 4.7 | 4.7 | 5.4 | Kriterijaus reikšmė įvykdyta geriau, nei planuota, nes buvo pakoreguotas pagal faktą suremontuotų aikščių plotas | Pasirašyta Vingio g. remonto sutartis, tačiau darbai nepradėti dėl blogų oro sąlygų. Darbai ir lėšos suplanuoti 2018 m.
Vingio g. nuo Smiltelės g. ir Jūrininkų pr.;
Aikštelėje ties Debreceno g. 7 už Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčios;
Baltijos pr.–Šilutės pl. žiede, Baltijos pr. ruože nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. (pietinėje pusėje) ir Taikos pr.–Baltijos pr. žiede;
Herkaus Manto g. ruože nuo Lietuvininkų aikštės iki Atgimimo aikštės;
Privažiuojamajame kelyje ir aikštelėje prie Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų;
Šilutės pl. nuo geležinkelio iki Dubysos g.;
|  |  | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas | [6 empty] | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos pagal poreikį senamiesčio gatvėse, ha | 1.4 | 0.2 | 0.2
[10 empty] | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, ha | 4 | 4 | 4,2
[10 empty] | Prižiūrima žvyruotos dangos, ha | 13.3 | 13.3 | 13.3
|  |  | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas | [6 empty] | Suremontuota duobių kiemuose ir įvažose į juos (paklota asfaltbetonio danga), vnt. | 117 | 117 | 225
|  |  | Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbai | [6 empty] | Suremontuota šaligatvių, ha | 1.5 | 1.5 | 1.7
[10 empty] | Įrengta pėsčiųjų ir dviračių takų palei Liepojos g. nuo Dragūnų kvartalo iki Savanorių g. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 50 |  | Planuota kriterijaus reikšmė įvykdyta iš dalies. 2017 m. buvo atliktos viešųjų pirkimų procedūros, parengtas techninis projektas, projekto ekspertizė, pasirašyta rangos sutartis. Paaiškėjo, kad šioje teritorijoje reikia iškelti elektros įrenginius, spėta metų gale pasirašyti paslaugų sutartį su UAB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos). Tako įrengimo darbai suplanuoti 2018 m.
[10 empty] | Parengtas dviračių ir pėsčiųjų takų Smiltynėje techninis projektas, vnt. | 0 | 1 | 0 |  | Smiltynės dviračių ir pėsčiųjų takų techninių projektų parengimai buvo sustabdyti, kadangi pasikeitusiame Lietuvos Respublikos miškų įstatyme atsirado reikalavimas, kad savivaldybės tvarkomi takai ir viešieji tualetai šioje teritorijoje būtų panaikinti iš valstybinės miškų schemos (zonos). Šiuo metu Aplinkos ministerija inicijuoja Smiltynės miškų schemos pakeitimą, kuris gali užtrukti, todėl priemonė neįtraukta į 2018 m. planą
[10 empty] | Įrengta dviračių ir pėsčiųjų takų Smiltynėje. Užbaigtumas, proc. | 100 | 0 | 0
|  |  | Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas | [6 empty] | Įstaigų, kurių kiemuose atlikta asfalto dangos remonto darbų, skaičius | 31 | 34 | 35
|  |  | Tiltų ir kelio statinių priežiūra | [6 empty] | Prižiūrima tiltų ir viadukų, vnt. | 15 | 15 | 14
[6 empty] | Iš viso: | 4993.7 | 5131.5 | 4544.5
01 | 04 | 02 | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas |  | 5 | SB | 34 | 34 | 0 | Parengtas techninis projektas ir detaliojo plano korekcija, vnt. | 1 | 1 | 0 |  | Priemonė neįvykdyta, nes projektuotojas pagal pasirašytą 2016-07-21 paslaugų sutartį Nr. J9-1302 neįvykdė sutartinių įsipareigojimų. Yra pradėtos sutarties nutraukimo procedūros, todėl suplanuotos veiklos nebuvo įvykdytos. Priemonės vykdymas numatytas 2018 m.
[6 empty] | SB(L) | 30 | 30 | 0 | Atlikta kelio įrengimo, aplinkos sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc. | 30 | 30 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 64 | 64 | 0
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5057.7 | 5195.5 | 4544.5
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 20066.8 | 20779.3 | 14221.2
06 | Iš viso programai: | [5 empty] | 20066.8 | 20779.3 | 14221.2
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-290 ir 2017 m. vasario 23 d. Nr. T2-25
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. T2-331
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2017 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2017 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2017 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 18126.7 | 18464.7 | 13360.7
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 8655.5 | 13126.7 | 9765.9
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 7029.9 | 8484.9 | 5878.9
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [6 empty] | 1264.6 | 1264.6 | 887.5
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES) | [6 empty] | 361 | 0 | 0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP) | [6 empty] | 4133.2 | 3377.2 | 2999.5
Valstybės tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Programų lėšų likučių lėšos SB(L) | [6 empty] | 2867.2 | 2867.2 | 2616.3
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL) | [6 empty] | 353.2 | 353.2 | 285.6
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [6 empty] | 2117.6 | 2117.6 | 692.9
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 1940.1 | 2314.6 | 860.5
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 684.4 | 1058.9 | 262.2
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [6 empty] | 1015.7 | 1015.7 | 406.7
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 240 | 240 | 191.6
IŠ VISO: | [6 empty] | 20066.8 | 20779.3 | 14221.2
Note on E14: KSP 2.1.2.11 Modernizuoti centrinės miesto dalies gatvių tinklą:  kapitališkai suremontuoti Pilies tiltą per Danės upę;  rekonstruoti Daržų g. ir kitas senamiesčio gatves;  rekonstruoti Kūlių Vartų g., Galinio Pylimo g. ir Taikos pr. sankryžą;  nutiesti Bastionų g. ir pastatyti naują tiltą per Danės upę;  įrengti įvažiuojamąjį kelią į Klaipėdos piliavietės teritoriją
Note on E17: P2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on K17: Techninis ir investiciniai projektai yra rengiami abiems projektams: Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statybai ir Bastionų gatvės tiesimui
Note on D19: SPG protokolas 2016-09-23 Nr. STR-12 dėl Bastionų g. tiesimo
Note on G25: Kt lėšos (47352,87 Eur ): 98500,00 Lt - ( 28527,57 Eur) Paramos sutartis 2008-10-06 Nr. J14-48 UAB "Baltijos Aktima"; 60000 Lt - (17377,20 Eur) Paramos sutartis 2014-09-26 Nr. J9-1095 UAB "Res novella", 5000 Lt - (1448,10 Eur) Paramos sutartis 2014-09-24 Nr. J9-1089 Aistė Budreikienė
Note on E28: KSP 2.1.2.13 Modernizuoti šiaurinės miesto dalies gatvių tinklą:  rekonstruoti įvažiuojamąjį kelią į miestą per Tauralaukį (Pajūrio g.);  rekonstruoti Utenos, Pakruojo, Radviliškio, Rokiškio g. įrengiant pratęsimą iki Šiaurės pr.;  rekonstruoti prioritetines Tauralaukio gyvenamųjų kvartalų gatves
Note on G34: Gyventojų lėšos
Note on E36: KSP 2.1.2.11 Modernizuoti šiaurės–pietų transporto koridorių gatvių tinklą:  rekonstruoti Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Jūrininkų pr.;  rekonstruoti Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą;  rekonstruoti Taikos pr. nuo Sausio 15 osios g. iki Kauno g.;  nutiesti Taikos pr. 2-ą juostą nuo Smiltelės g. iki Kairių g.;  nutiesti Šilutės pl. tęsinį iki pietinio aplinkkelio
Note on J42: Apmokėta AB „ESO“ išankstinio apmokėjimo sąskaita 199.102,00 Eur
Note on G43: Pasirašyta 2017-02-08 sutartis Nr. J9-318 su UAB „Algama“. Bendrovė skiria 150 tūkst. eur
Note on D46: 2014-10-22 Nr.TAR-109 M.ūkio ir apl. Komiteto nutarimas ir 2015-12-03 SPG3-22 įtraukta priemonė
Note on E49: KSP 2.1.2.15 Pagerinti susisiekimą su rekreacinėmis pajūrio teritorijomis:  rekonstruoti Pamario g. ir jos priklausinius, pritaikant turizmui;  nutiesti kelią nuo Medelyno g. ties Labrenciškėmis iki Girulių (Pamario g.)
Note on G53: AB „Klaipėdos nafta“ skirtia tikslines lėšas 175.000 Eur
Note on G57: Gyventojų lėšos
Note on E59: KSP 2.1.2.14 Modernizuoti rytų–vakarų krypties gatvių tinklą:  rekonstruoti Joniškės g.;  nutiesti Statybininkų pr. tęsinį nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio;  rekonstruoti Klemiškės g.;  įrengti Kauno gatvės tęsinį iki Palangos plento
Note on E71: KSP 2.2.1.2. Plėtoti bendrus poreikius atitinkančią susisiekimo infrastruktūrą:  parengti galimybių studiją ir projektinius pasiūlymus dėl Švyturio g. rekonstrukcijos;  modernizuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto centrinio įvado jungtį rekonstruojant Baltijos pr. su žiedinėmis sankryžomis;  įrengti dviejų lygių sankryžą tarp Vilniaus g. ir Pramonės g.;  nutiesti pietinę jungtį tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus
Note on E85: KSP 2.1.2.3 Formuoti patogų gyventojams viešojo transporto tinklą, jį optimizuojant atsižvelgus į reguliarių keleivių srautų tyrimus
Note on K105: (2017 m. - 40 vnt. borto kompiuterių, 40 vnt. kontrolės skaitytuvų ir 1 vnt. programinės įrangos), vnt.iš viso bus integruota iki 2020 m. 205 vieš. transporto priemonių
Note on P105: Pasirašytos sutartys 1. 2017 m. spalio 15 d. pasirašytos sutartys visiems integruojamiems maršrutams (5E,6E ir 8E) aptarnauti. 2 maršrutus (5E ir 6E) laimėjo UAB Kautra“ (18 transporto priemonių) ir vieną (8E) UAB “Ridvija“ (10 transporto priemonių).
Note on D112: Projektas vykdomas kartu su Autobusų parku
Note on E124: P2.1.2.9 Pagerinti miesto transporto susisiekimo informacinę sistemą, mažinant automobilių ridą reikiamam objektui surasti
Note on K142: Apšviesta pėsčiųjų perėjų (2017 m. S. Dariaus ir S. Girėno g. ( ties kolegija ir prie pesčiųjų tilto per geležinkelį ir Šaulių g.), Liepų g. 28 ir 75, Liepojos g. (prie Šiltnamių stotelės ir prie Luizos stotelės), Šiaurės pr. (ties Universiteto g.) , Laukininkų g. 54 ir 11, I. Simonaitytės g. 4,7 ir 8, Šiaulių g. 11, Minijos g. /Nendrių g. sankryža, Kretingos g. 48, 56, 97, prie Šiltanmių g./Kretingos g., Šviesos/Kretingos g. sankryžų), sk.
Note on E146: KSP 2.1.2.2. Plėtoti viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemą įrengiant transporto priemonių laikymo aikšteles
Note on E152: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui
Note on E156: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui
Note on K184: UKD 2017 metams pateikė poreikį 2849,8 tūkst. Eur suremontuoti 74 įstaigų kiemus ir privažiavimus. Lėšos paskirstytos per tris metus, 2017-06 29 VS raštaspapildyti priemonės 06.01.04.01.05 „ Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas“ rodiklius, įtraukiant Klaipėdos suaugusių gimnaziją (pagal 2017-06-27 VS-3833).
Note on M184: 2017 m. II pusmetis, naujos įstaigos: 1. Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija; 2. Klaipėdos Litorinos mokykla; 3. L/d "Želmenėlis" 1. Baltijos gimnazija; 2. Sendvario gimnazija; 3. "Versmės" progimnazija; 4. "Aukuro" gimnazija; 5. "Smeltės" progimnazija; 6. "Aitvaro" gimnazija; 7. "Gilijos" pradinė mokykla; 8. "Medeinės" mokykla; 9. L/d "Šermukšnėlė"; 10. L/d "Traukinukas"; 11. L/d "Želmenėlis"; 12. L/d "Dobiliukas"; 13. L/d "Žilvytis"; 14. L/d "Boružėlė"' 15. L/d "Volungėlė"; 16. L/d "Bitutė"; 17. L/d "Pagrandukas"; 18. L/d "Sakalėlis"; 19. L/d " Kregždutė"; 20. L/d "Pingvinukas"; 21. L/d "Svirpliukas"; 22. L/d "Putinėlis"; 23. L/d "Klevelis"; 24. L/d "Papartėlis"; 25. L/d "Alksniukas"; 26. L/d "Rūta"; 27. Moksleivių saviraiškos centras; 28. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla; 29. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras; 30. "Varpelio" mokykla-darželis; 31. Regos ugdymo centras.
Note on H201: 8655,5
Note on I201: 13126,7