|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus |
| 2023 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. AD1-165 |

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės** | | **2023 m.** | | **2024 m.** | **2025 m.** | **Vykdytojai** | **Vertinimo kriterijus** | | **Vertinimo kriterijaus reikšmė** | |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | | **8.** | |
| **Tikslas – stiprinti savivaldybės parengtį, atsižvelgiant į gresiančius pavojus ar susidariusią ekstremaliąją situaciją** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Atnaujinti Klaipėdos miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą | | I–IV ketvirtis | | – | – | Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyris (toliau – VTS CSMP) | Atnaujintas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | | ≥1 kartas per metus | |
| 2. | Peržiūrėti ir prireikus patikslinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą | | – | | I–IV ketvirtis | I–IV ketvirtis | VTS CSMP | Peržiūrų ir atliktų korekcijų skaičius | | ≥1 kartas per metus | |
| 3. | Peržiūrėti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir prireikus ją atnaujinti | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | VTS CSMP | Atnaujinta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė | | ≥1 kartas per metus | |
| 4. | Parengti apibendrintą informaciją apie savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų prevencijos vykdymą praėjusiais metais | | I ketvirtis | | I ketvirtis | I ketvirtis | VTS CSMP | Atliktas prevencijos vykdymo apibendrinimas per nustatytą laiką | | Kovo 31 d. | |
| 5. | Atnaujinti Savivaldybės 2023–2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą | | I ketvirtis | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | VTS CSMP | Atnaujintas Savivaldybės 2023–2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos planas | | ≥1 kartas per metus | |
| 6. | Vykdyti GPS techninę priežiūrą | | Nuolat | | Nuolat | Nuolat | VTS CSMP | Atliktų patikrinimų skaičius nuo suplanuotų patikrinimų skaičiaus (proc.) | | 100 proc. | |
| 7. | Įsigyti papildomų žygio lovų, miegmaišių, megafonų, dujokaukių, dozimetrų, dozės galios matuoklių | | Iki gruodžio 31d. | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius | Įvykdytas papildomų žygio lovų, miegmaišių, megafonų, dozimetrų, dozės galios matuoklių, apsauginių kepuraičių pirkimas | | 100 proc. | |
| 8. | Atlikti Klaipėdos mieste esančių ūkio subjektų planinius civilinės būklės patikrinimus | | I–IV ketvirtis | | I–IV ketvirtis | I–IV ketvirtis | VTS CSMP | Atliktų patikrinimų skaičius pagal patvirtintą planą (proc.) | | 100 proc. | |
| 9. | Peržiūrėti ir pagal poreikį patikslinti kolektyvinės apsaugos statinių poreikį savivaldybėje | | Sausio mėn. | | Sausio mėn. | Sausio mėn. | VTS CSMP | Peržiūrų ir atliktų korekcijų skaičius | | ≥1 kartas per metus | |
| 10. | Kelti Savivaldybės administracijos personalo, OC narių kompetenciją CS srityje organizuojant CS mokymus bei registruojant į Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – KPGV) vykdomus CS mokymus | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | VTS CSMP | Suorganizuotų mokymų skaičius per metus | | ≥1 kartas per metus | |
| **Tikslas – mažinti ekstremalių situacijų padarinius** | | | | | | | | | | | |
| *1.* | *Pasirengti stichinių ir katastrofinių meteorologinių ir (ar) hidrologinių reiškinių padarinių likvidavimui, vykdyti prevenciją šių reiškinių padariniams mažinti:* | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Teikti informaciją apie artėjantį stichinį ar katastrofinį meteorologinį ir (ar) hidrologinį reiškinį, galimus padarinius. Teikti rekomendacijas, kaip elgtis prieš reiškinį ar jo metu. | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | VTS CSMP | Gyventojai informuoti per GPIIS (proc.) | | 100 proc. | |
| 1.2. | Tęsti suplanuotus medžių genėjimo ir pavojingų, prastos būklės medžių šalinimo darbus | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | UAB „Klaipėdos želdiniai“, gyvenamųjų namų administratoriai, Savivaldybės administracijos  Miesto tvarkymo skyrius | Sudžiūvę medžiai ir šakos pašalinti (proc.) | | 100 proc. | |
| 1.3. | Paruošti techniką valyti iš gatvių ir šaligatvių sniegą | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | UAB „Klaipėdos želdiniai“, UAB „Vakarų švara“ – pietinė pusė, UAB „Ecoservice“, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ – centrinė ir šiaurinė pusė | Sniego valymo technika parengta žiemos sezonui (proc.) | | 100 proc. | |
| 1.4. | Vykdyti patikrinimus, kaip yra valomi daugiabučių namų kiemai ir šaligatviai | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Kontrolės ir prevencijos poskyris | Atliktų patikrinimai pagal patvirtintą patikrinimų planą (proc.) | | 100 proc. | |
| 1.5. | Pastatyti stendus su informacija praeiviams apie nesaugų ledą ant Danės upės | | I, IV ketvirtis | | I, IV ketvirtis | I, IV ketvirtis | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ | Pastatyti stendai su informacija praeiviams apie nesaugų ledą ant Danės upės (vnt.) | | ≥10 vnt. | |
| 2. | *Mažinti pavojingų užkrečiamųjų ligų protrūkių tikimybę:* | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Teikti informaciją visuomenei apie pavojingas ir ypač pavojingas užkrečiamąsias ligas ir jų profilaktiką | | Nuolat | | Nuolat | Nuolat | Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius, VTS CSMP | Informacija pateikta Savivaldybės interneto svetainėje, šviečiamųjų renginių metu (proc.) | | 100 proc. | |
| 2.2. | Peržiūrėti ir prireikus patikslinti [Klaipėdos miesto užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacinių veiklos priemonių įgyvendinimo planą](https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/08/d1_uzkrec_planas.pdf) ir [**Klaipėdos miesto savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai planą**](https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2022/09/pandemgripoplanas.pdf), vykdyti numatytų priemonių įgyvendinimą. | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius | Peržiūrų ir atliktų korekcijų skaičius | | ≥1 skaičius per metus | |
| *3.* | *Mažinti įvykių, transportuojant pavojingąjį krovinį ir transporto avarijų, naftos produktų išsiliejimo pasekmes:* | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Organizuoti gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimą apie avarijas ir teikti rekomendacijas apie apsisaugojimo būdus | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | VTS CSMP | Gyventojai, valstybės institucijos, ūkio subjektai ir kitos įstaigos perspėtos apie avarijas (proc.) | | 100 proc. | |
| 3.2. | Numatyti materialinių išteklių poreikį avarijų transportuojant pavojingą krovinį pasekmėms šalinti, patikslinti turimus materialinius išteklius | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | VTS CSMP, Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyrius | Patikslintas materialinių išteklių poreikis (proc.) | | 100 proc. | |
| 3.3. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ar patikslinti sutartis su rangovais dėl išsiliejusių naftos produktų surinkimo | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyrius | Peržiūrėtos ir prireikus atnaujintos ar patikslintos sutartys su rangovais dėl išsiliejusių naftos produktų surinkimo | | 1 kartą per 2 metus (esant poreikiui) | |
| *4.* | *Mažinti pramoninės avarijos pavojingajame objekte pavojaus ir galimų padarinių tikimybę:* | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Atnaujinti Klaipėdos mieste esančių pavojingų objektų išorės avarinius planus | | I–IV ketvirtis | | I–IV ketvirtis | I–IV ketvirtis | VTS CSMP | Atnaujintas Klaipėdos mieste esančio pavojingojo objekto išorės avarinis planas | | ≥1 skaičius per metus | |
| 4.2. | Peržiūrėti ir patikslinti Klaipėdos mieste esančių pavojingų objektų išorės avarinius planus | | I–IV ketvirtis | | I–IV ketvirtis | I–IV ketvirtis | VTS CSMP | Peržiūrėti ir patikslinti Klaipėdos mieste esančių pavojingų objektų išorės avariniai planai | | ≥1 skaičius per metus | |
| *5.* | *Mažinti pastatų griūčių tikimybę bei švelninti galimų padarinių pasekmes:* | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Vykdyti statinių periodines ir neeilines apžiūras, LR statybos įstatymo laikymosi kontrolė | | Nuolat | | Nuolat | Nuolat | Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Kontrolės ir prevencijos poskyris | Atlikti pastatų patikrinimai, reidai (skaičius) pagal patvirtintą patikrinimų planą (proc.) | | 100 proc. | |
| 5.2. | Dalyvauti mokyklų, darželių, įmonių ir ūkio subjektų vykdomose civilinės saugos pratybose, tikrinant pasirengimą vykdyti žmonių evakavimą nelaimės atveju | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | KPGV, VTS CSMP | Dalyvauta civilinės saugos pratybose | | 100 proc. | |
| *6.* | *Mažinti elektros energijos ir šilumos tiekimo sutrikimų tikimybę:* | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Tinkamai paruošti šilumos gamybos ir perdavimo įrenginius šildymo sezonui | | Iki spalio 15 d. | | Iki spalio 15 d. | Iki spalio 15 d. | AB „Klaipėdos energija“ | Turi būti tinkamai paruošti šilumos gamybos ir perdavimo įrenginiai šildymo sezonui (proc.) | | 100 proc. | |
| 6.2. | Rekonstruoti susidėvėjusias šilumos tiekimo trasas | | Iki spalio 15 d. | | Iki spalio 15 d. | Iki spalio 15 d. | AB „Klaipėdos energija“ | Kasmet turi būti rekonstruota ne mažiau kaip po 200 metrų trasos (proc.) | | 100 proc. | |
| 6.3. | Tinkamai paruošti elektros perdavimo bei automatikos įrenginius šildymo sezonui. | | Iki spalio 15 d. | | Iki spalio 15 d. | Iki spalio 15 d. | AB „Klaipėdos energija“ | Turi būti tinkamai paruošti elektros perdavimo bei automatikos įrenginiai (proc.) | | 100 proc. | |
| 6.4. | Patikrinti elektros generatorius ir (ar) įvertinti alternatyviojo elektros tiekimo įrangos būklę. | | Iki spalio 15 d. | | Iki spalio 15 d. | Iki spalio 15 d. | AB „Klaipėdos energija“ | Turi būti tinkamai paruošti elektros generatoriai ir alternatyviojo elektros tiekimo įranga (proc.) | | 100 proc. | |
| 6.5 | Įsigyti papildomus elektros generatorius, kad Savivaldybės administracijos ir kitų įstaigų bei ūkio subjektų darbas nenutrūktų dingus elektros įtampai | | Iki gruodžio 31 d. | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius | Turi būti atliktas pirkimas papildomiems elektros generatoriams įsigyti (proc.) | | 100 proc. | |
| *7.* | *Mažinti dujų tiekimo sutrikimų tikimybę:* | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Dujų tinkluose atlikti skirstomųjų dujotiekių ir jų įtaisų būklės patikrinimus pagal grafikus, paruošti įrangą, skirtą avarijų, sutrikimų ir kitų įvykių (gedimų) lokalizavimui bei likvidavimui. | | I–IV ketvirtis | | I–IV ketvirtis | I–IV ketvirtis | AB „ESO“ defektavimo IV komanda | Atlikti reikiami patikrinimai, paruošta reikiama įranga (proc.) | | 100 proc. | |
| *8.* | *Mažinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutrikimų tikimybę:* | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Dubliuojančių įrenginių naudojimas pagrindiniuose technologiniuose ir tiekimo procesuose projektuojant ar atnaujinant objektus. Sutarčių dėl įrenginių remonto sudarymas. Pastovus technologinių procesų stebėjimas iš Centrinės dispečerinės. | | Nuolat | | Nuolat | Nuolat | AB „Klaipėdos vanduo“ | Technologinių procesų ir įrangos techninės būklės kontrolė (proc.) | | 100 proc. | |
| 8.2. | Dalyvauti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos organizuojamose civilinės saugos pratybose | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | VTS CSMP, AB „Klaipėdos vanduo“ | Darbuotojų, dalyvavusių civilinės saugos pratybose, skaičius nuo numatyto dalyvauti turėjusių darbuotojų skaičiaus (proc.) | | 100 proc. | |
| 8.3. | Įsigyti ir abiejose Klaipėdos miesto vandenvietėse sumontuoti papildomus stacionarius elektros generatorius, kad Klaipėdos miesto vandenvietės pilnai dirbtų ir tiektų vandenį nesant elektros įtampai. | | III ketvirtis | | – | – | AB „Klaipėdos vanduo“ | Sumontuoti papildomi elektros generatoriai (skaičius) | | ≥1 vnt. | |
| *9.* | *Pavojingo radinio (sprogmens aptikimo atveju, grasinimo susprogdinti, teroristinių išpuolių) pavojaus ir galimų padarinių mažinimo priemonės:* | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Rinkti ir analizuoti informaciją apie užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas | | Nuolat | | Nuolat | Nuolat | VTS CSMP | Užfiksuoti visi gaunami EĮ 14.6. pranešimai (proc.) | | 100 proc. | |
| 9.2. | Parengti (atnaujinti) informacinius lankstinukus, kaip elgtis suradus sprogmenį (įtartiną paketą) | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | VTS CSMP | Atnaujinta informacija Savivaldybės interneto svetainėje, parengti informaciniai lankstinukai (proc.) | | 100 proc. | |
| *10.* | *Mažinti gaisrų tikimybę:* | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Įspėti gyventojus apie padidėjusį gaisrų pavojų dėl sausros, vykdyti įvairias prevencines akcijas | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius, Socialinės paramos skyrius, KPGV | Informacija pateikta Savivaldybės interneto svetainėje, per GPIIS, vykdoma prevencinė akcija „Nedegink žolės“ (proc.) | | 100 proc. | |
| 10.2. | Užtikrinti gyventojų švietimą gaisrinės saugos srityje ir stiprinti gaisrinės saugos įgūdžius | | Nuolat | | Nuolat | Nuolat | KPGV, VTS CSMP | Suorganizuotų renginių ir mokymų gaisrų prevencijos klausimais skaičius | | ≥1 skaičius per metus | |
| 10.3. | Civilinės pirotechnikos saugaus naudojimo prevencija | | Nuolat | | Nuolat | Nuolat | VTS CSMP | Informacijos sklaida Savivaldybės interneto svetainėje (proc.) | | 100 proc. | |
| 10.4. | Vykdyti patikrinimus netinkamai prižiūrimose, apleistose teritorijose ir pastatuose, vykdyti apleistų pastatų apskaitą, ar juose negyvena nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys asmenys, kurie savo elgesiu gali sukelti gaisrus | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Kontrolės ir prevencijos poskyris | Atlikti netinkamai prižiūrimų ar apleistų pastatų patikrinimai, reidai (skaičius) pagal patvirtintą patikrinimų planą | | 100 proc. | |
| 10.5. | Atlikti patikrinimus gaisrams kilti palankiu laikotarpiu Klaipėdos miesto atvirose erdvėse (miškuose, parkuose, pajūrio teritorijoje) | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Kontrolės ir prevencijos poskyris | Atlikti patikrinimai gaisrams kilti palankiu laikotarpiu Klaipėdos miesto atvirose erdvėse (miškuose, parkuose, pajūrio teritorijose) pagal patvirtintą patikrinimų planą | | ≥1 skaičius per metus | |
| 10.6. | Teikti informaciją KPGV apie asmenis Klaipėdos mieste (adresus), kurie būsto šildymui naudoja kietąjį kurą | | IV ketvirtis | | IV ketvirtis | IV ketvirtis | Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius | Pateikta informacija KPGV apie asmenis Klaipėdos mieste, kurie būsto šildymui naudoja kietąjį kurą (proc.) | | 100 proc. | |
| 10.7. | Dūmų bei dujų signalizatorių įsigijimo ir įrengimo darbų organizavimas (vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“, kiekvienais metais vertinant neįgaliojo asmens būsto pritaikymo poreikį) | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, KPGV | Suorganizuotas dūmų bei dujų signalizatorių įsigijimas ir įrengimas | | 100 proc. | |
| *11.* | *Mažinti aplinkos oro taršą bei galimas pasekmes:* | |  | |  |  |  |  | |  | |
| 11.1. | Stebėti oro taršos pokyčius | | Nuolat | | Nuolat | Nuolat | Savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyrius | Įvertintas aplinkos oro taršos užterštumo lygis (proc.) | | 100 proc. | |
| 11.2. | Įspėti visuomenę apie padidėjusią oro taršą bei teikti / platinti saugaus elgesio rekomendacijas | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | VTS CSMP | Įspėta visuomenė apie padidėjusią oro taršą | | 100 proc. | |
| *12.* | *Užtikrinti žmonių saugumą, apsaugoti nuo visuomenės neramumų, susibūrimų, riaušių, nusikaltimų, nusikalstamumo, neramumų, gaujų siautėjimų:* | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Apsilankyti jaunimo bei asocialių asmenų susibūrimo vietose, užkardyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir platinimą, neblaivių ir apsvaigusių nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų pasirodymą viešose vietose | | Nuolat | | Nuolat | Nuolat | Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos Kontrolės ir prevencijos poskyris, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Atlikti patikrinimai, reidai pagal patvirtintą patikrinimų planą | | 100 proc. | |
| 12.2. | Vykdyti patruliavimą Klaipėdos mieste, nustatyti, užkardyti daromus teisės pažeidimus ir sudrausminti bei prevenciškai įspėti asmenis, viešoje vietoje vartojančius alkoholį, pažeidinėjančius Tabako kontrolės įstatymo nuostatas, darančius administracinius nusižengimus, Kelių eismo taisyklių bei Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pažeidimus | | Nuolat | | Nuolat | Nuolat | Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos Kontrolės ir prevencijos poskyris, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Atlikti patikrinimai, reidai pagal patvirtintą patikrinimų planą | | 100 proc. | |
| 12.3. | Reaguoti į gautus gyventojų prašymus / skundus dėl viešosios tvarkos pažeidimų gyvenamojoje teritorijoje, atkreipti dėmesį į elgetaujančius ir asocialius asmenis, viešose vietose prašančius išmaldos ar kitais veiksmais trikdančius viešąją tvarką | | Nuolat | | Nuolat | Nuolat | Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos Kontrolės ir prevencijos poskyris, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Vykdomi patikrinimai pagal gautus skundus (proc.) | | 100 proc. | |
| **Tikslas – kelti valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetenciją civilinės saugos srityje** | | | | | | | | | | |
| 1. | Suorganizuoti 2 val. civilinės saugos mokymus Savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams | | IV ketvirtis | | IV ketvirtis | IV ketvirtis | VTS CSMP | Asmenų, išklausiusių  kursus, skaičius nuo bendro darbuotojų skaičiaus (proc.) | 100 proc. | |
| 2. | Teikti metodinę pagalbą, konsultacijas įmonių ir organizacijų atstovams civilinės saugos klausimais | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | VTS CSMP | Suteiktų konsultacijų skaičius nuo gautų už-klausų (proc.) | 100 proc. | |
| 3. | Suorganizuoti savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas | | I–IV ketvirtis | | I–IV ketvirtis | I–IV ketvirtis | VTS CSMP | Įvykdytų pratybų skaičius per metus | ≥1 skaičius per metus | |
|  | **Tikslas – savivaldybės gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais** | | | | | | | | | | |
| 1. | Parengti gyventojų civilinės saugos švietimo priemonių planą | | Sausio mėn. | | Sausio mėn. | Sausio mėn. | VTS CSMP | Parengtas gyventojų civilinės saugos švietimo priemonių planas | | 1 skaičius per metus | |
| 2. | Savivaldybės interneto svetainėje ir spaudoje publikuoti straipsnius visuomenei apie civilinę saugą, gyventojų apsaugą ekstremaliųjų situacijų metu. | | Nuolat | | Nuolat | Nuolat | VTS CSMP | Informacija pateikta Savivaldybės interneto svetainėje (proc.) | | 100 proc. | |
| 3. | Rengti seminarus, teikti metodinę pagalbą įmonių, ūkio subjektų darbuotojams, atsakingiems už civilinę saugą | | Esant poreikiui | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | VTS CSMP | Suorganizuoti seminarai, suteikta metodinė pagalba civilinės saugos klausimais (proc.) | | 100 proc. | |
| 4. | Parengti lankstinukus, skirtus visuomenės švietimui civilinės saugos tematika | | I–IV ketvirtis | | Esant poreikiui | Esant poreikiui | VTS CSMP | Parengti lankstinukai, skirti visuomenės švietimui civilinės saugos tematika/skaičius | | ≥1 skaičius per metus | |
| 5. | Platinti lankstinukus, plakatus, brošiūras apie galimus pavojus ir rekomenduojamus veiksmus ekstremalių situacijų atvejais | | Nuolat | | Nuolat | Nuolat | VTS CSMP | Visuomenei išplatinti lankstinukai, plakatai, brošiūros apie galimus pavojus ir rekomenduojamus veiksmus ekstremalių situacijų atvejais (skaičius) | | ≥1 skaičius per metus | |

AB – Akcinė bendrovė

BĮ – Biudžetinė įstaiga

GPIIS – Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

PPGT – Palangos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

VTS – Viešosios tvarkos skyrius

VTS CSMP – Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyris

KPGV – Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_