|  |
| --- |
| Klaipėdos švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2015–2018 metų tinklo pertvarkos bendrojo planopriedas |
| (Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2016 m. balandžio 28 d. |
| sprendimo Nr. T2-120 redakcija) |

**PRIEMONIŲ PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Priemonės įgyvendinimo pradžia ir pabaiga | Iš viso lėšų suma (tūkst. Eur), reikalinga priemonei įgyvendinti, pagal metus (grupių įrengimui iš SB) | Priimamų ugdyti vaikų skaičius pagal metus | Pastabos |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | 39 naujų grupių steigimas: | 2015–2017 m.  | 416,2 | 213,0 | 40,0 | – | 435 | 270 | 35 | – | – |
| 1.1. | 4 grupių – laisvose l-d „Žiogelis“ patalpose | 2015 m.  | 70,3 | – | – | – | 75 | – | – | – | – |
| 1.2. | 12 grupių – kitoms ugdymo reikmėms naudojamose švietimo įstaigų patalpose, iš jų: | 2015–2016 m.  | 222,3 | 28,0 | – | – | 200 | 20 | – | – | Ši priemonė būtų vykdoma kiekvienais metais atlikus stebėseną, įvertinus įstaigų investuotas lėšas ir tokių grupių poreikį |
| 1 grupės l-d „Bangelė“ | 20,0 | – | – | – | 20 | – | – | – |
| 1 grupės l-d „Alksniukas“ | 20,0 | – | – | – | 20 | – | – | – |
| 3 grupių l-d „Žemuogėlė“ | 40,0 | 28,0 | – | – | 35 | 20 | – | – |
| 1 grupės l-d „Aitvarėlis“ | 22,3 | – | – | – | 15 | – | – | – |
| 2 grupių „Saulutės“ m-d | 40,0 | – | – | – | 40 | – | – | – |
| 1 grupės l-d „Žiburėlis“ | 20,0 | – | – | – | 20 | – | – | – |
| 1 grupės l-d „Du gaideliai“ | 20,0 | – | – | – | 15 | – | – | – |
| 1 grupės l-d „Pumpurėlis“ | 20,0 | – | – | – | 15 | – | – | – |
| 1 grupės l-d „Traukinukas“ | 20,0 | – | – | – | 20 | – | – | – |
| 1.3. | 4 grupių – l-d atsilaisvinusiose patalpose, iškėlus priešmokyklines grupes į bendrojo ugdymo mokyklas, iš jų: | 2016 m. birželis–rugsėjis | – | 80,2 | – | – | – | 70 | – | – | Ši priemonė būtų vykdoma kiekvienais metais atlikus stebėseną ir įvertinus realų tokių grupių poreikį |
| 2 grupių l-d „Bitutė“ | – | 40,3 | – | – | – | 35 | – | – |
| 2 grupių l-d „Traukinukas“ | – | 39,9 | – | – | – | 35 | – | – |
| 1.4. | 2 grupių (1 ikimokyklinės ir 1 priešmokyklinės) – l-d „Obelėlė“ atsilaisvinusiose patalpose, iškėlus Vaikų laisvalaikio centro klubą „Žuvėdra“ į jo veiklai tinkančias patalpas | 2015 m. birželis–rugsėjis | 33,3 | – | – | – | 40 | – | – | – | Reikia numatyti lėšų patalpų pritaikymui VLC klubo „Žuvėdra“ veiklai, iškėlus jį iš l-d „Obelėlė“ patalpų |
| 1.5. | 9 grupių – m-d patalpose, vykdant struktūros pertvarkymą į l-d, iš jų: | 2015–2017 m. | 83,7 | 62,1 | 40,0 | – | 80 | 60 | 35 | – | – |
| 1 grupės „Inkarėlio“ m-d  | 21,2 | – | – | – | 20 | – | – | – | – |
| 3 grupių „Šaltinėlio“ m-d  | 18,6 | 28,1 | 20,0 | – | 20 | 20 | 15 | – | – |
| 4 grupių „Pakalnutės“ m-d  | 20,0 | 34,0 | 20,0 | – | 20 | 40 | 20 | – | – |
| 1 grupės „Nykštuko“ m-d  | 23,9 | – | – | – | 20 | – | – | – | – |
| 1.6. | 8 priešmokyklinių grupių – bendrojo ugdymo mokyklų patalpose, iš jų: | 2015–2016 m.  | 6,6 | 42,7 | – | – | 40 | 120 | – | – | Ši priemonė būtų vykdoma kiekvienais metais atlikus stebėseną ir įvertinus realų tokių grupių poreikį  |
| 3 grupių Vitės pagrindinėje mokykloje | 3,3 | 17,7 | – | – | 20 | 40 | – | – |
| 1 grupės Maksimo Gorkio pagrindinėje mokykloje | – | 5,0 | – | – |  | 20 | – | – |
| 2 grupių „Smeltės“ progimnazijoje | 3,3 | 3,1 | – | – | 20 | 20 | – | – |
| 1 grupės Prano Mašioto progimnazijoje | – | 3,7 | – | – | – | 20 | – | – |
| 1 grupės Liudviko Stulpino progimnazijoje | – | 13,2 | – | – | – | 20 | – | – |
| 2. | Nevalstybinių švietimo įstaigų veiklos plėtra: | 2015–2018 m. | – | – | – | – | 420 | ≈440 | ≈440 | ≈440 | – |
| 2.1. | L-d „Šermukšnėlė“ nenaudojamų patalpų perdavimas nevalstybinėms švietimo įstaigoms | 2015 m. birželis–rugsėjis | – | – | – | – | – | – | – | – | 2015 m. pagal panaudos sutartį perduota 533,95 m2 patalpų VšĮ Pajūrio Valdorfo bendruomenei |
| 2.2. | Mokesčio kompensavimas už ugdymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nevalstybinėse švietimo įstaigoje  | 2015–2018 m.  | 147,1 | 442,0 | 480,0 | 480,0 | – | – | – | – | 2016 m. reikia keisti savivaldybės tarybos nustatytą mokesčio kompensavimo tvarką  |
| 3. | L-d „Puriena“ pastato rekonstrukcija | 2015–2018 m. | 25,2 | 2 438,0 | 947,0 | – | – | – | – | – | – |
| 4. | L-d „Aušrinė“ likvidavimas | 2016 m. balandis– liepa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. | Naujos ikimokyklinės įstaigos statybos techninio projekto šiaurinėje miesto dalyje rengimas, derinimas | 2017 m. | – | – | 125,0 | – | – | – | – | – | Siekiant užtikrinti švietimo prieinamumą ir kokybę šiaurinėje miesto dalyje |
| 6. | IPUPŠĮ pastatų ir patalpų remonto darbų, aplinkos sutvarkymo programų parengimas ir įgyvendinimas: | 2016–2018 m. | – | 876,2 | 105,0 | 624,0 | – | – | – | – | Lėšos bus planuojamos kasmet pagal galimybes iš savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų finansavimo šaltinių teisės aktų nustatyta tvarka\* Lėšų poreikis bus tikslinamas pagal atskiras programas |
| 6.1. | Energetinio efektyvumo didinimas (2016 m. – l-d „Svirpliukas“, 2017 m. – l-d „Žiogelis“, „Vėrinėlis“, „Klevelis“, „Saulutės“ m-d, 2018 m. – l-d „Radastėlė“, „Bangelė“, „Putinėlis“, „Žilvitis“, „Boružėlė“) | 2016–2018 m. | – | 2,2 | 36,0 | 553,0 | – | – | – | – |
| 6.2. | L-d „Atžalynas“ pastato modernizavimas | 2016 m. | – | 70,6 | – | – | – | – | – | – |
| 6.3. | Vaikiškų lovyčių įsigijimas | 2016–2018 m. | – | 29,2 | 37,0 | 40,0 | – | – | – | – |
| 6.4. | Langų atidarymo ribotuvų įrengimas  | 2016 m. | – | 48,1 |  |  | – | – | – | – |
| 6.5 | Įrenginių maisto blokuose įsigijimas | 2016–2018 m. | – | 20,4 | 32,0 | 31,0 | – | – | – | – |
| 6.6. | Stogo dangos pakeitimas (l-d „Traukinukas“, „Bitutė“, d. „Gintarėlis“) | 2016 m. | – | 245,5 | – | – | – | – | – | – |
| 6.7. | Teritorijų aptvėrimas (l-d „Pingvinukas“, „Želmenėlis“) | 2016 m. | – | 44,2 | **\*** | **\*** | – | – | – | – |
| 6.8. | Pavėsinių demontavimas (l-d „Pingvinukas“, „Volungėlė“) | 2016 m. | – | 7,0 | **\*** | **\*** | – | – | – | – |
| 6.9. | Sanitarinių patalpų remontas (l-d „Žuvėdra“, „Papartėlis“, „Volungėlė“, „Rūta“, „Ąžuoliukas“, „Sakalėlis“, „Vėrinėlis“) | 2016 m. | – | 288,0 | **\*** | **\*** | – | – | – | – |
| 6.10. | Patalpų, ventiliacinių ir nuotekų tinklų remontas (l-d „Vėrinėlis, „Švyturėlis“, „Traukinukas“, „Vyturėlis“, „Linelis“, „Bangelė“, „Pagrandukas“) | 2016 m. | – | 121,0 | **\*** | **\*** | – | – | – | – |
| Iš viso: | 2015–2018 m. | 588,5 | 3 969,2 | 1 697,0 | 1 104,0 | 435 | 270 | 35 | – | Vaikų skaičius pateikiamas be nevalstybinių švietimo įstaigų.Dalis lėšų gali būti skirta iš ES priešmokyklinių grupių įrengimui |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_