## Ataskaita
2016 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 11)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Ugdymo ir kultūros departamentas (2), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5) ir Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyrius, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius, Ugdymo ir kultūros departamento Sporto ir kūno kultūros skyrius.
Iš 2016 m. planuotų įvykdyti 19 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 12 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 6 | (blogiau, nei planuota);
neįvykdyta – | 1 | .
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 11 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA (NR. 11))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2016 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2016 m. asignavimų patikslintas planas** | 2016 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
11 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
01 | Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus | [8 empty] | Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis, proc. | 8.5 | 8.5
[10 empty] | Sportavimo ar fizinio aktyvumo aikštelių skaičius 10 000-čių gyventojų, vnt. | 1.4 | 1.4
[10 empty] | Parengta sportininkų (jaunių, jaunimo, suaugusiųjų) nacionalinėms rinktinėms, skaičius | 150 | 150
[10 empty] | Užimta prizinių vietų Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose, vnt. | 340 | 345
[10 empty] | Lankančių sporto mokymo įstaigas ir sporto klubus, finansuojamus sportuojančio vaiko krepšelio principu, skaičius nuo bendro Klaipėdos miesto mokinių skaičiaus, % | 28.5 | 28.5
01 | 01 | Pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę
01 | 01 | 01 | Prestižinių tarptautinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas | 1.6.1.5 | 2 | SB | 4 | 4 | 4 | Suorganizuota renginių, skaičius | 3 | 3 | Suorganizuoti renginiai: tarptautinis bėgimas „Gintarinė jūrmylė“, Vilties bėgimas; tarptautinis krepšinio turnyras Vlado Garasto taurei laimėti
[6 empty] | Iš viso: | 4 | 4 | 4
01 | 01 | 02 | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  | 2 | SB | 2.9 | 2.9 | 2.9 | Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių, skaičius | 10 | 12 | Suorganizuoti renginiai: Klaipėdos miesto geriausių sportininkų ir komandų pagerbimo vakaras; Judrioji mugė; Klaipėdos vyrų krepšinio komandos „Neptūnas“ apdovanojimas; olimpinio žaidynių prizininko Aurimo Didžbalio pagerbimas ir kiti
[6 empty] | Iš viso: | 2.9 | 2.9 | 2.9
01 | 01 | 03 | Miesto kompleksinių sporto švenčių, renginių, festivalių, akcijų, programų sukūrimas ir įgyvendinimas |  | 2 | SB | 8.6 | 8.6 | 8.6 | Suorganizuota renginių, skaičius | 3 | 4 | Suorganizuoti renginiai: mokinių sporto žaidynės Mero taurei laimėti; miesto krepšinio mėgėjų čempionatas; olimpinės dienos renginiai miesto sporto bazėse ir mokyklose; Judrioji mugė; tarptautinis bėgimas „Gintarinė jūrmylė“
[6 empty] | Iš viso: | 8.6 | 8.6 | 8.6
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 15.5 | 15.5 | 15.5
01 | 02 | Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas
01 | 02 | 01 | Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas: |  | 2 | SB(SP) | 279 | 279 | 207.3 | Asmenų, lankančių sporto mokyklas, skaičius | 3350 | 3000 |  | Didėjo meistriškumo grupių skaičius. Dalis sporto šakų veiklą ėmė plėtoti klubinėje sistemoje
[6 empty] | SB | 3362 | 3497.4 | 3493.4
[6 empty] | SB(VB) |  | 29.9 | 29.8
|  |  | BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre |  |  | SB(SPL) | 68.9 | 68.9 | 68.9 | Įsigytas autobusas Futbolo sporto mokyklai | 1 | 1 | Įsigytas 50 vietų autobusas „Neoplan-2216“, pagamintas 2005 m. Autobusas bus naudojamas futbolo mokyklos moksleiviams vežti į varžybas Lietuvoje (apie 100 išvykų per metus) ir užsienyje (15–20 išvykų per metus). Laisvu nuo varžybų metu autobusą numatoma nuomoti
BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre
BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje
BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje, iš jų | [6 empty] | Atlikta sanitarinių mazgų ir dušinių remonto darbų, proc. | 100 | 100
Lengvosios atletikos maniežo atnaujinimo darbai
|  |  | BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro išlaikymas ir veiklos organizavimas | [6 empty] | Dalyvavusiųjų sporto ir sveikatingumo renginiuose skaičius, tūkst. žmonių | 13.5 | 13.5
[6 empty] | Iš viso: | 3709.9 | 3875.2 | 3799.4
01 | 02 | 02 | Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas: |  | 2 | SB | 406.9 | 406.9 | 406.2 | Finansuota programų, iš viso: | 73 | 57 |  | Iš 72 pateiktų programų tik 57 atitiko Sportinės veiklos programų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų reikalavimus
buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų
tradicinių sporto renginių ir sporto klubų, plėtojančių judėjimą „Sportas visiems“
miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose
miesto sporto šakų (federacijų, sąjungų, asociacijų) veiklos
|  |  | neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą |  |  | LRVB |  | 15.5 | 15.5
[6 empty] | Iš viso: | 406.9 | 422.4 | 421.7
01 | 02 | 03 | Pasirenkamojo vaikų ugdymo programų finansavimas iš sportininko krepšelio lėšų |  | 2 | SB | 447 | 447 | 447 | Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius | 2296 | 3000
[6 empty] | Iš viso: | 447 | 447 | 447
01 | 02 | 04 | Klaipėdos miesto vaikų apmokymas plaukti |  | 2 | SB | 93.2 | 93.2 | 81.9 | Apmokyta plaukti vaikų, skaičius | 792 | 797
[6 empty] | Iš viso: | 93.2 | 93.2 | 81.9
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4657 | 4837.8 | 4750
01 | 03 | Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes
01 | 03 | 01 | Miesto stadionų atnaujinimas:
|  |  | Futbolo aikštės dangos įrengimas prie Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos | I | 5 | SB | 339 | 329 | 279.3 | Įrengta aikštės danga, proc. | 100 | 90 | Dėl užtrukusių derinimų su Lietuvos futbolo federacija darbai pradėti vėliau, nei planuota. 2016 m. atlikti paruošiamieji darbai, žolės danga bus klojama 2017 m.
[10 empty] | Įrengta persirengimo konteinerių, skaičius | 2 | 0 | Nebuvo tikslo statyti persirengimo konteinerių, kol nepaklota žolė
|  |  | Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos (Gedminų g. 5, Gedminų g. 7) sporto aikštyno atnaujinimas | I | 5 | SB(VB) | 115.9 | 115.8 | 115.8 | Atnaujintas aikštynas, proc. | 100 | 100 | Sporto aikštyno aptvėrimo darbai nupirkti pigiau
[6 empty] | SB |  | 10 | 1.9
|  |  | Klaipėdos miesto centrinio stadiono bėgimo takų pakeitimas |  | 6 | SB | 245.7 | 168.1 | 168.1 | Pakeista bėgimo takų, proc | 100 | 100 | Pakeista bėgimo takų danga, atnaujinti lengvosios atletikos sektoriai
[6 empty] | Kt | 25 | 25 | 25
|  |  | Purškimo sistemos įrengimas Klaipėdos miesto centrinio stadiono futbolo aikštėje |  | 2 | Kt |  | 25 | 25 | Įrengta purškimo sistema, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 725.6 | 672.9 | 615.1
01 | 03 | 02 | Sporto bazių modernizavimas ir plėtra:
|  |  | Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba | I | 5 | SB(P) | 453.4 |  |  | Įgyvendintas projektas, proc. | 10 | 2.41 | 2016 m. pradėti rangos darbai, pateikta paraiška ES finansinei paramai gauti. 2016-09-16 pasirašytoje sutartyje darbų vykdymo apimtis 2016 m. numatyta mažesnė, nei buvo planuota. Rangovo pateiktas grafikas vykdytas be atsilikimo
|  |  |  | 1.6.3.2 |  | SB | 430.2 | 883.6 | 421.1
[6 empty] | ES | 7233.6 | 7233.6
[6 empty] | SB(VB) | 455.3 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 8572.5 | 8117.2 | 421.1
|  |  | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant daugiafunkcį paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16A) | I | 5 | SB | 155.6 | 155.6 | 110.1 | Parengtas investicijų projektas | 1 | 1
|  |  |  | 1.6.3.3 |  | ES |  |  |  | Parengtas techninis projektas | 1 | 0,75 | Dėl užtrukusių pastatų paskirties (buvo sprendžiama, kokios paslaugos turėtų būti teikiamos atnaujintuose pastatuose) derinimų su Vidaus reikalų ministerija, parengta mažiau, nei planuota, – 75 proc. projektavimo darbų. 2017 m. įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, planuojama pradėti rangos darbus
[6 empty] | LRVB |  |  |  | Įgyvendintas projektas, proc.
[6 empty] | Iš viso: | 155.6 | 155.6 | 110.1
|  |  | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimas | I | 5 | SB | 39.8 | 39.8 | 26.7 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0,75 | Užtruko žemės dokumentų tvarkymo procedūros ir projektuotojai negalėjo iki galo parengti techninio projekto bei pateikti jo ekspertizei. 2017 m. įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras planuojama pradėti rangos darbus
|  |  |  | 1.6.3.6 |  | LRVB | 146 | 0 |  | Atlikta modernizavimo darbų, proc.
[6 empty] | Iš viso: | 185.8 | 39.8 | 26.7
|  |  | Lengvosios atletikos mokyklos pastato (Taikos pr. 54) įvertinimas efektyvaus energijos vartojimo požiūriu dėl numatomų remonto darbų šilumos taupymui |  | 5 | SB | 2.5 | 2.5 | 1.3 | Parengta dokumentų (energetinio naudingumo sertifikatas ir energetinio audito ataskaita), vnt. | 2 | 2 | Paslauga nupirkta pigiau, nei planuota
[6 empty] | Iš viso: | 2.5 | 2.5 | 1.3
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 8916.4 | 8315.1 | 559.2
01 | 03 | 03 | Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ remontas |  | 2 | SB | 28.9 | 0 | 0 | Atlikta remonto darbų, proc. | 100 | 0 |  | Ssavivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T2-267 buvo nuspręsta neremontuoti jachtos, kol ją pagal panaudos sutartį eksploatuoja ir prižiūri buriavimo sporto klubas „Ostmarina“
[6 empty] | Iš viso: | 28.9 | 0 | 0
01 | 03 | 04 | Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas:
|  |  | Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro centrinio stadiono (Sportininkų g. 46) orinio šildymo-vėdinimo sistemos atnaujinimas |  | 6 | SB | 31.8 | 31.8 | 31.8 | Atliktas remontas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 31.8 | 31.8 | 31.8
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 9702.7 | 9019.8 | 1206.1
01 | 04 | Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose
01 | 04 | 01 | Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinis finansavimas |  | 2 | SB | 620.3 | 970.3 | 970.3 | Iš dalies finansuota programų, skaičius | 6 | 5 | Paraiškas pateikė tik 5 organizacijos (krepšinio klubas „Neptūnas“, rankinio klubas „Dragūnas“, futbolo klubas „Atlantas“, lengvosios atletikos sporto kubas „Nikė“ ir krepšinio klubas „Fortūna“). Programos finansuotos pagal Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinio finansavimo nuostatų reikalavimus
[6 empty] | Iš viso: | 620.3 | 970.3 | 970.3
01 | 04 | 02 | Individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas dalyvauti atrankos varžybose dėl patekimo į nacionalines rinktines |  | 2 | SB | 14.5 | 14.5 | 14.5 | Skirta stipendijų sportininkams, skaičius | 14 | 14
[6 empty] | Iš viso: | 14.5 | 14.5 | 14.5
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 634.8 | 984.8 | 984.8
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 15010 | 14857.9 | 6956.4
11 | Iš viso programai: | [5 empty] | 15010 | 14857.9 | 6956.4
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-333 ir 2016 m. vasario 12 Nr. T2-28
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 sprendimą Nr. T2-267
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2016 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2016 m. asignavimų patikslintas planas** | 2016 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS | [6 empty] | 7605.4 | 7558.8 | 6890.9
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 6232.9 | 7065.2 | 6469.1
Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [6 empty] | 279 | 279 | 207.3
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 453.4 | 0 | 0
Pajamos už atsitiktines paslaugas likutis SB(SPL) | [6 empty] | 68.9 | 68.9 | 68.9
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 571.2 | 145.7 | 145.6
KITOS LĖŠOS | [6 empty] | 7404.6 | 7299.1 | 65.5
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 7233.6 | 7233.6 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 146 | 15.5 | 15.5
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 25 | 50 | 50
Iš viso: | [6 empty] | 15010 | 14857.9 | 6956.4
Note on E15: "Pritraukti į Klaipėdą prestižinius šalies ir tarptautinius sporto renginius"

## Lyginamasis (hidden)
Lyginamasis variantas
2016–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 11
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2016-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2016-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | 2017-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2017-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | 2018-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2018-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | Produkto vertinimo kriterijus |  |  |  | PAAIŠKINIMAI
[16 empty] | Pavadinimas | Planas
[17 empty] | 2016-ieji metai | 2017-ieji metai | 2018-ieji metai
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
11 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
01 | Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus
01 | 01 | Pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę
01 | 01 | 01 | Prestižinių tarptautinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas | P1.6.1.5 | 2 | SB | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | Suorganizuota renginių, skaičius | 3 | 3 | 3
[6 empty] | Iš viso: | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0
01 | 01 | 02 | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  | 2 | SB | 2.9 | 2.9 |  | 2.9 | 2.9 |  | 2.9 | 2.9 |  | Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių, skaičius | 10 | 10 | 10
[6 empty] | Iš viso: | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0
01 | 01 | 03 | Miesto kompleksinių sporto švenčių, renginių, festivalių, akcijų, programų sukūrimas ir įgyvendinimas |  | 2 | SB | 8.6 | 8.6 |  | 8.6 | 8.6 |  | 8.6 | 8.6 |  | Suorganizuota renginių, skaičius | 3 | 4 | 4
[6 empty] | Iš viso: | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0
01 | 02 | Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas
01 | 02 | 01 | Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas: |  | 2 | SB(SP) | 279 | 279 |  | 264.5 | 264.5 |  | 264.5 | 264.5 |  | Asmenų, lankančių sporto mokyklas, skaičius | 3350 | 3350 | 3350
[6 empty] | SB | 3370.2 | 3497.4 | 127.2 | 3440.2 | 3440.2 |  | 3421.6 | 3421.6
[6 empty] | SB(VB) |  | 29.9 | 29.9 | [6 empty] | Įsigytas autobusas Futbolo sporto mokyklai | 1
|  |  | BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre |  |  | SB(SPL) | 68.9 | 68.9 | 0
BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre
BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje
BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje, iš jų | [12 empty] | Pakeista bėgimo takų, proc. | 100 | 100 |  | Atlikus apklausą dėl sektoriaus dangos keitimo darbų (60 m atkarpos), paaiškėjo, kad kokybiškai atlikti dalinį dangos remontą nepavyks, o skirto finansavimo (24.600 Eur) neužtenka visai dangai pakeisti. Siūloma už šią sumą 2016 m. atlikti sanitarinių mazgų ir dušinių I-II aukštuose remontą, o visą bėgimo takų dangą pakeisti 2017 m. Atitinkamai koreguojami papriemonės vertinimo kriterijai
|  |  | Lengvosios atletikos maniežo atnaujinimo darbai | [12 empty] | Atlikta sanitarinių mazgų ir dušinių remonto darbų, proc. | 100
[16 empty] | Atlikta kitų atnaujinimo darbų, proc. |  | 50 | 100
|  |  | BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro išlaikymas ir veiklos organizavimas | [12 empty] | Dalyvavusiųjų sporto ir sveikatingumo renginiuose skaičius, tūkst. žmonių | 13.5 | 14 | 14 | Siūloma didinti finansavimo apimtį papriemonei „BĮ Kūno kultūros ir rekreacijos centro išlaikymas ir veiklos organizavimas“ 52,6 tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto ir 25 tūkst. Eur pagal Paramos sutartį su AB „Klaipėdos nafta“ būtiniems remonto darbams sporto salėje Taikos pr. 61A (prakiurusiam sporto salės stogui sutvarkyti, dalinio sporto salės vidaus remonto darbams) atlikti ir stadiono aikštynų priežiūros technikai įsigyti
[6 empty] | Iš viso: | 3718.1 | 3875.2 | 157.1 | 3704.7 | 3704.7 | 0 | 3686.1 | 3686.1 | 0
01 | 02 | 02 | Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas: | P1.6.1.5 | 2 | SB | 406.9 | 406.9 |  | 406.9 | 406.9 |  | 406.9 | 406.9 |  | Finansuota programų, iš viso: | 73 | 73 | 73
buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų
tradicinių sporto renginių ir sporto klubų, plėtojančių judėjimą „Sportas visiems“
miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose
miesto sporto šakų (federacijų, sąjungų, asociacijų) veiklos
|  |  | neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą |  |  | LRVB | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 422.4 | 422.4 | 0 | 422.4 | 422.4 | 0 | 422.4 | 422.4 | 0
01 | 02 | 03 | Pasirenkamojo vaikų ugdymo programų finansavimas iš sportininko krepšelio lėšų |  | 2 | SB | 447 | 447 |  | 447 | 447 |  | 447 | 447 |  | Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius | 2296 | 2296 | 2296
[6 empty] | Iš viso: | 447 | 447 | 0 | 447 | 447 | 0 | 447 | 447 | 0
01 | 02 | 04 | Klaipėdos miesto vaikų apmokymaso plaukti programos finansavimas |  | 2 | SB | 93.2 | 93.2 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | Apmokyta plaukti vaikų, skaičius | 792 | 1580 | 1589
[6 empty] | Iš viso: | 93.2 | 93.2 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4680.7 | 4837.8 | 157.1 | 4761.1 | 4761.1 | 0 | 4742.5 | 4742.5 | 0
01 | 03 | Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes
01 | 03 | 01 | Miesto stadionų atnaujinimas:
|  |  | Futbolo aikštės dangos įrengimas prie Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos | I | 5 | SB | 339 | 329 | -10 | [6 empty] | Įrengta aikštės danga, proc. | 100 |  |  | Siūloma mažinti finansavimo apimtį šiai priemonei ir sutaupytas lėšas skirti „Vėtrungės“ gimnazijos stadiono aikštės ir bėgimo takų aptvėrimui (10.000 Eur), o likusią dalį (21.578,86 Eur) - dviejų persirengimo konteinerių įsigijimui futbolo mokyklos auklėtiniams, kurie bus pastatyti prie „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos
[16 empty] | Įrengta persirengimo konteinerių, skaičius | 2
|  |  | Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos (Gedminų g. 5, Gedminų g. 7) sporto aikštyno atnaujinimas | I | 5 | SB(VB) | 115.8 | 115.8 | 0 | [6 empty] | Atnaujintas aikštynas, proc. | 100
[6 empty] | SB | 0 | 10 | 10
|  |  | Klaipėdos miesto centrinio stadiono bėgimo takų pakeitimas |  | 6 | SB | 245.7 | 168.1 | -77.6 | [6 empty] | Pakeista bėgimo takų, proc | 100 |  |  | Siūloma mažinti finansavimo apimtį šiai papriemonei, nes darbai nupirkti už mažesnę kainą, nei planuota. Likusias laisvas lėšas siūloma perskirstyti BĮ Klaipėdos miesto kūno kultūros ir rekreacijos centrui
[6 empty] | Kt |  | 25 | 25
|  |  | Purškimo sistemos įrengimas Klaipėdos miesto centrinio stadiono futbolo aikštėje |  | 2 | Kt | 25 | 25 | 0 | [6 empty] | Įrengta purškimo sistema, proc. | 100
[6 empty] | Iš viso: | 725.5 | 672.9 | -52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | 02 | Sporto bazių modernizavimas ir plėtra:
|  |  | Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba | I | 5 | SB(P) | 0 | 0 |  | 2354.6 | 2354.6 |  |  |  |  | Įgyvendintas projektas, proc. | 10 | 100
|  |  |  | P1.6.3.2 |  | SB | 883.6 | 883.6 |  | 4330.9 | 4330.9
[6 empty] | ES | 7233.6 | 7233.6 |  | 1020.4 | 1020.4
[6 empty] | SB(VB) | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 8117.2 | 8117.2 | 0 | 7705.9 | 7705.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant daugiafunkcį paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16A) | I | 5 | SB | 155.6 | 155.6 |  | 43.4 | 43.4 |  | 86.8 | 86.8 |  | Parengtas investicijų projektas | 1
|  |  |  | 1.6.3.3 |  | ES |  |  |  | 932.2 | 932.2 |  | 1864.4 | 1864.4 |  | Parengtas techninis projektas | 1
[6 empty] | LRVB |  |  |  | 82.3 | 82.3 |  | 164.5 | 164.5 |  | Įgyvendintas projektas, proc. |  | 25 | 75
[6 empty] | SB(VB) |  |  |  | 455.3 | 455.3
[6 empty] | Iš viso: | 155.6 | 155.6 | 0 | 1513.2 | 1513.2 | 0 | 2115.7 | 2115.7 | 0
|  |  | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimas | I | 5 | SB | 39.8 | 39.8 |  |  | 101.8 | 101.8 |  | 77.6 | 77.6 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Užtrukus techninio projekto viešųjų pirkimų procedūroms projektavimo paslaugų sutartis su rangovu buvo pasirašyta vėliau, nei planuota. Iki 2016-09-01 neparengus techninio projekto Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV nusprendė projektui skirtas lėšas numatyti 2017-2018 m. Valstybės investicijų programoje. Dėl šios priežasties siūloma pakoreguoti 2016-2018 m. projekto finansavimo apimtis ir kriterijus
|  |  |  | P1.6.3.6 |  | ES |  |  |  | 680 | 0 | -680
[6 empty] | SB(VB) | 145 | 0 | -145 |  | 348 | 348 |  | 300 | 300 | Atlikta modernizavimo darbų, proc. | 0 20 | 50 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 184.8 | 39.8 | -145 | 680 | 449.8 | -230.2 | 0 | 377.6 | 377.6
|  |  | Lengvosios atletikos mokyklos pastato (Taikos pr. 54) įvertinimas efektyvaus energijos vartojimo požiūriu dėl numatomų remonto darbų šilumos taupymui |  | 5 | SB | 2.5 | 2.5 | [7 empty] | Parengta dokumentų (energetinio naudingumo sertifikatas ir energetinio audito ataskaita), vnt. | 2
[6 empty] | Iš viso: | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Klaipėdos sporto sveikatingumo bazės komplekso (Smiltynės g. 13) restauravimo ir remonto darbų techninio projekto parengimas | 1.6.3.4 | 5 | SB |  |  |  | 10 | 10 |  | 50 | 50 |  | Parengtas techninis projektas, proc. |  | 20 | 100
|  |  |  | I |  | Iš viso: | 0 | 0 |  | 10 | 10 |  | 50 | 50
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 8460.1 | 8315.1 | -145 | 9909.1 | 9678.9 | -230.2 | 2165.7 | 2543.3 | 377.6
01 | 03 | 03 | Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ remontas |  | 2 | SB | 28.9 | 0 | -28.9 | 0 | 70 | 70 | 0 | 100 | 100 | Atlikta remonto darbų, proc. | 100 | 40 | 100 | Siūloma mažinti finansavimo apimtį priemonei, nes iki 2017-02-15 jachtą „Lietuva“ pagal panaudos sutartį eksploatuoja ir prižiūri buriavimo sporto klubas „Ostmarina“. Savivaldybė negali skirti panaudos gavėjui lėšų turto remontui, todėl jachtos remontas bus pradėtas pasibaigus 2017 m. numatytoms varžyboms ir perdavus jachtą savivaldybei
[6 empty] | Iš viso: | 28.9 | 0 | -28.9 | 0 | 70 | 70 | 0 | 100 | 100
01 | 03 | 04 | Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas:
|  |  | Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro centrinio stadiono (Sportininkų g. 46) orinio šildymo-vėdinimo sistemos atnaujinimas |  | 6 | SB | 31.8 | 31.8 | [7 empty] | Atliktas remontas, proc. | 100
[6 empty] | Iš viso: | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 9246.3 | 9019.8 | -226.5 | 9909.1 | 9748.9 | -160.2 | 2165.7 | 2643.3 | 477.6
01 | 04 | Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose
01 | 04 | 01 | Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinis finansavimas |  | 2 | SB | 970.3 | 970.3 | 0 | 620.3 | 620.3 | 0 | 620.3 | 620.3 | 0 | Iš dalies finansuota programų, skaičius | 6 | 6 | 6
[6 empty] | Iš viso: | 970.3 | 970.3 | 0 | 620.3 | 620.3 | 0 | 620.3 | 620.3 | 0
01 | 04 | 02 | Individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas dalyvauti atrankos varžybose dėl patekimo į nacionalines rinktines |  | 2 | SB | 14.5 | 14.5 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | Skirta stipendijų sportininkams, skaičius | 14 | 14 | 14
[6 empty] | Iš viso: | 14.5 | 14.5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 984.8 | 984.8 | 0 | 640.3 | 640.3 | 0 | 640.3 | 640.3 | 0
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 14927.3 | 14857.9 | -69.4 | 15326 | 15165.8 | -160.2 | 7564 | 8041.6 | 477.6
11 | Iš viso programai: | [5 empty] | 14927.3 | 14857.9 | -69.4 | 15326 | 15165.8 | -160.2 | 7564 | 8041.6 | 477.6
Finansavimo šaltinių suvestinė
| Finansavimo šaltiniai | [5 empty] | 2016 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas | 2016 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas | 2016 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS | [5 empty] | 7653.2 | 7558.8 | -94.4 | 12595.6 | 13115.4 | 519.8 | 5519.6 | 5997.2 | 477.6
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [5 empty] | 7044.5 | 7065.2 | 20.7 | 9521.2 | 9693 | 171.8 | 5255.1 | 5432.7 | 177.6
| Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [5 empty] | 279 | 279 | 0 | 264.5 | 264.5 | 0 | 264.5 | 264.5 | 0
| Pajamos už atsitiktines paslaugas likutis SB(SPL) | [5 empty] | 68.9 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Paskolos lėšos SB(P) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2354.6 | 2354.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [5 empty] | 260.8 | 145.7 | -115.1 | 455.3 | 803.3 | 348 | 0 | 300 | 300
| KITOS LĖŠOS | [5 empty] | 7274.1 | 7299.1 | 25 | 2730.4 | 2050.4 | -680 | 2044.4 | 2044.4 | 0
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [5 empty] | 7233.6 | 7233.6 | 0 | 2632.6 | 1952.6 | -680 | 1864.4 | 1864.4 | 0
| Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [5 empty] | 15.5 | 15.5 | 0 | 97.8 | 97.8 | 0 | 180 | 180 | 0
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [5 empty] | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Iš viso: | [5 empty] | 14927.3 | 14857.9 | -69.4 | 15326 | 15165.8 | -160.2 | 7564 | 8041.6 | 477.6
Note on E13: "Pritraukti į Klaipėdą prestižinius šalies ir tarptautinius sporto renginius"
Note on G23: MMA
Note on E33: "Pritraukti į Klaipėdą prestižinius šalies ir tarptautinius sporto renginius"