## Ataskaita
2016 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6), Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė: Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, Transporto skyrius), Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros ir Projektų skyriai), Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavaldumo Viešosios tvarkos skyrius.
Iš 2016 m. planuotų įvykdyti 45 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti /skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta |  | – | 36 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta |  | – | 7 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta |  | – | 2 | .
2016 m. SVP programos Nr. 06 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA (NR. 06))
tūkst. Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2016 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2016 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2016 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
01 | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą | [5 empty] | Urbanistinės plėtros departamentas GIS skyrius |  |  | Miestų gatvių ilgis metų pabaigoje, km | 293 | 293
[7 empty] | Urbanistinės plėtros departamentas GIS skyrius |  |  | Gatvių tankis, km/kv. km | 3.05 | 3
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte, proc. | 60 | 62
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Gatvių, kuriomis važinėja viešasis transportas, ilgis, km | 121 | 121
01 | 01 | Rekonstruoti ir tiesti gatves
01 | 01 | 01 | Centrinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.11 | 5 | [9 empty] | `
|  |  | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje | I |  | SB | 376.6 | 376.6 | 38.2 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 2 | 2
|  |  |  | 2.1.2.8 |  | SB(KPP) | 75 | 193.5 | 193.5 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0.3 |  | Papriemonė įgyvendinta iš dalies. Pritarta parengtiems projektiniams pasiūlymams. Atlikta 30 proc. projektavimo darbų. Sutaupytos SB lėšos (376,6 tūkst. Eur) bus panaudotos 2017 m.
Bastionų gatvės tiesimas: I etapas. Bastonų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės tiesimas;
|  |  | Laikino tilto per Danės upę įrengimas pėstiesiems ir dviratininkams ties būsima Bastionų g. | 2.1.2.8 |  | SB | 90 | 45.3 | 9.1 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T2-267 nuspręsta papriemonės nebevykdyti. 2016 m. buvo parengtas techninis projektas ir pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros rangos darbams atlikti. Tiekėjų pasiūlyta kaina (152 tūkst. Eur) viršijo pirkimui suplanuotas lėšas (90 tūkst. Eur). Kaina padidėjo, nes išaugo darbų apimtis – parengus laikino tilto techninį projektą, paaiškėjo, kad reikia stiprinti esamas ir įtraukti naujas laikančiąsias konstrukcijas, o senas medines konstrukcijas reikia keisti naujomis (yra netinkamos būklės). Kadangi papriemonės įgyvendinimo kaštai buvo beveik dvigubai didesni, nei planuota, tolimesnio vykdymo atsisakyta
[10 empty] | Įrengtas laikinas tiltas per Danės upę, vnt. | 1 | 0
|  |  | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir kruizinių laivų terminalą tiesimas | I |  | SB(KPP) | 15 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 0 | 0 |  | Priemonė neįvykdyta, kadangi buvo nebaigtos dalies žemės sklypo, patikėjimo teise valdomo KJVUD, ir jame esančių AB Vakarų Baltijos laivų statyklai priklausančių pastatų paėmimas visuomenės poreikiams procedūros. Techninio projekto parengimo darbai yra suplanuoti 2017 m.
|  |  | Automobilių aikštelės teritorijoje Pilies g. 2A įrengimas | I |  | SB | 508.7 | 46 | 45.6 | Atlikta aikštelės įrengimo darbų, proc. | 100 | 100
|  |  |  | 2.1.2.2 |  | SB(KPP) | 785 | 962.5 | 962.5 | Įrengta elektromobilių įkrovos stotelių, vnt. | 2 | 2
|  |  | Daugiaaukščio garažo statyba su požemine aikštele Bangų g., Klaipėdoje |  |  | Kt | 25 | 25 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | Kadangi vertinimo kriterijaus planuota reikšmė yra numatyta 2017 m., todėl laikoma, kad priemonė įgyvendinama pagal planą. 2016-08-30 buvo pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros dėl techninio projekto parengimo. Sutartis bus pasirašoma 2017 m. sausio mėn., o tikslinės lėšos (gautos pagal infrastruktūros sutartis) perkeliamos į 2017 m.
|  |  | Danės g. rekonstravimas (siekiant racionaliai suplanuoti jungtis su Bastionų g., nauju tiltu per Danės upę ir Artojų g.) |  |  | SB |  | 15 | 0 | Parengtas techninis projektas (nuo Atgimimo aikštės iki Laivų skersgatvio), vnt. |  |  | Vertinimo kriterijaus planuota reikšmė yra numatyta 2017 m., todėl laikoma, kad papriemonė pradėta vykdyti | Papriemonė pradėta vykdyti, rodikliai bus pasiekti 2017 m. 2016 m. buvo suplanuota atlikti techninio projekto tyrimus. Tyrimai neatlikti, nes buvo nutrauktas viešųjų pirkimų konkursas, kurio metu pateikti pasiūlymai nesurinko minimalaus vertinimo balo. 2016-12-02 iš naujo pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros dėl techninio darbo projekto parengimo. 2016-12-13 pasirašyta projektinių pasiūlymų parengimo sutartis Nr. J9-2228
[6 empty] | Iš viso: | 1875.3 | 1663.9 | 1248.9
01 | 01 | 02 | Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.13 | 5
|  |  | Pajūrio g. rekonstravimas | I |  | SB(KPP) | 20 | 9 | 9 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Parengtas techninis projektas, atliktos projektų ekspertizės. Statybą leidžiantis dokumentas bus gautas 2017 m. pradžioje
|  |  | Rokiškio g. rekonstravimas | I |  | SB(KPP) | 260 | 260 | 259.2 | Atlikta gatvės (280 m) rekonstrukcija (I etapas). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | SB | 101.1 | 101.1 | 83.1 | Atlikta gatvės (366 m) rekonstrukcija (II etapas). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
|  |  | Veterinarijos gatvės rekonstravimas |  |  | SB(ŽPL) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | Rekonstruota gatvė (300 m ). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
|  |  | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | I |  | SB(KPP) | 100 | 6.4 | 6.4 | Parengtas I etapo techninis projektas (Akmenų g., Smėlio g., Vėjo g., Debesų g., Žvaigždžių g.), vnt. |  |  | Savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T2-267 nuspręsta vertinimo kriterijaus planuotą reikšmę ir lėšas perkelti į 2017 m. | Priemonė buvo vykdoma – rengiamas techninis projektas. 2016-02 buvo planuotas gauti statybą leidžiantis dokumentas. Dėl projekto korektūros ir vėluojančio techninio darbo projekto parengimo (atsižvelgus į gautas derinančių institucijų pastabas buvo taisomas techninis projektas, t. y. sprendiniai derinami prie Pajūrio g. rengiamo projekto, ESO dalies papildomas projektavimas perkeliant oro linijas iš šaligatvių zonos, dviračių takų sprendiniai pagal dviračių takų specialųjį planą, projekto suskaidymas į kelis etapus pagal užsakovo pageidavimą), statybą leidžiantis dokumentas negautas. Todėl nebuvo galima pradėti rangos darbų pirkimo ir lėšos numatytos rangos darbams liko nepanaudotos
[6 empty] | SB | 130 | 130 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 619 | 514.4 | 365.6
01 | 01 | 03 | Šiaurės ir pietų transporto koridorių gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.12 | 5
|  |  | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą I etapas. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija | I |  | SB(KPP) | 100 | 1.7 | 1.7 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1 |  | Papriemonė įgyvendinta iš dalies. Techninis darbo projektas yra parengtas, tačiau statybą leidžiantis dokumentas dar nėra gautas, nes užtruko derinimo procedūros su AB „Lietuvos geležinkeliai“. Todėl ši veikla bus baigta vykdyti 2017 m.
[6 empty] | SB | 403 | 403 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1
|  |  | Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. rekonstravimas | I |  | SB(KPP) | 22 | 15.4 | 13 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 2 | 2 | Parengti techniniai projektai, atliktos projektų ekspertizės. Statybą leidžiantis dokumentas bus gautas 2017 m. pradžioje
[6 empty] | Iš viso: | 525 | 420.1 | 14.7
01 | 01 | 04 | Pajūrio rekreacinių teritorijų gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.15 | 5
|  |  | Pamario gatvės rekonstravimas | I |  | SB(KPP) | 37 | 33.4 | 33.4 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Parengti techniniai projektai, atliktos projektų ekspertizės. Statybą leidžiantis dokumentas bus gautas 2017 m. pradžioje
|  |  | Labrenciškių g., Martyno Jankaus g. rekonstravimas bei naujo kelio nuo Martyno Jankaus g. iki Pamario g. tiesimas | I |  | SB(KPP) | 88.8 | 84.4 | 84.4 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Parengti techniniai projektai, atliktos projektų ekspertizės. Statybą leidžiantis dokumentas bus gautas 2017 m. pradžioje
|  |  | Savanorių g. rekonstravimas | I |  | SB(KPP) | 10.5 | 10.4 | 10.4 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Parengti techniniai projektai, atliktos projektų ekspertizės. Statybą leidžiantis dokumentas bus gautas 2017 m. pradžioje
|  |  | Privažiuojamojo kelio prie II perkėlos nuo kelio Smiltynė–Nida (rajoninis kelias Nr. 2254) rekonstravimas | I |  | SB(KPP) | 200 | 0 | 0 | Atlikti kelio rekonstrukcijos darbai, proc. |  |  | Vertinimo kriterijaus planuota reikšmė yra numatyta 2017 m. | Papriemonė įgyvendinta iš dalies. 2016 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Klaipėdos miesto savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (LAKD). Vadovaujantis sutarties nuostatomis, LAKD įgaliota vykdyti projekto viešuosius pirkimus Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančiai projekto daliai. Ilgiau, nei planuota, užtruko viešųjų pirkimų procedūros, todėl kelio rekonstrukcijos projektavimo ir rangos darbų sutartis pasirašyta 2016 m. IV ketvirtį. Tęstinė veikla bus vykdoma 2017 m.
[6 empty] | Iš viso: | 336.3 | 128.2 | 128.2
01 | 01 | 05 | Rytų ir vakarų krypties gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.14 | 5
|  |  | Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) | I |  | SB(KPP) | 34 | 16.7 | 15.7 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 | Parengtas techninis projektas, atliktos projektų ekspertizės, negautas statybą leidžiantis dokumentas
|  |  | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesmas | I |  | SB(KPP) | 67 | 69 | 69 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | Kadangi vertinimo kriterijaus planuota reikšmė yra numatyta 2017 m., todėl laikoma, kad priemonė įgyvendinama pagal planą. Atlikti inžineriniai tyrinėjimai, pasirašyta sutartis dėl techninio projekto parengimo. Tęstiniai darbai suplanuoti 2017 m.
P3.1.2.1
|  |  | Įvažiuojamojo kelio iš Lypkių g. į kelią Nr. 141 įrengimas |  |  | SB | 150 | 150 | 0 | Įrengtas įvažiuojamasis kelias, proc. | 100 | 100 |  | Papriemonė įvykdyta. Įvažiuojamąjį kelią iš Lypkių g. į kelią Nr. 141 LEZ įsirengė savo lėšomis
[6 empty] | Iš viso: | 251 | 235.7 | 84.7
01 | 01 | 06 | Bendri KVJUD ir miesto projektai: | 2.1.2.2 | 5
|  |  | Centrinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įvado jungties modernizavimas: Baltijos prospekto ir Minijos gatvės sankryžos rekonstrukcija (I etapas) | I |  | SB | 21.4 | 270 | 270 | Rekonstruota sankryža (atlikta I etapo darbų). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
|  |  | Savivaldybės nenaudojamų pastatų uosto plėtros teritorijoje nugriovimas (Strėvos g. 5, 9) |  |  | KVJUD | 758.8 | 293.3 | 56.3 | Parengta projektų, vnt. | 2 | 2 | Atlikta 80 proc. nugriovimo darbų. Pagal papildomą susitarimą su rangovu (rangovo prašymu), terminas pratęstas iki 2017-02-14. Priemonei įgyvendinti planuotos lėšos buvo sutaupytos, nes atlikus viešuosius pirkimus, bendra projekto vertė sudarė 71 904 Eur
[10 empty] | Nugriauta pastatų, vnt. | 2 | 2
|  |  | Viaduko per geležinkelį Taikos prospekto tęsinyje rekonstrukcijos projekto parengimas |  |  | KVJUD | 60 | 60 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | Vertinimo kriterijaus planuota reikšmė yra numatyta 2017 m. | Priemonė „Viaduko per geležinkelį Taikos prospekto tęsinyje rekonstrukcijos projekto parengimas“ buvo prijungta, susieta su priemone „Pietinės jungties tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus techninės dokumentacijos parengimas“. Rašto nebuvo, tik buvo žodiniai susitarimai. 2016 m. Miesto ūkio departamentas remontavo viaduką, kad būtų galima saugiai važiuoti sunkiasvorėms mašinoms. Dėl tolimesnės projekto eigos laukiama informacijos iš Susisiekimo ministerijos
Rekonstruotas viadukas, proc.
|  |  | Pietinės jungties tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus techninės dokumentacijos parengimas | I |  | Kt | 29 | 29 | 29 | Patikslintas detalusis planas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | SB | 113 | 195.6 | 195.4 | Patikslintas techninis projektas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 982.2 | 847.9 | 550.7
01 | 01 | 07 | Parengiamieji darbai įgyvendinat gatvių rekonstrukcijos projektus: |  | 5
|  |  | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai |  |  | SB(KPP) | 3 | 4.4 | 4.4 | Suteiktos gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugos, proc. | 100 | 100
|  |  | Topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos |  |  | SB | 6 | 6 | 4.3
[6 empty] | Iš viso: | 9 | 10.4 | 8.7
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4597.8 | 3820.6 | 2401.5
01 | 02 | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
01 | 02 | 01 | Viešojo transporto paslaugų organizavimas: | P2 .1.2.3 | 6 | SB | 5033.5 | 5033.5 | 4891
[6 empty] | SB(VR) | 30.1 | 30.1 | 30.1
Transporto kompensacijų mokėjimas:
|  |  | - vežėjams už lengvatas turinčių keleivių vežimą | [6 empty] | Parduota lengvatinių bilietų, mln. vnt. | 5 | 5
|  |  | - nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų sutartis, vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimas | [6 empty] | Komensuota nuostolingų maršrutų, vnt. | 36 | 36
|  |  | - moksleiviams | [6 empty] | Kompensuota bilietų mokyklų moksleiviams, tūkst. vnt. | 3 | 3
|  |  | - profesinių mokyklų moksleiviams | [6 empty] | Kompensuota bilietų profesinių mokyklų moksleiviams, tūkst. vnt. | 6 | 27 | Pagal faktiškai pateiktas paraiškas
|  |  | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas | [6 empty] | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt. | 7 | 6.5
|  |  | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio maršrutus aptarnaujantiems vežėjams (sodų bendrija (s. b.) „Dituva“, s. b. „Tolupis“, s. b. „Vaiteliai“–„Rasa“) | [6 empty] | Subsidijuojami maršrutai, vnt. | 3 | 1 | Subsidijuotas vienas nuostolingas maršrutas į sodų bendriją ,,Tolupis“, kiti maršrutai nebuvo nuostolingi
[6 empty] | Iš viso: | 5063.6 | 5063.6 | 4921.1
01 | 02 | 02 | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | I | 5 | SB(KPP) | 270 | 309.2 | 308.7 | Įrengta stotelių (Teatro, Luizės, Geležinkelio stoties, Miško, Studentų, S. Daukanto g., Tilžės g., Baltijos pr., Nemuno g., Bijūnų g. autobusų stotelės), vnt. | 10 | 10 | Paslaugos ir darbai nupirkti pigiau, nei planuota, todėl lėšos yra sutaupytos
[6 empty] | SB | 395.8 | 395.8 | 58.7
[6 empty] | SB(VR) | 116.2 | 116.2 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 782 | 821.2 | 367.4
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5845.6 | 5884.8 | 5288.5
01 | 03 | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
01 | 03 | 01 | Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas: | P9 | 6 | SB | 211.5 | 181.5 | 164.7
[6 empty] | SB(KPP) | 290 | 290 | 290
[6 empty] | SB(VR) | 791.6 | 791.6 | 724.9
[6 empty] | SB(VRL) | 112 | 112 | 62.3
|  |  | Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas | P2.1.2.9 | [5 empty] | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt. | 10,5 | 10,5
[10 empty] | Įrengta ir pakeista informacinių ženklų, tūkst. vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Įgyvendintas informacinių kelių ženklų projektas, proc. | 50 | 25 |  | Rodiklio reikšmė pasiekta iš dalies, nes nesusitarta dėl ženklų pastatymo vietų senamiestyje
[10 empty] | Eksploatuojama šviesoforų, vnt. | 67 | 67
[10 empty] | Atnaujintas šviesoforas S. Daukanto ir H. Manto g. sankryžoje, vnt. | 1 | 1
|  |  | Miesto gatvių ženklinimas | [6 empty] | Suženklinta gatvių, ha | 0,9 | 10,3
|  |  | Viešojo transporto pirmenybės (A juostos) pažymėjimas | [6 empty] | Pažymėtos juostos Taikos pr., ruože nuo Kauno g. iki Sausio 15-osios g., Herkaus Manto g. ruože nuo Lietuvininkų a. iki Dariaus ir Girėno g. viaduko, tūkst. m | 2 | 2
|  |  | Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems | [6 empty] | Įrengto neregių vedimo sistemos priemonių (prie Tiltų g. ir Herkaus Manto gatvių autobusų stotelių ir pėsčiųjų perėjų) ruožo ilgis, m | 240 | 240
[10 empty] | Atlikti kelio ženklų, stulpų pažymėjimo šviečiančiomis juostelėmis (Tiltų g. ir Herkaus Manto gatvėse) darbai, proc. | 100 | 100
|  |  | Dviračių takų rišlumo didinimas ir dviračių infrastruktūros tobulinimas | P2.1.2.7 | [5 empty] | Paskelbta konkursų dėl originalių dviračių stovų projekto sukūrimo bei gamybos, vnt. | 1 | 0 |  | Rodiklis nepasiektas, paskelbus konkursą negautas nė vienas tinkamas pasiūlymas
[10 empty] | Atlikta dviračių takų rišlumą užtikrinančių darbų (Smiltelės g., Statybininkų pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Kauno g., Agluonos g., Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Pilies g., Pilies g., Naujojoje Uosto g.), proc. | 100 | 100
[10 empty] | Atlikta Tiltų g. dviračių tako dangos išlyginimo bei atribojimo nuo automobilių eismo darbų, proc. | 100 | 100
|  |  | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas | [6 empty] | Eksploatuojamų bilietų automatų skaičius | 165 | 165
[10 empty] | Automobilių stovėjimo aikštelių / kiemų / gatvių, kuriuose suremontuota asfaltbetonio danga, skaičius, vnt. | 19/ 14/ 6 | 1/6/1
[10 empty] | Įrengta automobilių stovėjimo aikštelių / vietų, vnt. | 1/20
[10 empty] | Parengta galimybių studija dėl eismo optimizavimo H. Manto g. ruože nuo Biržos tilto iki J. Janonio g., vnt. | 1 | 1
|  |  | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptingas apšvietimas | [6 empty] | Apšviesta pėsčiųjų perėjų (2016 m. – prie Laukininkų g. 54 prie prekybos centro „Iki“, Taikos pr. prie prekybos centro ,,Saturnas“, Smiltelės g. prie SODROS pastato, Kretingos g. prie LCC universiteto, Panevėžio g. prie Dailidžių g. sankryžos, Dailidžių g. prie Šviesos g.(prie Aklųjų kombinato), prie Bijūnų g. 17 pastato, J. Janonio g. 32 (prie Vitės pagrindinės mokyklos), Liepojos g. prie Girininkijos stotelės, Liepojos g. prie Vasaros estrados stotelės (vaikšto aklieji), Sausio 15-osios g. prie Rumpiškės g., Malūnininkų g., Sportininkų g., Kauno g. 9, Kauno g. prie Policijos komisariato pastato, Sausio 15-osios g. prie Rumpiškės g.), skaičius | 16 | 16 | Ne visos planuotos perėjos buvo apšviestos, kadangi per metus dėl netvarkingų požeminių komunikacijų bei iš viso naikinamų perėjų gatvėse buvo pakeistos perėjų įrengimo vietos (Liepų g. 26, S. Daukanto g. 39, H. Manto g. (prie M. Mažvydo al.), H. Manto g. (prie „Žemaitijos“). Nebuvo apšviestos perėjos Smiltelės g. prie SODROS pastato, prie Bijūnų g. 17 pastato, Malūnininkų g.
|  |  | Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas | [6 empty] | Įrengta švieslenčių miesto autobusų stotelėse, vnt. | 9 | 9
[6 empty] | Iš viso: | 1405.1 | 1375.1 | 1241.9
01 | 03 | 02 | Kombinuotų kelionių jungčių (PARK&RIDE) įrengimas (šiaurinėje miesto dalyje) |  | 6 | SB(VR) | 34.6 | 31.9 | 6.8 | Parengtas paviljono su aikštele techninis projektas, vnt. | 1 | 0 |  | Priemonė įgyvendinta iš dalies. Techninis projektas pradėtas rengti, tačiau užsitęsė eismo organizavimo schemų suderinimas su šalia esančios ligoninės administracija. Projektavimo darbai bus tęsiami 2017 m.
[6 empty] | SB | 14.5 | 12 | 11.9 | Įgyvendinta viešinimo priemonių, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Įrengta elektromobilių greito įkrovimo įrenginių, vnt. | 2 | 0 |  | Viešųjų pirkimų konkursas pradėtas laiku, tačiau užsitęsė elektros galios atvedimo procedūros. Vienas elektromobilių greito įkrovimo įrenginys planuojamas įrengti PARK&RIDE aikštelėje, vienas – prie Savivaldybės administracinio pastato vidiniame kieme
[6 empty] | Iš viso: | 49.1 | 43.9 | 18.7
01 | 03 | 03 | Automatinės eismo priežiūros prietaisų nuoma | P7 | 1 | SB | 148.2 | 148.2 | 66.2 | Eksploatuojama prietaisų, vnt. | 18 | 18 | Priemonė įgyvendinama pagal planą. Tačiau lėšos nevisiškai panaudotos, nes įvykus viešųjų pirkimų konkursui, konkurso dalyvis dėl sudėtingos techninės specifikacijos pareiškė pretenziją. 2017 m. techninė specifikacija yra koreguojama ir bus iš naujo skelbiamas viešųjų pirkimų konkursas
[10 empty] | Eksploatuojama greičio matuoklių, vnt. | 2 | 2
[6 empty] | Iš viso: | 148.2 | 148.2 | 66.2
01 | 03 | 05 | Dalyvavimas projekte „Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS)" | P2.1.2.5 | 5 | ES |  | 5 | 5 | Parengta paraiška, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: |  | 5 | 5
01 | 03 | 06 | Dalyvavimas projekte „Naujos transporto rūšies integravimas į miesto viešojo transporto sistemą (European Local Energy Assistance, ELENA)" | P2.1.2.5 | 5 | SB |  | 5 | 4.8 | Parengta paraiška, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 5 | 4.8
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1602.4 | 1577.2 | 1336.6
01 | 04 | Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus
01 | 04 | 01 | Dangų remontas: |  | 6 | SB(KPP) | 1326.5 | 1326.5 | 1326.3
[6 empty] | SB | 451.3 | 546.3 | 546.2
[6 empty] | SB(VRL) | 149.8 | 149.8 | 149.8
[6 empty] | SB(VR) | 336.8 | 336.8 | 336.8
|  |  | Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas: | [6 empty] | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha | 2.9 | 2.1
Statybininkų pr. vienos krypties ruože nuo Šilutės pl. iki Taikos pr.;
Šilutės pl. ruože nuo Dubysos g. iki Baltijos pr.;
Minijos g. ruože nuo Baltijos pr. žiedinės sankryžos į šiaurinę pusę;
|  |  | Stadiono g. ruože tarp Malūnininkų g. 13 ir Stadiono g. 5 | [6 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. Išasfaltuota 300 m gatvės su pėsčiųjų ir dviračių takais, proc. | 1 100 | 1 100
|  |  | Automobilių stovėjimo aikštelės, esančios šalia Pempininkų aikštės (Taikos pr. 79), dangos atnaujinimo darbai | [6 empty] | Atlikta dangos atnaujinimo darbų, proc. | 100 | 100
|  |  | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas | [6 empty] | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos, ha | 1,4 | 1,4
[10 empty] | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, ha | 2,9 | 3,3 | Atlikta daugiau darbų, nei planuota, kadangi per metus gautas papildomas finansavimas
[10 empty] | Prižiūrima žvyruotos dangos, ha | 15,8 | 15,8
|  |  | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas | [6 empty] | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose, ha | 0.6 | 0.9
|  |  | Pėsčiųjų, šaligatvių bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbai | [6 empty] | Suremontuota šaligatvių, ha | 2.9 | 1.6 | Suremontuota pagal faktą
[10 empty] | Suremontuota I. Kanto g. šaligatvių, ha | 0,23 | 0,25
[10 empty] | Atlikta požeminių perėjų, esančių Vingio g. ir Šilutės pl. (prie prekybos centro „Banginis“), atnaujinimo darbų, proc. | 100 | 100
|  |  | Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas | [6 empty] | Įstaigos, kuriose atlikti asfalto dangos remonto darbai, sk. | 19 | 18
|  |  | Tiltų ir kelio statinių priežiūra | [6 empty] | Prižiūrima tiltų ir viadukų, vnt. | 14 | 14
[10 empty] | Atlikta Biržos tilto remonto darbų, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 2264.4 | 2359.4 | 2359.1
01 | 04 | 02 | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas |  | 5 | SB | 30 | 30 | 0 | Parengtas techninis projektas su detaliojo plano korekcija, vnt. | 1 | 0 |  | Pasirašyta techninio projekto parengimo sutartis. Dėl ilgai užsitęsusių projektavimo pasiūlymų pateikimo projekto parengimo sutarties terminas buvo pratęstas iki 2017-02-21.
[6 empty] | Iš viso: | 30 | 30 | 0
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2294.4 | 2389.4 | 2359.1
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 14340.2 | 13672 | 11385.7
06 | Iš viso programai: | [5 empty] | 14340.2 | 13672 | 11385.7
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-333 ir 2016 m. vasario 12 d. Nr. T2-28
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T2-267
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2016 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2016 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2016 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 13467.4 | 13259.7 | 11295.4
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 9493.9 | 12990 | 11075.4
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 8184.6 | 8090.9 | 6389.2
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [6 empty] | 1309.3 | 1306.6 | 1098.6
Programų lėšų likučių lėšos SB(L) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP) | [6 empty] | 3703.8 | 3592.5 | 3587.6
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL) | [6 empty] | 261.8 | 261.8 | 212.1
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [6 empty] | 7.9 | 7.9 | 7.9
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [6 empty] | 0 | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 872.8 | 412.3 | 90.3
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 0 | 5 | 5
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [6 empty] | 818.8 | 353.3 | 56.3
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 54 | 54 | 29
IŠ VISO: | [6 empty] | 14340.2 | 13672 | 11385.7
Note on E15: KSP 2.1.2.11 Modernizuoti centrinės miesto dalies gatvių tinklą:  kapitališkai suremontuoti Pilies tiltą per Danės upę;  rekonstruoti Daržų g. ir kitas senamiesčio gatves;  rekonstruoti Kūlių Vartų g., Galinio Pylimo g. ir Taikos pr. sankryžą;  nutiesti Bastionų g. ir pastatyti naują tiltą per Danės upę;  įrengti įvažiuojamąjį kelią į Klaipėdos piliavietės teritoriją
Note on K16: Techninis ir investiciniai projektai yra rengiami abiems projektams: Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statybai ir Bastionų gatvės tiesimui
Note on E17: P2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on E20: P2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on O22: Tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T2-267 nuspręsta papriemonės vykdymą planuoti 2017 m. Lėšos buvo perskirstytos kitų priemonių finansavimui.
Note on E25: 2.1.2.2 Plėtoti viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemą įrengiant transporto priemonių laikymo aikšteles
Note on E32: KSP 2.1.2.13 Modernizuoti šiaurinės miesto dalies gatvių tinklą:  rekonstruoti įvažiuojamąjį kelią į miestą per Tauralaukį (Pajūrio g.);  rekonstruoti Utenos, Pakruojo, Radviliškio, Rokiškio g. įrengiant pratęsimą iki Šiaurės pr.;  rekonstruoti prioritetines Tauralaukio gyvenamųjų kvartalų gatves
Note on D37: Audra Cepiene: įterpta 2016-05 taryboje
Note on E42: KSP 2.1.2.11 Modernizuoti šiaurės–pietų transporto koridorių gatvių tinklą:  rekonstruoti Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Jūrininkų pr.;  rekonstruoti Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą;  rekonstruoti Taikos pr. nuo Sausio 15 osios g. iki Kauno g.;  nutiesti Taikos pr. 2-ą juostą nuo Smiltelės g. iki Kairių g.;  nutiesti Šilutės pl. tęsinį iki pietinio aplinkkelio
Note on O43: Tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T2-267 nuspręsta priemonės vykdymą ir SB(KPP) lėšas planuoti 2017 m
Note on E49: KSP 2.1.2.15 Pagerinti susisiekimą su rekreacinėmis pajūrio teritorijomis:  rekonstruoti Pamario g. ir jos priklausinius, pritaikant turizmui;  nutiesti kelią nuo Medelyno g. ties Labrenciškėmis iki Girulių (Pamario g.)
Note on O56: Indre Buteniene: Tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T2-267 nuspręsta priemonės vykdymą ir SB(KPP) lėšas planuoti 2017 m.
Note on E59: KSP 2.1.2.14 Modernizuoti rytų–vakarų krypties gatvių tinklą:  rekonstruoti Joniškės g.;  nutiesti Statybininkų pr. tęsinį nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio;  rekonstruoti Klemiškės g.;  įrengti Kauno gatvės tęsinį iki Palangos plento
Note on E63: P3.1.2.1 Klaipėdos LEZ teritorijoje plėtoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, reikiamas plėtrai lėšas siekiant gauti iš ES bei valstybės fondų ir programų
Note on E67: KSP 2.2.1.2. Plėtoti bendrus poreikius atitinkančią susisiekimo infrastruktūrą:  parengti galimybių studiją ir projektinius pasiūlymus dėl Švyturio g. rekonstrukcijos;  modernizuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto centrinio įvado jungtį rekonstruojant Baltijos pr. su žiedinėmis sankryžomis;  įrengti dviejų lygių sankryžą tarp Vilniaus g. ir Pramonės g.;  nutiesti pietinę jungtį tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus
Note on E83: KSP 2.1.2.3 Formuoti patogų gyventojams viešojo transporto tinklą, jį optimizuojant atsižvelgus į reguliarių keleivių srautų tyrimus
Note on E105: P2.1.2.9 Pagerinti miesto transporto susisiekimo informacinę sistemą, mažinant automobilių ridą reikiamam objektui surasti
Note on E115: 2.1.2.7. Vystyti dviračių, pėsčiųjų takų ir gatvių sistemą didinant tinklo integralumą, rišlumą ir kokybę
Note on D132: naujai įterptas
Note on E132: 2.1.2.5. Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių atsiradimui

## Aiškinamoji lentelė (hidden)
Aiškinamojo rašto priedas Nr.3
2015–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ DETALI SUVESTINĖ
tūkst. Lt
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2015 m. asignavimų planas | 2015 m. asignavimų plano pakeitimas | Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams |  |  |  | 2017-ųjų metų lėšų projektas | 2018-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus
[9 empty] | Iš viso | Iš viso | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas | Planas
[12 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  |  |  | 2016-ieji metai | 2017-ieji metai | 2018-ieji metai
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
01 | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą
01 | 01 | Rekonstruoti ir tiesti gatves
01 | 01 | 01 |  | Centrinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.11 | 5
|  |  | 01 | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje. Bastionų gatvės tiesimas: | I |  | IED Projektų skyrius | SB |  |  | 376600 |  |  | 376600 | 412900 | 486200 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[5 empty] | 2.1.2.8 |  |  | SB(ŽPL) | 132414 | 132414 | [6 empty] | Parengtas investicijų projektas, vnt. |  | 1
|  |  |  | I etapas. Bastonų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės tiesimas; |  |  |  | SB(KPP) | [7 empty] | 46200 | Atlikti naujo tilto su pakeliamu mechanizmu statybos rangos darbai, proc. |  |  | 50
|  |  |  | II etapas. Bastionų g. nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės tiesimas |  |  |  | LRVB | [7 empty] | 227000 | Atlikti Bastionų gatvės tiesimo rangos darbai, proc. |  |  | 20
[8 empty] | ES | [7 empty] | 2946700
|  |  | 02 | Laikino tilto per Danės upę įrengimas pėstiesiems ir dviratininkams ties būsima Bastionų g. | 2.1.2.8 |  | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(ŽPL) | 14481 | 14481 | [6 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB |  |  | 90000 |  |  | 90000 |  |  | Įrengtas laikinas tiltas per Danės upę, vnt. | 1
|  |  | 03 | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir kruizinių laivų terminalą tiesimas | I |  |  | SB(KPP) |  |  | 15000 |  |  | 15000 | 20000 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
SB
|  |  | 04 | Automobilių aikštelės teritorijoje Pilies g. 2A įrengimas | I |  |  | SB(VR) | 8689 | 8689
[5 empty] | 2.1.2.2 |  |  | SB |  |  | 508700 |  |  | 508700 |  |  | Įrengta aikštelė, vnt. | 100
[8 empty] | SB(KPP) | 72405 | 72867 | 850000 |  |  | 850000
[8 empty] | Kt | 47353 | 47353
|  |  | 05 | Daugiaaukščio garažo statyba su požemine aikštele Bangų g., Klaipėdoje |  |  |  | Kt |  |  | 25000 |  |  | 25000 | 52000 |  | Parengtas techn. projektas, vnt. |  | 1
|  |  | 06 | Danės g. rekonstravimas (siekiant racionaliai suplanuoti jungtis su Bastionų g. ir nauju tiltu per Danės upę) | I |  |  | SB(ŽPL) | 5792 | 5792 | [6 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[8 empty] | SB | [6 empty] | 15000
|  |  | 07 | Tomo gatvės rekonstravimas |  |  |  | SB(KPP) | [6 empty] | 120000 | 100000 | Parengtas techninis projektas, vnt. Atlikta gatvės (130 m) rekonstrukcija. Užbaigtumas, proc. |  | 1
[8 empty] | SB | [6 empty] | 10000 | 10000
[8 empty] | SB(ŽPL) | 14481 | 14481 | [8 empty] | 50 | 100
|  |  |  | Tilto per Danės upę Pilies gatvėje, Klaipėdoje, kapitalinis remontas | I |  |  | SB(ŽPL) | 19202 | 25222
[8 empty] | SB(KPP) | 103684 | 92292
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 418501 | 413591 | 1865300 | 0 | 0 | 1865300 | 629900 | 3816100
01 | 01 | 02 |  | Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.13 | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(KPP)
|  |  | 01 | Pajūrio g. rekonstravimas | I |  |  | SB(KPP) | 24241 | 14215 | 20000 |  |  | 20000 | 460000 | 800000 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB | [6 empty] | 30000 | 50000 | Rekonstruota gatvė (1374 m ). Užbaigtumas, proc. |  | 30 | 70
|  |  | 02 | Rokiškio g. rekonstravimas | I |  |  | SB(KPP) | 155207 | 155210 | 319700 |  |  | 319700 |  |  | Atlikta gatvės (280 m) rekonstrukcija (I etapas). | 100
[8 empty] | SB(ŽPL) | 41387 | 98787
[8 empty] | SB |  |  | 101100 |  |  | 101050 |  |  | Užbaigtumas, proc.
[8 empty] | SB | [8 empty] | Atlikta gatvės (366 m) rekonstrukcija (II etapas). Užbaigtumas, proc. | 100
|  |  | 03 | Tauralaukio gyvenvietės gatvių (Akmenų g., Smėlio g., Vėjo g., Debesų g., Žvaigždžių g.) rekonstravimas |  |  |  | SB(KPP) | 92678 | 30314 | 100000 |  |  | 100000 | 450000 | 600000 | Parengta techninių projektų, vnt. | 1
[8 empty] | SB |  |  | 130000 |  |  | 130000 | 30000 | 30000 | Rekonstruotos gatvės: Akmenų (463 m ), Smėlio (824 m), Vėjo (1727 m), Debesų (820), Žvaigždžių (561 m). Užbaigtumas, proc.
[8 empty] | SB | [10 empty] | 30 | 70
|  |  |  | Klaipėdos g. ruožo tarp Uosių ir Virkučių g. kapitalinis remontas | I |  |  | SB(KPP) | 37998 | 73307
|  |  |  | Veterinarijos gatvės rekonstravimas | I |  |  | SB(KPP) | 159291 | 87165
[8 empty] | SB(ŽPL) | 24618 | 18598
|  |  |  | Dailidžių g. akligatvio kapitalinis remontas |  |  |  | SB(KPP) | 10050 | 49050 | [6 empty] | Parengtas projektas, vnt. Išasfaltuota 75 m gatvės, proc. | 1 100
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 545470 | 526646 | 670800 | 0 | 0 | 670750 | 970000 | 1480000
01 | 01 | 03 |  | Šiaurės ir pietų transporto koridorių gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.12 | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius
|  |  | 01 | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą | I |  |  | SB(KPP) | 34725 | 34730 | 100000 |  |  | 100000 | 67500 | 101200 | Parengtas techninis projektas, vnt. Atlikti gatvės (600 m) ir žiedinės sankryžos rekonstravimo darbai. Užbaigtumas, proc. | 1
[8 empty] | SB(KPP) | [6 empty] | 1992200 | 2656300
[8 empty] | SB |  |  | 403000 |  |  | 403000 | 28900 | 43400 |  | 10 | 50 | 100
[8 empty] | ES | [6 empty] | 546100 | 819000
|  |  | 02 | Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. rekonstravimas | I |  |  | SB(KPP) | 8689 | 0 | 12000 |  |  | 12000 | 150000 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 2
[8 empty] | Kt | [8 empty] | Atlikti rekonstrukcijos darbai, proc. |  | 100
|  |  | 03 | Taikos pr. nuo Sausios 15-osios g. iki Kauno g. rekonstravimas | I |  |  | SB(KPP) | [7 empty] | 50000 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1
[8 empty] | Kt | [7 empty] | 30000
|  |  | 04 | Šilutės plento rekonstravimas: (I etapas – nuo Tilžės g. iki Kauno g.; II etapas – nuo Kauno g. iki Dubysos g.) | I |  |  | SB | [8 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1
[8 empty] | SB(KPP) | [6 empty] | 10000 | 60000
|  |  | 05 | Privažiuojamojo kelio nuo Naikupės g. iki įvažiavimo į Taikos pr. 68 teritoriją rekonstrukcija ir lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija | I |  | IED Projektų skyrius | SB | [8 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. Atlikta gatvės (400 m) rekonstrukcija. Užbaigtumas, proc. |  | 1 60 | 100
[8 empty] | SB(KPP) | [6 empty] | 206800 | 150000
|  |  |  | Smeltės gyvenvietės gatvių kapitalinis remontas | I |  | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(KPP) | 47816 | 47820
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 91230 | 82550 | 515000 | 0 | 0 | 515000 | 3001500 | 3909900
01 | 01 | 04 |  | Pajūrio rekreacinių teritorijų gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.15 | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius
|  |  | 01 | Pamario gatvės rekonstravimas | I |  |  | SB(KPP) | 98471 | 69159 | 70000 |  |  | 70000 | 450000 | 800000 | Parengtas techninis projektas, vnt. Rekonstruota gatvė (4600 m). Užbaigtumas proc. | 1
[8 empty] | SB | [6 empty] | 30000 | 50000 |  |  | 10 | 25
|  |  | 02 | Labrenciškių g., Martyno Jankaus g. rekonstravimas bei naujo kelio nuo Martyno Jankaus g. iki Pamario g. tiesimas | I |  |  | SB(KPP) | 28962 | 0 | 88800 |  |  | 88800 |  | 100000 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB | [7 empty] | 30000 | Rekonstruotos Labrenciškių ir Martyno Jankaus gatvės. Užbaigtumas, proc. |  |  | 10
|  |  | 03 | Savanorių g. rekonstravimas | I |  |  | SB(KPP) | 25487 | 10499 | 10500 |  |  | 10500 | 150000 | 455700 | Parengtas technins projektas, vnt. Rekonstruota gatvė (800 m). Užbaigtumas proc. | 1
SB
[8 empty] | Kt | [6 empty] | 30000 |  |  | 35 | 100
|  |  | 04 | Privažiuojamojo kelio prie II perkėlos nuo kelio Smiltynė–Nida (rajoninis kelias Nr. 2254) rekonstravimas | I |  |  | SB(KPP) |  |  | 950000 |  |  | 950000 |  |  | Atlikti kelio rekonstrukcijos darbai, proc. | 100
SB
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 152920 | 79658 | 1119300 | 0 | 0 | 1119300 | 660000 | 1435700
01 | 01 | 05 |  | Rytų ir vakarų krypties gatvių tinklo modernizavimas: | 2.1.2.14 | 5
|  |  | 01 | Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) | I |  | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros | SB(KPP) | 14481 | 0 | 34000 |  |  | 34000 | 434000 | 890000 | Parengtas techn. projektas, vnt. Atlikta gatvės (1280 m) rekonstrukcija. Užbaigtumas, proc. |  | 1
ES
[8 empty] | SB(P) | [6 empty] | 70000 | 3000 |  |  | 45 | 100
|  |  | 02 | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesmas |  |  | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros | SB(KPP) | 14481 | 0 | 67000 |  |  | 67000 | 600000 | 1500000 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB | [6 empty] | 20000 | 30000 | Bendras tiesiamos gatvės ilgis – 571 m (II etapas). Užbaigtumas, proc. |  | 10 | 30
|  |  |  | Įvažiuojamojo kelio iš Lypkių g. į kelią Nr. 141 įrengimas |  |  |  | SB |  |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | Įrengtas įvažiuojamasis kelias, proc. | 100
[8 empty] | SB(KPP) | 136730 | 0
|  |  |  | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: I etapas – Lypkių gatvės tiesimas. | I |  | IED Projektų skyrius | Kt | 9326 | 9326
[8 empty] | SB(L) | 5257 | 5257
|  |  | 03 | Tiesiosios g. (Rimkuose) rekonstravimas |  | 6 | MŪD | SB | 2896 | 0
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 183171 | 14583 | 251000 | 0 | 0 | 251000 | 1124000 | 2423000
01 | 01 | 06 |  | Bendri KVJUD ir miesto projektai: | 2.1.2.2 | 5
|  |  | 01 | Centrinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įvado jungties modernizavimas: Baltijos prospekto ir Minijos gatvės sankryžos rekonstrukcija (I etapas) | I |  | IED Projektų skyrius | SB |  |  | 21400 |  |  | 21400 |  |  | Rekonstruota sankryža (atlikti I etapo darbai) Užbaigtumas, proc. | 100
[8 empty] | KVJUD | 492875 | 492875
[8 empty] | ES | 1981696 | 1981696
|  |  | 02 | Savivaldybės nenaudojamų pastatų uosto plėtros teritorijoje nugriovimas (Strėvos g. 5, 9) |  |  | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros | KVJUD |  |  | 758800 | 758800 |  |  |  |  | Parengta projektų, vnt. | 2
[17 empty] | Nugriauta pastatų, vnt. | 2
|  |  | 03 | Viaduko per geležinkelį Taikos prospekto tęsinyje rekonstrukcijos projekto parengimas |  |  |  | KVJUD |  |  | 60000 |  |  | 60000 | 624000 | 1316000 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[17 empty] | Rekonstruotas viadukas, proc. |  | 30 | 100
|  |  | 04 | Švyturio gatvės rekonstravimo projekto parengimas ir įgyvendinimas (I etapas – nuo Naujosios Uosto g. iki Malūnininkų g.) | I |  |  | KVJUD | [7 empty] | 300000 | Parengtas techninis projektas, vnt. Tiesiamos gatvės ilgis - 500 m. Užbaigtumas, proc. |  |  | 1 50
|  |  | 05 | Pietinės jungties tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus techninės dokumentacijos parengimas | I |  | IED Projektų skyrius | SB(P) | 120829 | 120829 | [6 empty] | Patikslintas detalusis planas, vnt. / patikslintas techninis projektas, vnt. | 1/1
[8 empty] | Kt | 191149 | 191149 | 29000 |  |  | 29000
[8 empty] | SB |  |  | 113000 |  |  | 113000
[8 empty] | KVJUD | 23199 | 23199
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 2809748 | 2809748 | 982200 | 758800 | 0 | 223400 | 624000 | 1616000
01 | 01 | 07 |  | Parengiamieji darbai įgyvendinat gatvių rekonstrukcijos projektus |  | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius
|  |  | 01 | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai |  |  |  | SB(KPP) | 2896 | 1000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | Suteiktos gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugos, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  | 02 | Topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos |  |  |  | SB | 2896 | 2896 | 6000 |  |  | 6000 | 3000 | 3000
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 5792 | 3896 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 6000 | 6000
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 4206832 | 3930672 | 5412600 | 758800 | 0 | 4653750 | 7015400 | 14686700
01 | 02 | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
01 | 02 | 01 |  | Viešojo transporto paslaugų organizavimas: | P2.1.2.3 | 6 | MŪD Transporto skyrius
|  |  | 01 | Transporto kompensacijų mokėjimas:
|  |  |  | - vežėjams už lengvatas turinčių keleivių vežimą |  |  |  | SB | 4805636 | 4752370 | 4852300 | 4852300 |  |  | 5162400 | 5263400 | Parduota lengvatinių bilietų, mln. vnt. | 5 | 5 | 5
SB(L)
|  |  |  | - moksleiviams |  |  |  | SB | 13033 | 13033 | 13000 | 13000 |  |  | 35600 | 36600 | Kompensuota bilietų mokykloms, tūkst. vnt. | 3 | 3 | 3
|  |  |  | - profesinių mokyklų moksleiviams |  |  |  | SB | 144810 | 104528 | 110000 | 110000 |  |  | 110000 | 110000 | Kompensuota bilietų profesinėms mokykloms, tūkst. vnt. | 6 | 6 | 6
|  |  | 02 | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas |  |  |  | SB | 54738 | 54738 | 54800 | 54800 |  |  | 54800 | 54800 | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt. | 6.8 | 7 | 7
SB(L)
|  |  | 03 | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio maršrutus aptarnaujantiems vežėjams (s. b. „Dituva“, s. b. „Tolupis“, s. b. „Vaiteliai“–„Rasa“) |  |  |  | SB(L) | 3717 | 3717 | 36700 | 36700 |  |  | 36700 | 36700 | Subsidijuojami maršrutai, vnt. | 3 | 3 | 3
[8 empty] | SB |  | 2826
|  |  | 04 | Nuostolių dėl keleivių vežimo vietinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais kompensavimas |  |  |  | SB(VR) | 144810 | 300359 | 30100 | 30100 |  |  | 30100 | 30100 | Maršrutų skaičius, vnt. | 36 | 36 | 36
[8 empty] | SB |  | 93618 | 0
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 5166744 | 5325189 | 5096900 | 5096900 | 0 | 0 | 5429600 | 5531600
01 | 02 | 02 |  | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas (Darnaus judumo metų paminėjimo plano įgyvendinimas) | I | 5 | IED Projektų skyrių | SB(KPP) | 72405 | 8088 | 150000 |  |  | 150000 |  |  | Įrengta stotelių (Teatro, Luizės, Geležinkelio stoties, Miško, Studentų, S. Daukanto g., Tilžės g., Baltijos pr., Nemuno g., Bijūnų g. autobusų stotelės), vnt. | 10
[8 empty] | SB |  |  | 395800 |  |  | 395800
[8 empty] | SB(VR) | 14481 | 14481 | 116200 |  |  | 116200
[8 empty] | Iš viso: | 86886 | 22569 | 662000 | 0 | 0 | 662000 | 0 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 5253630 | 5347758 | 5758900 | 5096900 | 0 | 662000 | 5429600 | 5531600
01 | 03 | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
01 | 03 | 01 |  | Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas: | P9 | 6
|  |  | 01 | Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas | P2.1.2.9 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB(KPP) | 152311 | 152311 | 130000 | 130000 |  |  | 130000 | 130000 | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt. | 10,5 | 10,5 | 10,5
[8 empty] | SB(VR) | 105653 | 105653 | 97000 | 97000 |  |  | 80000 | 80000 | Įrengta ir pakeista informacinių ženklų, tūkst. vnt. | 1 | 1 | 1
[8 empty] | SB |  |  | 61000 |  |  | 61000 | 58000 |  | Įgyvendintas informacinių kelių ženklų projektas, proc. | 50 | 100
[8 empty] | SB(VRL) | 65825 | 65825 | [6 empty] | Eksploatuojama šviesoforų, vnt. | 69 | 69 | 69
|  |  |  | Akmenos-Danės upės vidaus vandens kelio administravimas |  |  |  | SB(VR) | 5792 | 5792
|  |  | 02 | Miesto gatvių ženklinimas |  | 6 |  | SB(KPP) | 173801 | 174911 | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | 150000 | Suženklinta gatvių, ha | 0,9 | 0,9 | 0,9
|  |  |  | Viešojo transporto pirmenybės (A juostos) pažymėjimas |  |  |  | SB(KPP) |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | Pažymėtos juostos Taikos pr., ruože nuo Kauno g. iki Sausio 15-osios g., Herkaus Manto g. ruože nuo Lietuvininkų a. iki Dariaus ir Girėno g. viaduko, tūkst. m | 2
|  |  | 03 | Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems |  | 6 |  | SB | 5213 | 5213 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | Įrengto neregių vedimo sistemos priemonių (prie Tiltų g. ir Herkaus Manto gatvių autobusų stotelių ir pėsčiųjų perėjų) ruožo ilgis, m | 240 | 150 | 150
[8 empty] | SB(VR) |  |  | 5100 | 5100 |  |  | 2100 | 2100
[8 empty] | SB(VR) |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | Atlikti kelio ženklų, stulpų pažymėjimo šviečiančiomis juostelėmis (Tiltų g. ir Herkaus Manto gatvėse) darbai, proc. | 100
|  |  | 04 | Dviračių takų rišlumo didinimas ir dviračių infrastruktūros tobulinimas |  | 6 |  | SB(VR) |  |  | 8000 | 8000 |  |  |  |  | Paskelbta konkursų dėl originalių dviračių stovų projekto sukūrimo bei gamybos, vnt. | 1
[8 empty] | SB(VR) |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | Atlikta dviračių takų rišlumą užtikrinančių darbų (Smiltelės g., Statybininkų pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Kauno g., Agluonos g., Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Pilies g., Pilies g., Naujojoje Uosto g.), proc. | 100
[8 empty] | SB(VR) |  |  | 122000 | 122000 |  |  |  |  | Atlikta Tiltų g. dviračių tako dangos išlyginimo bei atribojimo nuo automobilių eismo darbų, proc. | 100
|  |  | 05 | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas |  | 6 | MŪD Transporto skyrius | SB(VR) | 321478 | 321478 | 376800 | 376800 |  |  | 472000 | 495000 | Eksploatuojamų bilietų automatų skaičius | 165 | 170 | 175
[8 empty] | SB(VRL) | 6482 | 6482
[8 empty] | SB(VR) | 11585 | 11585
[7 empty] | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB(VR) | 168038 | 183557 | 123200 | 123200 |  |  | 50000 | 50000 | Automobilių stovėjimo aikštelių/kiemų/gatvių, kuriuose suremontuota asfaltbetonio danga, skaičius, vnt. | 19/ 14/ 6 | 20 / 14/ 6 | 20/ 15/ 6
[8 empty] | SB(VR) |  |  | 9000 |  |  | 9000 | 140000 |  | Parengtas Šiaurinio rago teritorijos platinimo projektas/įrengta aikštelė, vnt. | 1 | 1
[8 empty] | SB(VR) | 218634 | 79236 | [6 empty] | Parengtas I. Kanto g. 11–17 kiemo techninis projektas/įrengta aikštelė, vnt. | 1/1
[8 empty] | SB |  |  | 92500 |  |  | 92500
|  |  | 07 | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptingas apšvietimas |  | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB(KPP) | 29049 | 93571 | 25000 |  |  | 25000 | 25000 | 25000 | Apšviesta pėsčiųjų perėjų (2016 m. – prie Laukininkų g. 54 pastato, I. Simonaitytės g., Taikos pr. prie p. c. ,,Saturnas“, Smiltelės g. prie SODROS pastato, Kretingos g. prie LCC koledžo, Panevėžio g. prie Dailidžių g., Dailidžių g. ir Šviesos g. sankryžoje, prie Bijūnų g. 17 pastato, Liepojos pl. ties Girininkijos g., Kauno g. prie Policijos komisariato pastato, Sausio 15-osios g. prie Rumpiškės g.), skaičius | 11 | 5 | 5
[8 empty] | SB |  |  | 55000 |  |  | 55000
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 1263861 | 1205614 | 1318100 | 1075600 | 0 | 242500 | 1110100 | 935100
01 | 03 | 02 |  | Kombinuotų kelionių jungčių (PARK&RIDE) įrengimas (šiaurinėje miesto dalyje) | I | 6 | MŪD Transporto skyrius | SB(VR) | 57924 | 40735 | 34600 | 10000 |  | 24600 | 70000 |  | Parengtas paviljono su aikštele techninis projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(VRL) |  |  | 4400 |  |  | 4400 |  |  | Įgyvendinta viešinimo priemonių, vnt. | 1
[5 empty] | P2.1.2.2. |  |  | SB |  |  | 14500 |  |  | 14500 |  |  | Įrengta elektromobilių greito įkrovimo įrenginių, vnt. | 2
[17 empty] | Įrengtas paviljonas, vnt. |  | 1
[8 empty] | Iš viso: | 57924 | 40735 | 53500 | 10000 | 0 | 43500 | 70000 | 0
01 | 03 | 03 |  | Automatinės eismo priežiūros prietaisų nuoma | P7 | 1 | Viešosios tvarkos skyrius | SB | 98471 | 64925 | 148200 | 148200 |  |  | 148200 | 148200 | Eksploatuojama prietaisų, vnt. | 18 | 18 | 18
[8 empty] | SB(L) | [8 empty] | Eksploatuojama greičio matuoklių, vnt. | 2 | 2 | 2
[8 empty] | Iš viso: | 98471 | 64925 | 148200 | 148200 | 0 | 0 | 148200 | 148200
01 | 03 | 04 |  | Koordinuotos šviesoforų valdymo sistemos įgyvendinimas, siekiant sumažinti oro taršą kietosiomis dalelėmis (KD10) (I etapas) | P2.1.2.10 | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | ES | [7 empty] | 295400 | Parengtas investicijų projektas, vnt. |  | 1
[8 empty] | SB | [6 empty] | 2900 | 15700 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[8 empty] | SB(KPP) | [7 empty] | 36500 | Atlikti darbai, proc. |  |  | 30
[7 empty] | MŪD | SB(VR) | 14481 | 0
[8 empty] | Iš viso: | 14481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 347600
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 1434737 | 1311274 | 1519800 | 1233800 | 0 | 286000 | 1331200 | 1430900
01 | 04
01 | 04 | 01 |  | Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse ir kiemuose: |  | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk.
|  |  | 01 | Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas: |  |  |  | SB(KPP) | 347544 | 762460 | 290000 | 290000 |  |  | 290000 | 290000 | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha | 1.7 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | Statybininkų pr. žiedinėje sankryžoje ir Taikos pr.; |  |  |  | SB(KPP) |  | 345544
Šilutės pl. ruože nuo Dubysos g. iki Baltijos pr.;
Minijos g. ruože nuo Baltijos pr. žiedinės sankryžos į šiaurinę pusę;
|  |  |  | Stadiono g. ruože tarp Malūnininkų g. 13 ir Stadiono g. 5 |  |  |  | SB |  |  | 75200 | 75200 |  |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. Išasfaltuota 300 m gatvės su pėsčiųjų ir dviračių takais, proc. | 1 100
[8 empty] | SB(KPP) | 61081 | 0 | [6 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. Išasfaltuota 300 m gatvės su pėsčiųjų ir dviračių takais, proc. | 1 100
|  |  | 02 | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas |  |  |  | SB(KPP) | 628475 | 901747 | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 600000 | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos, ha | 1,4 | 1,4 | 1,4
[17 empty] | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, ha | 2,3 | 2,3 | 2,3
[17 empty] | Prižiūrima žvyruotos dangos, ha | 15,8 | 15,8 | 15,8
|  |  |  | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas |  |  |  | SB | 144810 | 144810 | 144800 | 144800 |  |  | 300000 | 429200 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose, ha | 0.6 | 1.3 | 1.8
|  |  | 03 | Pėsčiųjų, šaligatvių bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbai |  |  |  | SB(VR) | 13033 | 13033 | 336800 | 336800 |  |  | 50000 | 50000 | Suremontuota šaligatvių, ha | 2.9 | 1.7 | 1.7
[8 empty] | SB |  |  | 121700 | 121700
[8 empty] | SB(KPP) | 131777 | 418273 | 120000 | 120000 |  |  | 130000 | 130000
|  |  | 04 | Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas |  |  |  | SB | 52711 | 114562 | 109600 | 109600 |  |  | 118900 | 118900 | Įstaigos, kuriose atlikti asfalto dangos remonto darbai, sk. | 18 | 18 | 18
|  |  | 05 | Tiltų ir kelio statinių priežiūra |  |  |  | SB(KPP) | 92012 | 92012 | 92100 | 92100 |  |  | 92100 | 92100 | Prižiūrima tiltų ir viadukų, vnt. | 14 | 14 | 14
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 1471443 | 2792441 | 1890200 | 1890200 | 0 | 0 | 1581000 | 1710200
01 | 04 | 02 |  | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas |  | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | SB(KPP) | 8689 | 0 |  |  |  |  | 203000 |  | Parengtas techninis projektas su detaliojo plano korekcija, vnt. | 1
[8 empty] | SB |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  | Įrengtas kelias, proc. |  | 100
[17 empty] | Atlikta kelio įrengimo/ aplinkos sutvarkymo darbų, proc. |  | 100
[8 empty] | Iš viso: | 8689 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 203000 | 0
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 1480132 | 2792441 | 1920200 | 1890200 | 0 | 30000 | 1784000 | 1710200
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 12375331 | 13382145 | 14611500 | 8979700 | 0 | 5631750 | 15560200 | 23359400
06 | Iš viso programai: | [7 empty] | 12375331 | 13382145 | 14611500 | 8979700 | 0 | 5631750 | 15560200 | 23359400
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [8 empty] | 2015 m. asignavimų planas | 2015 m. asignavimų plano pakeitimas | Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams |  |  |  | 2017-ųjų m. lėšų poreikis | 2018-ųjų m. lėšų poreikis
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [8 empty] | 6864297 | 10636547 | 13738700 |  |  |  | 14308100 | 17425300
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [8 empty] | 6539615 | 10254465 | 13734300 |  |  |  | 14308100 | 17425300
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [8 empty] | 5325214 | 5353519 | 8181200 |  |  |  | 6573600 | 6912400
Paskolos lėšos SB(P) | [8 empty] | 120829 | 120829 | 0 |  |  |  | 70000 | 3000
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [8 empty] | 1084598 | 1084598 | 1309300 |  |  |  | 894200 | 707200
Programų lėšų likučių lėšos SB(L) | [8 empty] | 8974 | 8974 | 36700 |  |  |  | 36700 | 36700
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP) | [9 empty] | 3686545 | 4207100 |  |  |  | 6733600 | 9766000
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL) | [8 empty] | 72307 | 72307 | 4400 |  |  |  | 0 | 0
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [8 empty] | 252375 | 309775 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [8 empty] | 5511034 | 2745598 | 872800 |  |  |  | 1252100 | 5934100
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [8 empty] | 1981696 | 1981696 | 0 |  |  |  | 546100 | 4061100
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | [8 empty] | 2765436 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [8 empty] | 516074 | 516074 | 818800 |  |  |  | 624000 | 1616000
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 227000
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [8 empty] | 247828 | 247828 | 54000 |  |  |  | 82000 | 30000
IŠ VISO: | [8 empty] | 12375331 | 13382145 | 14611500 |  |  |  | 15560200 | 23359400
Note on F13: KSP 2.1.2.11 Modernizuoti centrinės miesto dalies gatvių tinklą:  kapitališkai suremontuoti Pilies tiltą per Danės upę;  rekonstruoti Daržų g. ir kitas senamiesčio gatves;  rekonstruoti Kūlių Vartų g., Galinio Pylimo g. ir Taikos pr. sankryžą;  nutiesti Bastionų g. ir pastatyti naują tiltą per Danės upę;  įrengti įvažiuojamąjį kelią į Klaipėdos piliavietės teritoriją
Note on F15: P2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on F19: P2.1.2.8 Centrinėje miesto dalyje suformuoti pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
Note on F24: 2.1.2.2 Plėtoti viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemą įrengiant transporto priemonių laikymo aikšteles
Note on F37: KSP 2.1.2.13 Modernizuoti šiaurinės miesto dalies gatvių tinklą:  rekonstruoti įvažiuojamąjį kelią į miestą per Tauralaukį (Pajūrio g.);  rekonstruoti Utenos, Pakruojo, Radviliškio, Rokiškio g. įrengiant pratęsimą iki Šiaurės pr.;  rekonstruoti prioritetines Tauralaukio gyvenamųjų kvartalų gatves
Note on F52: KSP 2.1.2.11 Modernizuoti šiaurės–pietų transporto koridorių gatvių tinklą:  rekonstruoti Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Jūrininkų pr.;  rekonstruoti Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą;  rekonstruoti Taikos pr. nuo Sausio 15 osios g. iki Kauno g.;  nutiesti Taikos pr. 2-ą juostą nuo Smiltelės g. iki Kairių g.;  nutiesti Šilutės pl. tęsinį iki pietinio aplinkkelio
Note on E57: 2014-10-22 Nr.TAR-109 M.ūkioir apl. Komiteto nutarimas ir 10-17 SPG3-22 įtraukta priemonė. Paskaičiavimai 10-30 VS-6054
Note on F67: KSP 2.1.2.15 Pagerinti susisiekimą su rekreacinėmis pajūrio teritorijomis:  rekonstruoti Pamario g. ir jos priklausinius, pritaikant turizmui;  nutiesti kelią nuo Medelyno g. ties Labrenciškėmis iki Girulių (Pamario g.)
Note on I74: Indre Buteniene: Vienuoliai
Note on F78: KSP 2.1.2.14 Modernizuoti rytų–vakarų krypties gatvių tinklą:  rekonstruoti Joniškės g.;  nutiesti Statybininkų pr. tęsinį nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio;  rekonstruoti Klemiškės g.;  įrengti Kauno gatvės tęsinį iki Palangos plento
Note on F90: KSP 2.2.1.2. Plėtoti bendrus poreikius atitinkančią susisiekimo infrastruktūrą:  parengti galimybių studiją ir projektinius pasiūlymus dėl Švyturio g. rekonstrukcijos;  modernizuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto centrinio įvado jungtį rekonstruojant Baltijos pr. su žiedinėmis sankryžomis;  įrengti dviejų lygių sankryžą tarp Vilniaus g. ir Pramonės g.;  nutiesti pietinę jungtį tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus
Note on E91: Indre Buteniene: A. Velykienė parašys raštą, nes 2016 m. reikalingi 23 tūkst. Eur.
Note on F110: KSP 2.1.2.3 Formuoti patogų gyventojams viešojo transporto tinklą, jį optimizuojant atsižvelgus į reguliarių keleivių srautų tyrimus
Note on F130: P2.1.2.9 Pagerinti miesto transporto susisiekimo informacinę sistemą, mažinant automobilių ridą reikiamam objektui surasti
Note on F155: KSP 2.1.2.2. Plėtoti viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemą įrengiant transporto priemonių laikymo aikšteles
Note on F161: KSP 2.1.2.10 Parengti ir įdiegti koordinuotą šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemą
Note on K170: Smeltės g. ruožas
Note on J198: pirminis biudžetas 6.539.615 Eur
Note on J209: Audra Cepiene: 2765436 KPP Eur

## Asignavimų valdytojų kodai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384