## Ataskaita
2016 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO
PROGRAMOS (NR. 07) ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6), Savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė: Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“, Transporto skyrius, Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius), Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius), Viešosios tvarkos skyrius.
Iš 2016 m. planuotų įvykdyti 37 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 32 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 3 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 1 | ;
| nevykdytina | – | 1 | .
2016 m. SVP programos Nr. 07 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 7 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMOS (NR. 07))
tūkst. Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2016 m. asignavi-mų patvirtintas planas* | 2016 m. asignavi-mų patikslintas planas** | 2016 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
07 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa
01 | Užtikrinti miesto viešų erdvių bei komunalinio ūkio tvarką, priežiūrą ir saugumą | [5 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Viešųjų erdvių, kurių būklė iš esmės pagerinta, skaičius | 3 | 3 | Sutvarkytos Debreceno ir Pempininkų aikštės, „Neringos“ skveras
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Miesto paplūdimių, turinčių Mėlynosios vėliavos statusą, skaičius | 1 | 0 | Mėlynosios vėliavos statusas negautas, nes neįvykdyti visi reikalavimai (turėjo būti atlikta daugiau vandens kokybės tyrimų)
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Pastatams, kuriuose veikia savivaldybės biudžetinės įstaigos, šildyti sunaudojamas šilumos kiekis vidutiniškai per metus, KWh/m2 | 105 | 113
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Suvartota elektros energijos miesto gatvių apšvietimui vidutiniškai per metus, KWh vienam šviestuvui | 550 | 555
[7 empty] | Statybų leidimų ir statinių priežiūros skyrius |  |  | Apleistų ir nenaudojamų pastatų skaičius mieste, vnt. | 100 | 101
01 | 01 | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios
01 | 01 | 01 | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra: |  | 6
|  |  | Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas |  |  | SB | 292.5 | 456 | 439.8 | Tvarkomų gėlynų plotas, tūkst. m2 | 3.4 | 3.4
[10 empty] | Prižiūrimų tūrinių gėlinių / kitų gėlinių skaičius, vnt. | 23/299 | 23/299
|  |  | Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas | P2.4.2.3 | [5 empty] | Prižiūrima fontanų, vnt. | 3 | 4 | Prižiūrimi fontanai „Taravos Anikė“ ir „Laivelis“ skvere prie „Meridiano“. Nuo 2016 m. prižiūrimi atnaujinti Debreceno ir Pempininkų aikščių fontanai
[10 empty] | Prižiūrima gertuvių Poilsio parke, vnt. | 3 | 3
|  |  | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas | [6 empty] | Įsigyta gėlinių, vnt. | 8 | 11
[10 empty] | Prižiūrima ir remontuojama informacinės sistemos objektų (nuorodos, stendai), vnt. | 54 | 54
[10 empty] | Įrengta kalėdinės eglės ir papuošimo elementų, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Įrengta gatvių šventinio papuošimo elementų, vnt. | 235 | 881 | Savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T2-267 buvo nuspręsta padidinti finansavimą naujiems kalėdinės eglės ir miesto gatvių šventiniams papuošimo elementams įsigyti
[10 empty] | Įsigyta medžių kamienų ir šaknų dekoratyvinių apsaugų, vnt. | 65 | 60
[10 empty] | Įsigyta suoliukų, vnt. | 25 | 33 | Už suplanuotas lėšas buvo įsigyta daugiau suoliukų, nei planuota
[10 empty] | Prižiūrėta ir remontuota suoliukų, vnt. | 70 | 70
[10 empty] | Įsigyta šiukšliadėžių, vnt. | 30 | 30
[10 empty] | Prižiūrėta ir remontuota šiukšliadėžių, vnt. | 80 | 80
|  |  | Herkaus Manto gatvėje esančios mūrinės sienos remontas | [6 empty] | Atlikta sienos (apie 450 m²) remonto darbų, proc. | 100 | 100
|  |  | Neringos skvero (prie Senojo turgaus) inventoriaus remontas ir apšvietimo atnaujinimas | P3.2.1.7 | [5 empty] | Atlikta skvero atnaujinimo darbų, proc. | 100 | 100
|  |  | Debreceno aikštės atnaujinimas | I |  | SB | 159.3 | 157.9 | 157.9 | Atlikta aikštės atnaujinimo III etapo (teritorijoje nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki Naujakiemio g.) darbų, proc. | 100 | 100
P2.4.2.4
|  |  | Pempininkų aikštės atnaujinimas |  |  | SB | 321.2 | 319.6 | 319.5 | Atlikta aikštės sutvarkymo darbų, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Atlikta fontano remonto darbų, proc. | 100 | 100
|  |  | Teritorijos šalia pastato Taikos pr. 76 sutvarkymas ir privažiuojamųjų kelių rekonstrukcija pritaikant neįgaliesiems |  |  | SB | 145 | 145 | 37.4 | Parengta projektų, vnt. | 1 | 1 | Kadangi vertinimo kriterijaus planuota reikšmė buvo atlikti 20 proc. darbų, todėl laikoma, kad priemonė įgyvendinama pagal planą. 2016 m. buvo parengtas teritorijos tvarkybos aprašas ir paklota asfaltbetonio danga prie pastato Taikos pr. 76 privažiuojamųjų kelių. Pagrindiniai darbai suplanuoti 2017 m.
[10 empty] | Rekonstruota privažiavimų, sutvarkyta teritorijų (26 641 m2). Užbaigtumas, proc. | 20 | 20
|  |  | Žardininkų gyvenamojo kvartalo viešosios erdvės (aikštės) šalia Taikos pr. atnaujinimas | P2.4.2.4 |  | SB | 2.5 | 2.5 | 2.4 | Parengtas tvarkybos projektas, vnt. | 1 | 1
|  |  | Pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. (nuo Nr. 99) rekonstravimas ir keleivių išlaipinimo aikštelių įrengimas (Debreceno mikrorajonas) | I | 5 | SB(KPP) | 82.3 | 32.8 | 29.2 | Pakoreguota projektų, vnt. | 1 | 1 | Darbai vyko pagal planą. Projekto korektūra parengta, atlikta ekspertizės paslauga. Statybą leidžiantis dokumentas bus gautas 2017 m. pradžioje. Rangos darbai suplanuoti 2017 m.
P2.4.2.4
|  |  | Projekto „Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdos aplinkos ir gerbūvio sutvarkymas“ įgyvendinimas | I | 5 | SB(VB) | 500 | 500 | 500 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Atlikta aplinkos sutvarkymo darbų, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 1502.8 | 1613.8 | 1486.2
01 | 01 | 02 | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose: |  | 6 | SB | 2280.2 | 2429.8 | 2424
[6 empty] | SB(SP) | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka | [6 empty] | Savivaldybei priskirtų valyti ir prižiūrėti teritorijų plotas, km² | 8.6 | 8.6
|  |  | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma | [6 empty] | Prižiūrima viešųjų tualetų, vnt. | 55 | 55
[10 empty] | Nuomojama kilnojamųjų tualetų švenčių metu, vnt. | 1227 | 1227
|  |  | Beglobių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimas (gyvūnų gaudymas, surinkimas, sterilizacija, karantinavimas, eutanazija ir kt.) | [6 empty] | Paimtų, sugautų gyvūnų skaičius, vnt. | 1015 | 2066
[10 empty] | Atliktų beglobių kačių sterilizacijų, vnt. | 500 | 56 |  | Kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies. Papriemonė į programą įtraukta savivadybės tarybos 2016-07-28 sprendimu Nr. T2-200. Sutartis dėl beglobių kačių sterilizavimo paslaugos pasirašyta 2016 m. rugpjūčio mėn. Kadangi kates sterilizuoti galima nuo kovo iki spalio mėnesio, todėl per du likusius mėn. sterilizuotos tik 56 katės
[10 empty] | Įrengta lauko namelių gyvūnams ir ženklų su užrašu „Kačių šėrimo vieta“, vnt. | 10+10 | 10+10
|  |  | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas | [6 empty] | Nugriauta statinių, vnt. | 9 | 24 | Už skirtas lėšas buvo nugriauta daugiau statinių nei planuota
[6 empty] | Iš viso: | 2281 | 2430.6 | 2424.8
01 | 01 | 03 | Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas: | P2.4.2.8 | 6 | SB | 729.8 | 691 | 679.3
[6 empty] | SB(VR) | 39.8 | 39.8 | 39.8
[6 empty] | SB(SP) | 31.7 | 31.7 | 28.9
[6 empty] | SB(VB) |  | 5.2 | 5.2
[6 empty] | SB(SPL) | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  |  | Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių 2016–2019 metų plano įgyvendinimas | [6 empty] | Sutvarkyta Smiltynės paplūdimio prie centrinės gelbėtojų stoties infrastruktūra pagal Mėlynosios vėliavos programos reikalavimus, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Sutvarkyta Antrosios Melnragės paplūdimio infrastruktūra pagal Mėlynosios vėliavos programos reikalavimus, proc. | 50 | 50
[10 empty] | Sutvarkyta Neįgaliųjų, Melnragės, Girulių ir Smiltynės prie Naujosios perkėlos paplūdimių infrastruktūra, proc. | 40 | 40
[10 empty] | Įrengta tualetų (2016 m. – konteinerinis tualetas prie moterų paplūdimio Melnragėje), vnt. | 1 | 0 |  | Kriterijaus reikšmė napasiekta, nes, įvykus viešųjų pirkimų konkursui, gauti pasiūlymai viršijo suplanuotas lėšas. Darbai suplanuoti 2017 m.
[10 empty] | Įrengta elektros įvadų (žemyninės dalies paplūdimiuose), vnt. | 2 | 0 |  | Kriterijaus reikšmė nepasiekta, nes paaiškėjo, kad dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduotų sąlygų įvadams įrengti reikalavimų įvadų įrengimo kaina bus didesnė, nei planuota. Darbai bus vykdomi 2017 m.
|  |  | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas | [6 empty] | Nuolatinių darbuotojų skaičius, vnt. | 20.5 | 20.5
[10 empty] | Sezoninių darbuotojų skaičius, vnt. | 107 | 107
[10 empty] | Įsigyta kompiuterių, skaičius | 1 | 1
[10 empty] | Prižiūrima konteinerinių tualetų, skaičius | 5 | 5
[10 empty] | Atlikta Garažų g. 6 nenaudojamo pastato stogo, langų užsandarinimo darbų, proc. | 40 | 40
|  |  | Paplūdimiams tvarkyti reikalingų transporto priemonių ir inventoriaus įsigijimas | [6 empty] | Įsigyta transporto priemonių (vandens motociklai, keturračiai ir kt.), skaičius | 5 | 4 | Įsigytos transporto priemonės: paplūdimių valymo krovininis automobilis, 2 keturračiai ir 1 vandens motociklai
|  |  | Viešojo tualeto ir dušinės paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje | [6 empty] | Prižiūrima stacionarių tualetų, skaičius | 2 | 2 | Prižiūrima stacionarių tualetų – I Melnragėje ir Giruliuose
[10 empty] | Sezoninių darbuotojų skaičius, vnt. | 3 | 3
|  |  | Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje | [6 empty] | Darbuotojų skaičius, vnt. | 2 | 2
[6 empty] | Iš viso: | 805.5 | 771.9 | 757.4
01 | 01 | 04 | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas: | 2.3.2.5 | 6 | SB | 2109.5 | 2175.4 | 2162.6
[6 empty] | SB(VR) |  | 2.7 | 0
[6 empty] | SB(VRL) | 27.6 | 27.5 | 26
|  |  | Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas | P2 | [5 empty] | Eksploatuojama šviestuvų, tūkst. vnt. | 14.6 | 14.98
[10 empty] | Suvartota el. energijos, tūkst. KWh | 8.2 | 8.31
|  |  | Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija | [6 empty] | Suvartota el. energijos, tūkst. KWh | 0.2 | 0.3 | Papildomai apšviestas Pilies muziejaus pastatas Priešpilio g.
[10 empty] | Pakabinta papuošimo elementų, vnt. | 553 | 977 | Kriterijaus reikšmė padidėjo, nes buvo pakabinti naujai įsigyti papuošimo elementai
|  |  | Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas ar įrengimas | [6 empty] | Atlikta žemėlapio, esančio aikštelėje prie įvažiavimo į Klaipėdą iš šiaurinės pusės, apšvietimo įrengimo darbų, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Atlikta apšvietimo įrengimo kieme I. Kanto g. 9-17 darbų, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Atlikta apšvietimo įrengimo Lėbartų kapinių autobusų stotelės darbų, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Atnaujinta apšvietimo atramų S. Daukanto g. (nuo H. Manto g. iki S. Nėries g.) ir Gintaro g. (nuo I. Kanto iki Karklų g.), proc. | 100 | 100
[10 empty] | Parengtas apšvietimo įrengimo Smiltynėje pagrindiniame take link Gelbėjimo stoties projektas, vnt. | 1 | 0 |  | Kriterijaus reikšmė nepasiekta, nes per vėlai pradėjus rengti viešųjų konkurso sąlygas ir asižvelgiant į skirtą finansavimą, buvo nuspręsta projekto nevykdyti ir darbus atidėti 2017 m.
|  |  | Gatvių ir kiemų apšvietimo valdymo spintų radijo modulių įdiegimas |  |  | Kt | 165.6 | 165.6 | 0 | Įdiegta radijo modulių, vnt. | 69 | 32 |  | Kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies. Likusius 37 apšvietimo valdymo spintų radijo modulius numatyta įdiegti 2017 m. pradžioje. Darbus atlieka UAB „Gatvių apšvietimas“
[6 empty] | Iš viso: | 2302.7 | 2371.2 | 2188.6
01 | 01 | 05 | Integruotos stebėjimo sistemos viešose vietose nuoma ir retransliuojamo vaizdo stebėjimo paslaugos pirkimas |  | 1 | SB | 226.6 | 226.6 | 202.6 | Eksploatuojama kamerų, skaičius | 80 | 65 |  | Priemonė įgyvendinta iš dalies. Buvo planuota integruoti papildomai 15 stėbėjimo kamerų viešose vietose, tačiau viešųjų pirkimų konkurso dalyvis dėl techninės specifikacijos pareiškė pretenziją. 2017 m. techninė specifikacija yra koreguojama ir bus iš naujo skelbiamas viešųjų pirkimų konkursas
[6 empty] | Iš viso: | 226.6 | 226.6 | 202.6
01 | 01 | 06 | Klaipėdos miesto 2014–2020 m. integruotų investicijų programos projektų įgyvendinimas | I | 5
|  |  | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus (dangų keitimas, mažosios architektūros objektų įrengimas, želdynų sutvarkymas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas) | P2.4.2.2 |  | SB | 20 | 20 | 1.7 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1 | 2016 m. parengtas investicijų projektas. Pagal planą pradėtas rengti techninis projektas, darbų pabaiga 2017 m. | 2016-04-14 buvo pristatytas I pirkimo techninis projektas, tačiau pasiūlymai atmesti, nuspręsta konkursą vykdyti iš naujo. 2016-06 nuspręsta kartu projektuoti požeminę automobilių aikštelę. 2016-06-13 buvo suderinta ir patikslinta Atgimimo aikštės techninė užduotis ir paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas. 2016-07-04 – projekto priežiūros komiteto (PPK) pasitarime nutarta: 1. Atgimimo aikštę – susisiekimo komunikaciją formuoti kaip 3 atskirus turtinius vienetus pagal detalųjį planą. 2. Turto skyrius turi kreiptis į VĮ Registrų centrą dėl turtinių vienetų atskyrimo pagal detaliojo plano sprendinius, išsiaiškinti, ar reikalingas padalijimo projektas. Jei reikia padalijimo projekto, taupant laiką, lygiagrečiai užsakyti kadastrinius matavimus ir padalijimo projektą. 3. Dėl požeminės automobilių aikštelėsįrengimo po Atgimimo aikšte, kreiptis į savivaldybės tarybos kolegiją dėl pritarimo įrengti automobilių aikštelę po Atgimimo aikšte. 4. Nusprendus daryti vieną techninį projektą antžeminei ir požeminei daliai, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius turi kreiptis į Urbanistinės plėtros departamentą dėl projektavimo sąlygų išdavimo techninei užduočiai koreguoti. 2016-08-18 paskelbtas pakartotinis viešųjų pirkimų konkursas su pakoreguota statinio projektavimo technine užduotimi. 2016-10-12 atplėšus vokus paaiškėjo, kad techninio projekto pasiūlymo idėjos netenkino PPK narių, pirkimas atmestas. 2016-12 paskelbtas pakartotinis viešųjų pirkimų konkursas. 2017-02-15 numatomas vokų atplėšimas
|  |  | Viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelio sukūrimas, įgyvendinant projektą „Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus“ |  |  | SB | 5.4 | 5.4 | 4.7 | Parengta galimybių studija, vnt. | 1 | 1
|  |  | Danės upės krantinių rekonstrukcija palei Danę (nuo Biržos tilto), skatinant verslumą (turizmą, smulkiąją žvejybą ir pan.), ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su fontanais) (dangų keitimas, mažosios architektūros objektų įrengimas, želdynų sutvarkymas ir t. t.) | P2.4.1.2 |  | SB | 25 | 25 | 1.7 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1 | 2016 m. parengtas investicijų projektas. Pagal planą pradėtas rengti techninis projektas, darbų pabaiga 2017 m. | Kadangi techninio projekto pirkimą nuspręsta rengti kartu su Danės gatvės rekonstrukcijos projektu, todėl techninės užduoties rengimas sustojo, nes iškilo klausimų, kiek juostų turėtų būti, kiek automobilių aikštelės vietų įrengti, ką leidžiama daryti pagal detalųjį planą. 2016-02/03 mėn. vyko keli pasitarimai su architektais, siekiant sujungti Danės gatvės krantinių ir skvero rekonstrukciją su Danės gatve. 2016-04-18 parengtos techninės užduoties pasiūlymo idėjos pasitarime netenkino PPK narių. 2016-05-10 koreguojama techninė užduotis. 2016-07-07 paskelbtas pakartotinis viešųjų pirkimų konkursas su pakoreguota statinio projektavimo technine užduotimi. 2016-09-05 įvyko vokų atplėšimas. 2016-10-13 įvyko projekto pristatymas ir pasiūlymų vertinimas. 2016-12-06 pasirašyta sutartis su projektuotoju dėl techninio projekto parengimo
|  |  | Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui (želdynų tvarkymas, dviračių takų, mažosios architektūros objektų įrengimas, erdvių SVV veiklai sutvarkymas ir pan.) | P2.4.2.2 |  | SB | 3 | 3 | 0 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 0 |  | Investicinis projektas bus pradėtas rengti tik 2018 m., nes paaiškėjo, kad projektinius pasiūlymus dėl šios priemonės įgyvendinimo atsakingoms institucijoms reikės pateikti tik 2018 m.
|  |  | Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus | P2.4.2.2 |  | SB | 54.3 | 54.3 | 3 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1 | 2016 m. parengtas investicijų projektas. Pagal planą pradėtas rengti techninis projektas, darbų pabaiga 2017 m. | Techninio projekto viešųjų pirkimų konkursas paskelbtas 2016-08-22, procedūros praėjo sklandžiai. Konkursas vyko ekonominio naudingumo būdu, 2016-12-09 buvo pasirašyta sutartis su techninio projekto rengėju. Techninis projektas turi būti parengtas per 9 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos
|  |  | Trinyčių tvenkinio teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (atnaujinamos dangos, sutvarkomi želdiniai, įrengiama mažoji architektūra) | P2.1.3.13 |  | SB | 3 | 3 | 1.7 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1
ES
SB(VB)
[6 empty] | Iš viso: | 110.7 | 110.7 | 12.8
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 7229.3 | 7524.8 | 7072.4
01 | 02 | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių
01 | 02 | 01 | Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas: |  | 6 | SB | 310.7 | 310.7 | 301.1
|  |  | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis | [6 empty] | Išvežta mirusiųjų iš įvykio vietos, vnt. | 350 | 272
[10 empty] | Mirusiųjų palaikų laikinas laikymas (saugojimas), vnt. | 300 | 292
[10 empty] | Palaidota mirusiųjų, skaičius | 36 | 27
|  |  | Kapinių priežiūra (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens įrenginių priežiūra, kvartalinių žymeklių įrengimas, kapinių inventorizavimas, kapaviečių ženklų įrengimas, dėžių smėliui laikyti atnaujinimas) | [6 empty] | Prižiūrima kapinių (įskaitant senąsias kapinaites), vnt. | 18 | 18
[10 empty] | Įrengta vandens siurblio dažnio keitiklių, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Atlikta vandentiekio tinklų įrengimo prie viešojo tualeto Lėbartų kapinėse ir viešojo tualeto patalpų remonto darbų, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Suremontuota vandentiekio vamzdynų Joniškės ir Lėbartų kapinėse, m | 160 | 80 |  | Rodiklis pasiektas iš dalies, nes išaugus darbų įkainiams, perkamas darbų kiekis buvo koreguotas pagal skirtą finansavimą
[10 empty] | Atstatyta vandens kolonėlių Joniškės ir Lėbartų kapinėse, vnt. | 10 | 10
[10 empty] | Suženklinta automobilių stovėjimo aikštelių (prie kapinių), vnt. | 3 | 0 |  | Rodiklis nepasiektas. Pradėjus rengti viešųjų pirkimų konkurso sąlygas, paaiškėjo didesnė darbų apimtis ir jų įkainiai, nei skirtas finansavimas, todėl nuspręsta darbus atidėti 2017 m.
[10 empty] | Suremontuota Joniškės kapinių takų, m | 150 | 0 |  | Rodiklis nepasiektas. Įvykus viešųjų pirkimų konkursui, paaiškėjo didesnis, nei planuotas, darbų įkainis ir atsižvelgiant į skirtą finansavimą nuspręsta darbus atidėti 2017 m.
[10 empty] | Įrengta kapaviečių ženklų, vnt. | 20 | 10 |  | Rodiklis pasiektas iš dalies, nes, išaugus darbų įkainiams, perkamas darbų kiekis buvo koreguotas pagal skirtą finansavimą
[10 empty] | Nudažyta Kopgalio kapinių tvora senosiose kapinaitėse, proc. | 100 | 0 |  | Rodiklis nepasiektas. Įvykus viešųjų pirkimų konkursui, buvo pasiūlyta didesnė darbų kaina, nei planuota, ir atsižvelgiant į skirtą finansavimą nuspręsta darbus atidėti 2017 m.
[10 empty] | Parengtas Joniškės kapinių želdinimo aprašas, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Įrengta užtvarų Joniškės ir Lėbartų kapinėse, vnt. | 3 | 3
[10 empty] | Atlikti Joniškės kapinių vartų ir vartelių, pakeitimo darbai, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 310.7 | 310.7 | 301.1
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 310.7 | 310.7 | 301.1
01 | 03 | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti ir prižiūrėti savo turtą
01 | 03 | 01 | Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūros vykdymas: |  | 6 | SB | 740.6 | 740.6 | 103.1
Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimas:
|  |  | Asfalto dangos remontas | [6 empty] | Suremontuota asfalto dangos, tūkst. m2 | 2.4 | 0 |  | Rodikliai nepasiekti. Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo 2016–2018 metų programa buvo patvirtinta įpusėjus 2016 m. Programa labai didelės apimties, todėl lygiagrečiai buvo pradėti paruošiamieji darbai – viešųjų pirkimų dokumentų ruošimo ir kai kurių kiemų techninių projektų parengimo darbai. Pagal planą visi darbai, kurie turėjo būti įgyvendinti 2016 m., dėl laiko stokos yra neatlikti ir suplanuoti atlikti 2017 m.
|  |  | Šaligatvių remontas | [6 empty] | Suremontuota šaligatvių, tūkst. m2 | 2.4 | 0
|  |  | Automobilių stovėjimo vietų įrengimas | [6 empty] | Įrengta automobilių stovėjimo vietų, vnt. | 352 | 0
|  |  | Apšvietimo atnaujinimas kiemuose | [6 empty] | Atnaujintas apšvietimas kiemuose, kiemų skaičius | 11 | 0
|  |  | Apšvietimo atnaujinimas kiemuose |  |  | Kt |  | 43.4 | 0 | Atnaujintas apšvietimas daugiabučių namų kiemuose (Švyturio g. 8, 10, Malūnininkų g. 2, J. Janonio g. 26, 28, Smilties Pylimo g. 3), skaičius | 6 | 0 |  | Užsitęsė techninio projekto derinimo procedūra, todėl darbai nepadaryti ir lėšos nepanaudotos. Darbai bus vykdomi 2017 m.
|  |  | Vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimas | [6 empty] | Atnaujinta žaidimų aikštelių, skaičius | 7 | 0 |  | Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo 2016–2018 metų programoje nėra suplanuota (įtraukta) vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimo darbų
|  |  | Medžių genėjimas | [6 empty] | Apgenėta medžių, vnt. | 220 | 500 | Apgenėta daugiau medžių, nei planuota
|  |  | Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimas | [6 empty] | Parengta planų, vnt. | 20 | 0 |  | Priemonė nevykdytina. Buvo numatyta daryti apklausą tikslinėje teritorijoje ir 20-čiai daugiabučių namų parengti investicijų planus. Tačiau rengti planus tapo netikslinga, nes buvo pakeisti reikalavimai iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams įgyvendinti (paraiškos turi būti teikiamos per savivaldybę, o Klaipėdos miestui numatyta kvota sudaro 19 daugiabučių namų). Renovacijos procesai buvo pristabdyti, o kvietimas teikti paraiškas pasirodė tik po metų. Per tą laiką investicijų planus savarankiškai parengė daugiau nei 70 miesto daugiabučių namų, todėl savivaldybei papildomai rengti naujų planų nebuvo poreikio
[6 empty] | Iš viso: | 740.6 | 784 | 103.1
01 | 03 | 02 | Projekto „Saugus kaimynas – saugus aš“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities VPK |  | 1 | SB | 3.6 | 3.6 | 3.6 | Įvykdyta rinkodaros priemonių (metodinių rekomendacijų leidyba, policijos bičiulio „Amsio“ ir „Amsiuko“ įsigijimas, vaizdinės, garsinės informacijos apie saugios kaimynystės grupes sukūrimas ir sklaida ir kt.), vnt. | 11 | 11
[6 empty] | Iš viso: | 3.6 | 3.6 | 3.6
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 744.2 | 787.6 | 106.7
01 | 04 | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas
01 | 04 | 01 | Lietaus nuotekų tinklų eksploatacija ir einamasis remontas | I | 6 | SB | 90 | 17.5 | 17.5 | Eksploatuojama lietaus nuotekų tinklų, km | 285 | 285
[6 empty] | Iš viso: | 90 | 17.5 | 17.5
01 | 04 | 02 | Klaipėdos miesto lietaus tinklų tiesimas ir rekonstrukcija | I | 6 | SB | 200 | 151 | 88.3 | Rekonstruota, nutiesta lietaus nuotekų tinklų, m | 670 | 576 | Atlikus visus darbus paaiškėjo, kad faktiškai reikėjo rekonstruoti 576 m.
[10 empty] | Parengtas projektas ir nutiesta paviršinių nuotekų tinklų (650 m) Barškių gatvėje. Užbaigtumas, proc. | 100 | 0 |  | Kriterijaus reikšmė nepasiekta, nes užsitęsė projekto derinimas, negauti gyventojų sutikimai dėl darbų vykdymo Barškių g.
[10 empty] | Įrengtas drenažas Sąjūdžio parko dalyje (1,50 ha plote). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 200 | 151 | 88.3
01 | 04 | 03 | 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas (2016 m. – galimybių studijos su investicijų projektu parengimas) |  | 5 | SB | 14.6 | 14.6 | 14.5 | Parengta galimybių studija, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | SB |  |  |  | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 14.6 | 14.6 | 14.5
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 304.6 | 183.1 | 120.3
01 | 05 | Racionaliai ir taupiai naudoti energetinius išteklius savivaldybės biudžetinėse įstaigose
01 | 05 | 01 | Biudžetinių įstaigų energetinių išteklių efektyvinimas |  | 6 | SB | 3425.6 | 3234.3 | 2521.7
SB(VB)
Biudžetinių įstaigų patalpų šildymas:
|  |  | Kultūros įstaigų | [6 empty] | Šîldoma įstaigų, skaičius | 7 | 7
|  |  | Sporto įstaigų | [6 empty] | Šîldoma įstaigų, skaičius | 6 | 6
|  |  | Socialinių įstaigų | [6 empty] | Šîldoma įstaigų, skaičius | 8 | 8
|  |  | Švietimo įstaigų | [6 empty] | Šîldoma įstaigų, skaičius | 96 | 96
|  |  | Klaipėdos paplūdimių | [6 empty] | Šîldoma įstaigų, skaičius | 1 | 1
|  |  | Automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemų įdiegimas ir aptarnavimas savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatuose | [6 empty] | Įstaigų, kuriose diegiamos automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemos, skaičius | 19 | 19
[10 empty] | Aptarnaujamų įstaigų skaičius, vnt. | 20 | 20
|  |  | Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatuose | [6 empty] | Parengta paraiškų, vnt. | 4 | 4
|  |  | Savivaldybės biudžetinės įstaigos bandomojo energijos vartojimo efektyvumo didinimo investicijų projekto parengimas |  |  | Kt |  | 5.1 | 0 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1 | 0 |  | Papriemonė įvykdyta iš dalies. 2016 m. pasirašytos partnerystės ir finansinių įsipareigojimų sutartys. Tik po šių sutarčių pasirašymo Būsto energijos taupymo agentūra leido atlikti viešuosius pirkimus, todėl investicijų projektas pagal ES finansuojamą priemonę „Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ bus parengtas iki 2017 m. balandžio mėn. Šiuo metu yra parinktas paslaugų teikėjas
[6 empty] | Iš viso: | 3425.6 | 3239.4 | 2521.7
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3425.6 | 3239.4 | 2521.7
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 12014.4 | 12045.6 | 10122.2
07 | Iš viso programai: | [5 empty] | 12014.4 | 12045.6 | 10122.2
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-333 ir 2016 m. vasario 12 d. Nr. T2-28
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T2-267
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2016 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2016 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2016 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 11848.8 | 11831.5 | 10122.2
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 11734.7 | 11799.8 | 10062.8
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 11162.4 | 11186.8 | 9488.1
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) | [6 empty] | 32.5 | 32.5 | 29.7
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [6 empty] | 39.8 | 42.5 | 39.8
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 500 | 505.2 | 505.2
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(KPP) | [6 empty] | 82.3 | 32.8 | 29.2
Pajamų įmokų už patalpų nuomą likutis SB(SPL) | [6 empty] | 4.2 | 4.2 | 4.2
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vietinių rinkliavų lėšų likutis SB(VRL) | [6 empty] | 27.6 | 27.5 | 26
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 165.6 | 214.1 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [6 empty] | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 165.6 | 214.1 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 12014.4 | 12045.6 | 10122.2
Note on E18: KSP 2.4.2.3. Atnaujinti miesto centre esančius fontanus įrengiant šviesos instaliacijas ar kt. efektus
Note on K26: Iš viso mieste yra 1,1 tūkst. vnt. suoliukų
Note on K28: Iš viso mieste yra 1,5 tūkst. vnt. šiukšliadėžių
Note on E30: 3.2.1.7 KSP priemonė: Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on E34: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on E40: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on E42: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on N42: Tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T2-267 buvo tikslinta vertinimo kriterijaus reikšmė ir sumažinta priemonės finansavimo apimtis
Note on M57: Nugriauti avarinės būklės statiniai Klaipėdos mieste: Vėtros g. 2 sandėliukai, Turgaus a. 1 sandėliukai, Butkų Juzės g. 4 sandėliukai, Turgaus a. 7, 9, 11 sandėliukai, Lietuvininkų a. 3 sandėliukai, Turgaus a. 24 sandėliukai, H. Manto g. 11 pavėsinės, Liepų g. 34 pavėsinės, vaikų darželyje Volungėlė I. Simonaitytės g. 26 pavėsinės, vaikų darželyje Pingvinukas Sausio 15-osios g. 13A sandėlis, vaikų darželyje Žemuogėlė Statybininkų pr. pavėsinės, vaikų darželyje Dobiliukas Vingio g. 9 pavėsinės, vaikų darželyje Ąžuoliukas Mogiliovo g. 10. pavėsinės, tualetai Liepojos pl. 1A ir 1B, Baltijos pr. 49 rūsys, Gluosnių sk. mūrinis ūkinis pastatas, Dariaus ir Girėno g. 12 mūrinis garažas, Dariaus ir Girėno g. 3 mūrinis garažas, Rumpiškės g. 35T gelžbetoninės konstrukcijos, informaciniai stendai Smiltynėje.
Note on E59: 2.4.2.8 Diegti aukšto lygio paslaugų ir infrastruktūros parametrus miesto paplūdimiuose ir kitose poilsio zonose
Note on E83: KSP 2.3.2.5 Gerinti Klaipėdos miesto viešųjų erdvių apšvietimo efektyvumą ir kokybę
Note on E100: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on O100: 2016-04-14 TP I pirkimo pasiūlymų pristatymas Pasiūlymai atmesti, nuspręsta konkursą vykdyti iš naujo 2016-06 Nuspręsta, kad būtų projektuojamas ir požeminis parkingas. 2016-06-13 suderinta patikslinta Atgimimo a. techninė užduotis. 2016-06-17 užregistruota VP paraiška 2 pirkimui. 2016-07-04 – PPK pasitarimas , nutarta 1. (Atgimimo aikštę-susisiekimo komunikaciją formuoti kaip 3 atskirus turtinius vienetus pagal detalųjį planą. 2. Turto skyrius turi kreiptis į VĮ Registrų centrą dėl turtinių vienetų atskyrimo pagal detaliojo plano sprendinius, išsiaiškinti ar reikalingas padalijimo projektas. Jei reikia padalinimo projekto, taupant laiką, lygiagrečiai užsakyti kadastrinius matavimus ir padalinimo projektą. 3. Dėl požeminio parkingo įrengimo po Atgimimo aikšte, kreiptis į tarybos kolegiją dėl pritarimo parkavimo įrengimui po Atgimimo aikšte. 4. Nusprendus daryti vieną techninį projektą antžeminei ir požeminei daliai, statybos infrastruktūros skyrius turi kreiptis į Urbanistinės plėtros departamentą dėl projektavimo sąlygų išdavimo techninei užduočiai koreguoti. 2016-08-18 paleista koreguota VP paraiška, nes 2016-08-17 koregavosi statinio projektavimo techninė užduotis. 2016-10-12 vyko vokų plėšimas. TP pasiūlymo idėjos nepatiko, pirkimas atmestas 2016-12 pateikta paraiška VP skyriui pakartotinai 2017-02-15 numatomas vokų plėšimas
Note on E103: KSP 2.4.1.2 Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės arba rekreaciniams poreikiams Danės upės slėnio ir žiočių teritorijas; Danės upę pritaikyti laivybai, rekonstruoti Danės upės krantines nuo Biržos tilto iki Mokyklos gatvės tilto:
Note on E105: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on E107: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on E108: KSP 2.1.3.13 Plėsti lietaus nuotakyno sistemas, rekonstruoti senus ir įrengti naujus nuotekų surinkimo ir valymo įrenginius
Note on D172: pagal LR Aplinkos ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. D1-130 "Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatos patvirtinimo" 1.2.1. priemonę "Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės paskirties pastatuose bei viešųjų erdvių teritorijose ir (ar) aplinkai palankių technologijų diegimas ūkinę komercinę veiklą vykdančiose įmonėse bei ekologiško viešojo transporto ir infrastruktūros plėtra"
Note on D174: pagal ES finansuojamą priemonę "Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas"

## Aiškinamoji lentelė (hidden)
Aiškinamojo rašto priedas Nr.3
2015–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMOS (NR. 07)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ DETALI SUVESTINĖ
Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2015 m. asignavimų planas | 2015 m. asignavimų plano keitimas | Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams* |  |  |  | 2017-ųjų metų lėšų projektas | 2018-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus
[9 empty] | Iš viso | Iš viso | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas | Planas
[12 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  |  |  | 2016-ieji metai | 2017-ieji metai | 2018-ieji metai
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
07 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa
01 | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas
01 | 01 | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios
01 | 01 | 01 |  | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra: |  | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk.
|  |  | 01 | Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas |  |  |  | SB | 75301 | 75301 | 81200 | 81200 |  |  | 89300 | 89300 | Tvarkomų gėlynų plotas, tūkst. m2 | 3.4 | 3.4 | 3.4
[17 empty] | Prižiūrimų tūrinių gėlinių/kitų gėlinių skaičius, vnt. | 23/299 | 29/304 | 32/308
|  |  | 02 | Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas | P2.4.2.3 |  |  | SB | 16682 | 16682 | 24000 | 24000 |  |  | 24000 | 24000 | Prižiūrima fontanų, vnt. | 3 | 3 | 3
[17 empty] | Prižiūrima gertuvių Poilsio parke, vnt. | 3 | 3 | 3
|  |  | 03 | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas |  |  |  | SB | 91086 | 129465 | 91200 | 86200 |  | 5000 | 91100 | 91100 | Įsigyta gėlinių, vnt. | 8 | 8 | 8
[17 empty] | Prižiūrima ir remontuojama informacinės sistemos objektų (nuorodos, stendai), vnt. | 54 | 55 | 55
[17 empty] | Įrengta kalėdinės eglės ir papuošimo elementų, vnt. | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Įsigyta medžių kamienų ir šaknų dekoratyvinių apsaugų, vnt. | 65 | 65 | 65
[17 empty] | Įsigyta suoliukų autobusų stotelėse, vnt. | 9 | 9 | 9
[17 empty] | Prižiūrėta ir remontuota suoliukų, tūkst. vnt. | 70 | 80 | 80
[17 empty] | Įsigyta šiukšliadėžių, vnt. | 30 | 30 | 30
[17 empty] | Prižiūrėta ir remontuota šiukšliadėžių, tūkst. vnt. | 80 | 80 | 80
|  |  | 04 | Debreceno aikštės atnaujinimas | P2.4.2.4 |  |  | SB | 271142 | 271142 | 173200 |  |  | 173200 |  |  | Atlikta aikštės atnaujinimo III etapo (teritorijoje nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki Naujakiemio g.) darbų, proc. | 100
[8 empty] | SB(KPP) |  |  | 100000 |  |  | 100000
[8 empty] | SB(VR) | 59401 | 59401
|  |  | 05 | Pempininkų aikštės atnaujinimas |  |  |  | SB |  |  | 309800 |  |  | 309800 |  |  | Atlikta aikštės sutvarkymo darbų, proc. | 100
[8 empty] | SB(KPP) |  |  | 190000 |  |  | 190000 |  |  | Atlikta fontano remonto darbų, proc. | 100
|  |  | 06 | Neringos skvero (prie Senojo turgaus) inventoriaus remontas ir apšvietimo atnaujinimas | P3.2.1.7 |  |  | SB |  |  | 51100 | 16600 |  | 34500 |  |  | Atlikta skvero atnaujinimo darbų, proc. | 100
|  |  | 07 | Herkaus Manto gatvėje esančios mūrinės sienos remontas |  |  |  | SB | 42053 | 42053 | 45000 |  |  | 45000 |  |  | Atlikta sienos (apie 200 m²) remonto darbų, proc. | 200
|  |  | 08 | Teritorijos šalia pastato Taikos pr.76 sutvarkymas ir privažiuojamųjų kelių rekonstrukcija pritaikant neįgaliesiems |  |  | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  | Parengta projektų, vnt. | 1
[8 empty] | SB |  |  | 120000 |  |  | 120000 | 470000 |  | Rekonstruoti privažiavimai, sutvarkyta teritorija (26 641 m2). Užbaigtumas proc. | 20 | 100
[8 empty] | Kt | [6 empty] | 60000
|  |  | 09 | Pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. (nuo Nr. 99) rekonstravimas ir keleivių išlaipinimo aikštelių įrengimas (Debreceno mikrorajonas) | I, P2.4.2.4 | 5 | IED Statybos ir infrastruktūros plėtros sk. | SB(KPP) |  |  | 26000 |  |  | 26000 | 400000 | 944000 | Pakoreguota projektų, vnt. | 1
[8 empty] | SB(VR) | [6 empty] | 15000 | 15000 | Atlikta rekonstrukcija, proc. |  | 50 | 100
|  |  | 10 | Projekto „Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno kultūros ir socialinės veiklos centro – klasterio „Vilties miestas“ aplinkos sutvarkymas“ įgyvendinimas | I | 5 | IED | LRVB |  |  | 572000 |  |  | 572000 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[17 empty] | Atlikta aplinkos sutvarkymo darbų, proc. | 100
|  |  | 11 | Žardininkų gyvenamojo kvartalo viešosios erdvės (aikštės) šalia Taikos pr. atnaujinimas | P2.4.2.4 | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 5792 | 5792 | [6 empty] | Atlikta aikštės sutvarkymo darbų, proc. |  | 100
[8 empty] | SB | [6 empty] | 381200
|  |  | 12 | Pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. (nuo Nr. 109) atnaujinimas (Debreceno mikrorajonas) | P2.4.2.4 |  |  | SB | [6 empty] | 168900 |  | Parengta projektų, vnt. |  | 1
[17 empty] | Atlikta aikštės sutvarkymo darbų, proc. |  |  | 100
[8 empty] | SB | [7 empty] | 500000
|  |  | 13 | Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas | P2.4.2.4 |  |  | SB | [6 empty] | 15000 |  | Parengtas projektas, vnt. |  | 1
[8 empty] | SB(KPP) | [7 empty] | 150000 | Atlikta aikštės sutvarkymo darbų, proc. |  |  | 50
|  |  |  | Karlskronos aikštės atnaujinimas |  |  |  | SB | 34233 | 0
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 595690 | 599836 | 1808500 | 208000 | 0 | 1600500 | 1714500 | 1813400
01 | 01 | 02 |  | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose: |  | 6
|  |  | 01 | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka |  |  | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 1964724 | 1828466 | 2044600 | 2044600 |  |  | 2089200 | 2136000 | Valoma teritorija, km2 | 3.9 | 3.9 | 3.9
[8 empty] | SB(L) | [8 empty] | Prižiūrima želdynų, km2 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  |  | 02 | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma |  |  |  | SB | 59372 | 66598 | 76000 | 76000 |  |  | 76000 | 76000 | Prižiūrima viešųjų tualetų, vnt. | 55 | 55 | 55
[8 empty] | SB(SP) | 869 | 869 | 800 | 800 |  |  | 800 | 800 | Nuomojama kilnojamųjų tualetų švenčių metu, vnt. | 1227 | 1227 | 1227
|  |  | 03 | Beglobių gyvūnų gaudymas, surinkimas, karantinavimas, eutanazija ir utilizavimas |  |  |  | SB | 52161 | 52161 | 50600 | 50600 |  |  | 50600 | 50600 | Paimtų, sugautų gyvūnų skaičius, vnt. | 1015 | 1015 | 1010
|  |  | 04 | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas |  |  |  | SB | 86886 | 86886 | 109000 | 109000 |  |  | 55000 | 85000 | Nugriauta statinių, vnt. | 9 | 5 | 6
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 2164012 | 2034980 | 2281000 | 2281000 | 0 | 0 | 2271600 | 2348400
01 | 01 | 03 |  | Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas: | P2.4.2.8 | 6
|  |  | 01 | Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių 2016–2019 metų plano įgyvendinimas |  |  | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 5879 | 5879 | 22800 | 2700 |  | 20100 | 47700 | 2400 | Sutvarkyta Smiltynės paplūdimio prie centrinės gelbėtojų stoties infrastruktūra pagal Mėlynosios vėliavos programos reikalavimus, proc. | 100
[8 empty] | SB(VR) |  |  | 13000 | 13000 |  |  | 5000 | 5000
[7 empty] | BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" | SB |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 30000 | 500
[7 empty] | MŪD AKS | SB |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000
[7 empty] | BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" | SB |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000
[7 empty] | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB |  |  | 12400 | 1800 |  | 10600 | 1900 | 1900 | Sutvarkyta Antrosios Melnragės paplūdimio infrastruktūra pagal Mėlynosios vėliavos programos reikalavimus, proc. |  | 100
[8 empty] | SB(VR) |  |  | 2300 | 2300 |  |  | 2400 | 2400
[7 empty] | BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" | SB |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 8000 | 35000
[7 empty] | MŪD AKS | SB |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000
[7 empty] | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB |  |  | 54800 | 12000 |  | 42800 | 53300 | 8000 | Sutvarkyta Neįgaliųjų, Melnragės, Girulių ir Smiltynės prie Naujosios perkėlos paplūdimių infrastruktūra, proc. | 40 | 60 | 80
[8 empty] | SB(VR) |  |  | 24500 | 24500 |  |  | 6900 | 6900
[7 empty] | BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" | SB |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 30000
[7 empty] | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB |  |  | 29800 |  |  | 29800 | 150000 | 350000 | Įrengta tualetų (2016 m. – konteinerinis tualetas prie moterų paplūdimio Melnragėje), vnt. | 1 | 3 | 2
[8 empty] | SB |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 1000 | 1000 | Įrengta elektros įvadų (žemyninės dalies paplūdimiuose), vnt. | 2 | 1 | 1
|  |  | 02 | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas |  |  | MŪD BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" | SB | 570957 | 610286 | 520600 | 530300 | 282231 | 36100 | 527200 | 473200 | Nuolatinių darbuotojų skaičius, vnt. | 20.5 | 20.5 | 20.5
[8 empty] | SB(SPL) | 1680 | 1680 | [6 empty] | Sezoninių darbuotojų skaičius, vnt. | 107 | 107 | 107
[8 empty] | SB(SP) | 6719 | 6719 | 6700 | 6700 |  |  | 6800 | 6800 | II Melnragėje gelbėjimo stotyje esančios kavinės nuoma
[8 empty] | SB(VB) |  | 7609
[17 empty] | Įsigyta kompiuterių, skaičius | 2
[17 empty] | Prižiūrima konteinerinių tualetų, skaičius | 5 | 5 | 5
[17 empty] | Sezoniniai darbuotojai, etatų skaičius | 1.5 | 1.5 | 1.5
[17 empty] | Akmenos-Danės upės vidaus vandens kelio administravimas, darbuotojų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Atliktas Garažų g. 6 nenaudojamo pastato stogo, langų užsandarinimas, proc. | 100
|  |  |  | Paplūdimiams tvarkyti reikalingų transporto priemonių ir inventoriaus įsigijimas |  |  |  | SB | 16798 | 11889 | 62400 |  |  | 62400 | 63900 | 63900 | Įsigyta keturračių, skaičius | 2
[8 empty] | SB | [8 empty] | Įsigyta vandens motociklų, vnt. | 2
[8 empty] | SB | [8 empty] | Įsigytas krovininis automobilis, vnt | 1
[8 empty] | SB | [8 empty] | Lengvojo automobilio veiklos nuoma, vnt |  | 1
[8 empty] | SB | [8 empty] | Įsigyta mobilių gelbėjimo stočių, vnt. |  | 2 | 2
[8 empty] | SB | [8 empty] | Įsigyta mobilių stebėjimo bokštelių, vnt. |  | 3 | 3
|  |  | 03 | Viešojo tualeto ir dušinės paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje |  |  |  | SB | 8979 | 8979 | 9000 | 9000 | 2665 |  | 9000 | 9000 | Prižiūrima stacionarių tualetų, skaičius | 2 | 2 | 2
[8 empty] | SB(SP) | 2607 | 4194 | 5000 | 5000 | 2400 |  | 5000 | 5000 | Sezoninių darbuotojų skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3
[8 empty] | SB(SPL) | 289 | 289
|  |  | 05 | Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje |  |  |  | SB(SP) | 24328 | 24328 | 20000 | 20000 | 8500 |  | 20000 | 20000 | Darbuotojų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2
[8 empty] | SB(SPL) | 195 | 195
|  |  | 06 | Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugų įsigijimas |  | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | [6 empty] | 10000 | 100000 | Įsigyta paslaugų, vnt. |  | 1 | 1
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 638431 | 682047 | 801300 | 640300 | 295796 | 206800 | 983100 | 1096000
01 | 01 | 04 |  | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas: | 2.3.2.5 | 6 |  |  |  | SB | 2109500 |  |  |  | 2179600 | 2179700
|  |  | 01 | Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas | P2 |  |  | SB |  | 149000 | 2011300 | 2011300 |  |  | 2011300 | 2011400 | Eksploatuojama šviestuvų, tūkst. vnt. | 14.6 | 14.7 | 14.8
[8 empty] | SB(L) | [8 empty] | Suvartota el. energijos, tūkst. MWh | 8.2 | 8.2 | 8.2
|  |  | 02 | Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija |  |  | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB | 2006748 | 1071171 | 25900 | 25900 |  |  | 26000 | 26000 | Suvartota el. energijos, tūkst. MWh | 0.2 | 0.2 | 0.2
[8 empty] | SB |  | 860030 | 72300 | 72300 |  |  | 72300 | 72300 | Pakabinta papuošimo elementų, vnt. | 553 | 553 | 553
|  |  | 03 | Gatvių ir kiemų apšvietimo valdymo spintų radijo modulių įdiegimas |  |  |  | Kt | 590246 | 590246 | 165600 |  |  | 165600 |  |  | Įdiegta radijo modulių, vnt. | 69
|  |  | 04 | Biudžetinių įstaigų kiemų apšvietimo tinklų plėtra ir įrengimas |  |  |  | SB | [6 empty] | 70000 | 70000 | Kiemų, kuriose išplėsti, įrengti apšvietimo tinklai, skaičius, vnt. |  | 33 | 33
|  |  | 05 | Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo plėtros plano parengimas | 2.3.2.1 | 6 | MŪD Socialinės infrastrukt. sk. | ES | [6 empty] | 50000 | 50000 | Parengtas planas, vnt. |  |  | 1
|  |  |  | Atskiro nulinio laido įrengimas pagal LESTO reikalavimą gatvių apšvietimo tinklams |  |  |  | SB | 29744 | 29744
|  |  |  | Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas ar įrengimas |  |  |  | SB(VRL) | 172255 | 172255
[8 empty] | SB |  | 34233
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 2798993 | 2906679 | 2275100 | 2109500 | 0 | 165600 | 2229600 | 2229700
01 | 01 | 05 |  | Integruotos stebėjimo sistemos viešose vietose nuoma ir retransliuojamo vaizdo stebėjimo paslaugos pirkimas |  | 1 | Viešosios tvarkos skyrius | SB | 203892 | 203892 | 226600 | 226600 |  |  | 236500 | 236500 | Eksploatuojama kamerų, skaičius | 80 | 95 | 110
[8 empty] | Iš viso: | 203892 | 203892 | 226600 | 226600 | 0 | 0 | 236500 | 236500
01 | 01 | 07 |  | Klaipėdos miesto 2014–2020 m. integruotų investicijų programos projektų įgyvendinimas |  | 5 | IED Projektų skyrius
|  |  | 01 | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus (dangų keitimas, mažosios architektūros objektų įrengimas, želdynų sutvarkymas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas) | P2.4.2.2 |  |  | SB |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 42800 | 90900 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(VB) | [6 empty] | 7800 | 90900 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[8 empty] | ES | [6 empty] | 87600 | 1029400 | Atlikta aikštės sutvarkymo darbų, proc. |  | 5 | 50
|  |  | 02 | Danės upės krantinių rekonstrukcija palei Danę (nuo Biržos tilto), skatinant verslumą (turizmą, smulkiąją žvejybą ir pan.), ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su fontanais) (dangų keitimas, mažosios architektūros objektų įrengimas, želdynų sutvarkymas ir t.t.) | P2.4.1.2 |  |  | SB |  |  | 25000 |  |  | 25000 | 101000 | 83400 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(VB) | [7 empty] | 83400 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[8 empty] | ES | [7 empty] | 945000 | Atlikta krantinių ir prieigų sutvarkymo darbų, proc. |  |  | 50
|  |  | 03 | Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui (želdynų tvarkymas, dviračių takų, mažosios architektūros objektų įrengimas, erdvių SVV veiklai sutvarkymas ir pan.) | P2.4.2.2 |  |  | SB |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 4300 | 3500 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1
[8 empty] | ES | [6 empty] | 25500 | 39900 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[8 empty] | SB(VB) | [6 empty] | 2300 | 3600 | Atlikta pėsčiųjų tako sutvarkymo darbų, proc. |  |  | 50
|  |  | 04 | Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus | P2.4.2.2 |  |  | SB |  |  | 57300 |  |  | 57300 | 7900 | 15700 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(VB) | [6 empty] | 22200 | 44300 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[8 empty] | ES | [6 empty] | 251000 | 502000 | Atlikta viešųjų erdvių sutvarkymo darbų, proc. |  |  | 50
|  |  | 05 | Trinyčių tvenkinio teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (atnaujinamos dangos, sutvarkomi želdiniai, įrengiama mažoji architektūra) |  |  |  | SB | [6 empty] | 43000 | 10700 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[8 empty] | ES | [7 empty] | 121200 | Atlikta teritorijos sutvarkymo darbų, proc. |  |  | 50
[8 empty] | SB(VB) | [7 empty] | 10700
|  |  | 06 | Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, turizmo, bendruomenės poreikiams (aikštės ir į aikštę vedančių gatvelių (Šaltkalvių, Artojų, Skerdėjų) sutvarkymas, taikant universalaus dizaino principus) | P2.4.2.5 |  |  | SB | [6 empty] | 25000 | 35000 | Parengtas investicijų projektas, vnt. |  | 1
[8 empty] | ES | [8 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1
[17 empty] | Atlikta aikštės ir jos prieigų sutvarkymo darbų, proc. |  |  | 50
|  |  | 07 | Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija (dangų keitimas, mažosios architektūros objektų įrengimas, baseino sutvarkymas, poilsio aikštelių ir žaliųjų plotų įrengimas ir t. t.) | P2.4.2.2 |  |  | SB | [6 empty] | 6600 | 25700 | Parengtas investicijų projektas, vnt. |  | 1
[8 empty] | SB(VB) | [6 empty] | 3600 | 25700 | Parengta techn. projektas, vnt. |  | 1
[8 empty] | ES | [6 empty] | 40000 | 290600 | Rekonstruota viešoji erdvė (4335), m² |  |  | 50
|  |  | 08 | Kompleksinis kiemų tvarkymas (automobilių stovėjimo vietų, vaikų žaidimų aikštelių ir pan. įrengimas), prioritetą teikiant renovaciją atliekantiems (atlikusiems) namams |  |  |  | SB | [7 empty] | 50000 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 0 | 0 | 105300 | 0 | 0 | 105300 | 670600 | 3501600
|  |  |  | Projekto „Danės upės krantinės pritaikymas centrinėje Klaipėdos miesto dalyje“ įgyvendinimas | P2.4.1.2 | 5 | IED Projektų skyrius | ES | 116287 | 116287
[8 empty] | SB | 29 | 69699
[8 empty] | LRVB | 23758 | 23758
Klaipėdos miesto integruotos tikslinės teritorijos vystymo programos bei joje esančių kultūros objektų rinkodaros planų parengimas
|  |  |  | Tikslinės teritorijos gyvenamųjų teritorijų ir gretimų visuomeninių erdvių tvarkymo galimybių studija | P1.6.3.3 | 5 |  | SB | 6372 | 6372
[8 empty] | ES | 15495 | 15495
|  |  |  | Galimybių studijos, pritaikant II vandenvietę švietimo, sporto, saviraiškos reikmėms, parengimas | P1.4.3.8 |  |  | Kt
[8 empty] | Iš viso: | 161941 | 231611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 6562959 | 6659045 | 7497800 | 5465400 | 295796 | 2078200 | 8105900 | 11225600
01 | 02 | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių
01 | 02 | 01 |  | Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas: |  | 6 |  |  |  | SB | 310700 | 0 |  |  | 277100 | 262100
|  |  | 01 | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis |  |  | MŪD Kapinių priežiūros skyrius | SB | 52132 | 70214 | 75000 | 75000 |  |  | 75000 | 75000 | Išvežta mirusiųjų iš įvykio vietos, vnt. | 350 | 350 | 350
[8 empty] | SB(L) | [8 empty] | Mirusiųjų palaikų laikinas laikymas (saugojimas), vnt. | 300 | 300 | 300
[17 empty] | Palaidota mirusiųjų, skaičius | 36 | 36 | 36
|  |  | 02 | Kapinių priežiūra (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens įrenginių priežiūra, kvartalinių žymeklių įrengimas, kapinių inventorizavimas, kapaviečių ženklų įrengimas, dėžių smėliui laikyti atnaujinimas) |  |  |  | SB | 204587 | 203139 | 168000 | 168000 |  |  | 168000 | 168000 | Prižiūrima kapinių (įskaitant senąsias kapinaites), vnt. | 18 | 18 | 18
[8 empty] | SB(L) | 8171 | 8171
[8 empty] | SB |  |  | 67700 | 14500 |  | 53200 | 34100 | 19100 | Įrengta vandens siurblio dažnio keitiklių, vnt. | 1
[17 empty] | Atlikta vandentiekio tinklų įrengimo prie viešojo tualeto Lėbartų kapinėse ir viešojo tualeto patalpų remonto darbų, proc. | 100
[17 empty] | Atlikta geriamo vandens tyrimų Lėbartų k., vnt | 2 | 2 | 2
[17 empty] | Suremontuota vandentiekio vamzdynų Joniškės ir Lėbartų kapinėse, m | 160 | 100
[17 empty] | Atstatyta vandens kolonėlių Joniškės ir Lėbartų kapinėse, vnt. | 10 | 4 | 4
[17 empty] | Suženklinta automobilių stovėjimo aikštelių (prie kapinių), vnt. | 3
[17 empty] | Suremontuota Joniškės kapinių takų, m | 150 | 150 | 150
[17 empty] | Įrengta kapaviečių ženklų, vnt. | 20 | 20 | 20
[17 empty] | Nudažyta Kopgalio kapinių tvora senosiose kapinaitėse, proc. | 100
[17 empty] | Parengtas Joniškės kapinių želdinimo aprašas, vnt. | 1
[17 empty] | Atlikta Joniškės kapinių želdinių tvarkymo darbų pagal aprašą, proc. |  | 50 | 50
[17 empty] | Įrengta užtvarų Joniškės ir Lėbartų kapinėse, vnt. | 3
[17 empty] | Nudažytos Viešojo tualeto prie Lėbartų kapinių vidaus patalpos ir prijungta elektra, proc. |  | 100
[17 empty] | Atlikti Joniškės kapinių vartų ir vartelių, pakeitimo darbai, proc. | 100
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 264890 | 281524 | 310700 | 257500 | 0 | 53200 | 277100 | 262100
|  |  |  | Joniškės kapinių tvoros remontas |  |  |  | SB | 23170 | 23170
|  |  |  | Paminklo 1923 m. sukilėliams senosiose miesto kapinėse (Skulptūrų parke) restauravimas |  |  |  | SB | 32727 | 30488
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 320787 | 335182 | 310700 | 257500 | 0 | 53200 | 277100 | 262100
01 | 03 | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti ir prižiūrėti savo turtą
01 | 03 | 01 |  | Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūros vykdymas: |  | 6 | MŪD Miesto tvarkymo skyrius | SB
Kt
|  |  | 01 | Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimas:
|  |  |  | Asfalto dangos remontas; |  |  |  | SB |  |  | 728600 | 166200 |  | 562400 | 728600 | 728600 | Suremontuota asfalto dangos, tūkst. m2 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  |  |  | Šaligatvių remontas; | [12 empty] | Suremontuota šaligatvių, tūkst. m2 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  |  |  | Medžių genėjimas; | [12 empty] | Apgenėta medžių, vnt. | 220 | 220 | 220
|  |  |  | Automobilių stovėjimo vietų įrengimas; | [12 empty] | Įrengta automobilių stovėjimo vietų, vnt. | 352 | 352 | 352
|  |  |  | Apšvietimo atnaujinimas kiemuose; | [12 empty] | Atnaujintas apšvietimas kiemuose, kiemų skaičius | 11 | 11 | 11
|  |  |  | Vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimas ir remontas |  |  |  | SB | [8 empty] | Atnaujinta žaidimų aikštelių, skaičius | 7 | 13 | 13
|  |  | 02 | Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimas |  |  | MŪD Butų ir energetikos posk. | Kt | 1880 | 1880 | [6 empty] | Parengta planų, vnt. | 20 | 20 | 20
[8 empty] | SB |  |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000
|  |  |  | Savivaldybei priskirtų daugiabučių namų kiemų teritorijų sanitarinis valymas (šaligatvių, asfaltuotų, žvyruotų dangų, žaliųjų plotų valymas ir šienavimas) |  |  | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 621640 | 621640 | 0
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 623520 | 623520 | 740600 | 178200 | 0 | 562400 | 740600 | 740600
01 | 03 | 02 |  | Projekto „Saugus kaimynas – saugus aš“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities VPK |  | 1 | Viešosios tvarkos skyrius | SB |  |  | 3600 | 3600 |  |  | 3600 | 3600 | Įvykdyta rinkodaros priemonių (metodinių rekomendacijų leidyba, policijos bičiulio „Amsio“ ir „Amsiuko“ įsigijimas, vaizdinės, garsinės informacijos apie saugios kaimynystės grupes sukūrimas ir sklaida ir kt.), vnt. | 11 | 8 | 8
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 3600
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 623520 | 623520 | 744200 | 181800 | 0 | 562400 | 744200 | 744200
01 | 04 | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas
01 | 04 | 01 |  | Lietaus nuotekų tinklų eksploatacija ir einamasis remontas | I | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB | 86886 | 104086 | 90000 | 90000 |  |  | 90000 | 90000 | Eksploatuojama lietaus nuotekų tinklų, km | 285 | 285 | 285
[8 empty] | SB(ŽPL) |  | 50000
[8 empty] | Iš viso: | 86886 | 154086 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000
01 | 04 | 02 |  | Klaipėdos miesto lietaus tinklų tiesimas ir rekonstrukcija | I | 6 | MŪD Miesto tvarkymo sk. | SB |  |  | 200000 |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | Rekonstruota, nutiesta lietaus nuotekų tinklų: | 670 | 900 | 500
[8 empty] | ES | [8 empty] | Pušyno g. 23, Sportininkų g. 28 kieme; Kareivinių g. 4 kieme ir mašinų stovėjimo aikštelėje; Liepų gatvėje nuo J. Karoso iki H. Manto, m.
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 200000 |  |  | 200000 | 200000 | 200000
01 | 04 | 03 |  | 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas (2016 m. -galimybių studijos su investicijų projektu parengimas) |  | 5 | IED Projektų skyrius | SB |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  | Prengta galimybių studija, vnt. | 1
[8 empty] | SB | [6 empty] | 10000 | 10000 | Parengtas investicijų projektas, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 10000 | 10000 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 86886 | 154086 | 310000 | 110000 | 0 | 200000 | 300000 | 300000
01 | 05 | Racionaliai ir taupiai naudoti energetinius išteklius savivaldybės biudžetinėse įstaigose
01 | 05 | 01 |  | Biudžetinių įstaigų energetinių išteklių efektyvinimas |  | 6 |  |  |  | SB | 3425600
|  |  | 01 | Biudžetinių įstaigų patalpų šildymas:
|  |  |  | Kultūros įstaigų |  |  | MŪD Socialinės infrastruktūros skyrius | SB | 183619 | 183619 | 173600 | 173600 |  | 0 | 173600 | 173600 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 7 | 7 | 7
|  |  |  | Sporto įstaigų |  |  |  | SB | 204182 | 204182 | 203600 | 203600 |  | 0 | 203600 | 203600 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Socialinių įstaigų |  |  |  | SB | 66902 | 66902 | 81700 | 81700 |  | 0 | 81700 | 81700 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 8 | 8 | 8
|  |  |  | Švietimo įstaigų |  |  |  | SB | 3040199 | 2873209 | 2950900 | 2950900 |  | 0 | 2950900 | 2950900 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 96 | 96 | 96
|  |  |  | Klaipėdos paplūdimių |  |  |  | SB | 2694 | 2694 | 2800 | 2800 |  | 0 | 2800 | 2800 | Šîldoma įstaigų, skaičius | 1 | 1 | 1
|  |  | 02 | Automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemų aptarnavimas savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatuose |  |  |  | SB |  | 60000 | 13000 | 13000 |  |  | 13000 | 13000 | Aptarnaujamų įstaigų skaičius, skaičius | 20 | 20 | 20
[8 empty] | Iš viso: | 3497596 | 3390606 | 3425600 | 3425600 | 0 | 0 | 3425600 | 3425600
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 3497596 | 3390606 | 3425600 | 3425600 | 0 | 0 | 3425600 | 3425600
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 11091748 | 11162439 | 12288300 | 9440300 | 295796 | 2893800 | 12852800 | 15957500
07 | Iš viso programai: | [7 empty] | 11091748 | 11162439 | 12288300 | 9440300 | 295796 | 2893800 | 12852800 | 15957500
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [8 empty] | 2015 m. asignavimų planas | 2015 m. asignavimų plano pakeitimas | Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams |  |  |  | 2017-ųjų m. lėšų poreikis | 2018-ųjų m. lėšų poreikis
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [8 empty] | 10344082 | 10414773 | 11550700 |  |  |  | 12338700 | 12979400
Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [8 empty] | 10169663 | 10190354 | 11550700 |  |  |  | 12338700 | 12979400
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [8 empty] | 10067568 | 10079063 | 11162400 |  |  |  | 11840900 | 11564900
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) | [8 empty] | 34523 | 36110 | 32500 |  |  |  | 32600 | 32600
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [8 empty] | 8171 | 8171 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [8 empty] | 59401 | 59401 | 39800 |  |  |  | 29300 | 29300
Paskolos lėšos SB(P) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [8 empty] | 0 | 7609 | 0 |  |  |  | 35900 | 258600
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(KPP) | [10 empty] | 316000 |  |  |  | 400000 | 1094000
Pajamų įmokų už patalpų nuomą likutis SB(SPL) | [8 empty] | 2164 | 2164 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [8 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Vietinių rinkliavų lėšų likutis SB(VRL) | [8 empty] | 172255 | 172255 | 0 |  |  |  | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [8 empty] | 747666 | 747666 | 737600 |  |  |  | 514100 | 2978100
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [8 empty] | 131782 | 131782 | 0 |  |  |  | 454100 | 2978100
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [8 empty] | 23758 | 23758 | 572000 |  |  |  | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [8 empty] | 592126 | 592126 | 165600 |  |  |  | 60000 | 0
IŠ VISO: | [8 empty] | 11091748 | 11162439 | 12288300 |  |  |  | 12852800 | 15957500
Note on F16: KSP 2.4.2.3. Atnaujinti miesto centre esančius fontanus įrengiant šviesos instaliacijas ar kt. efektus
Note on R16: Eksplotuojami fontanai: "Taravos Anikė" ir "Laivelis" Meridiano skvere. Nuo 2016 m. - Debreceno aikštės fontanas.
Note on R23: Iš viso mieste yra 1,1 tūkst. vnt. suoliukų
Note on R25: Iš viso mieste yra 1,5 tūkst. vnt. šiukšliadėžių
Note on F26: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on O27: Audra Cepiene: Ingos koregavimas
Note on F31: 3.2.1.7 KSP priemonė: Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezentacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei renginiams
Note on I36: Indre Buteniene: VšĮ PSPC prisidėjimas
Note on F37: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on H40: Vykdys vienuolynas, asignavimai - savivaldybės biudžete
Note on F42: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on F44: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on R44: Nauja priemonė. 2015-08-03 raštu TAR2 kreipėsi Vaišvila dėl 2015-2019 prioritetų
Note on F47: 2.4.2.4. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on K49: Aikštė sutvarkyta per 6 programos priemonę "Pėsčiųjų, šaligatvių bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbai". Lėšos nuimtos 2015-09-24 tarybos sprendimu.
Note on R53: Priemonė. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valdymas savivaldybėse
Note on E56: Sutarties objektas – gyvūnų gaudymo, surinkimo, priežiūros, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslauga
Note on F59: 2.4.2.8 Diegti aukšto lygio paslaugų ir infrastruktūros parametrus miesto paplūdimiuose ir kitose poilsio zonose
Note on J60: Audra Cepiene: Paplūdimių elektrifikacijos ir radiofikacijos linijų eksploatacija ir remontas
Note on E74: Administraciniai ir gamybiniai pastatai Gluosnių g. 8 – 305,72 m2; Viešieji tualetai Stovyklų g. 4 –21,79 m2; Gelbėjimo stotis Smiltynės 15 c – 104,75 m2; Gelbėjimo stotis II Melnragė – 76,38 m2; Administracinės patalpos Garažų g. 6 – 299,99 m2; Viešieji tualetai I Melnragė Kopų g. 1A – 87,25 m2. Administruojama patalpų - 895,9 m2
Note on K82: Audra Cepiene: suma didėja, nes 2015 m. buvo skirta 25000 Eur aplinkai
Note on J83: Vaikų žaidimų aikštelių paplūdimiuose įrengimas (2896 Eur) ir Reklaminiai ir informaciniai stendai (6951 Eur), dušų įrengimas paplūdimiuose (6951 Eur)
Note on R89: Viešieji tualetai: Stovyklų g. 4 –21,79 m2; Kopų g. 1A (I Melnragė) – 87,25 m2;
Note on F96: KSP 2.3.2.5 Gerinti Klaipėdos miesto viešųjų erdvių apšvietimo efektyvumą ir kokybę
Note on I102: Indre Buteniene: Įstaiga turi imti paskolą ir vykdyti projektą, jei jis ekonomiškai naudingas
Note on F104: KSP 2.3.2.1 Parengti ir įgyvendinti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo plėtros planą
Note on E106: Audra Cepiene: Atlikta apšvietimo įrengimo Stovyklos g. Giruliuose darbų; Atlikta žemėlapio, esančio aikštelėje prie įvažiavimo į Klaipėdą iš šiaurinės pusės, apšvietimo įrengimo darbų; Atlikta apšvietimo įrengimo gatvių ruožuose — Janonio g., H. Manto g., S. Daukanto g., Naujoji Uosto g. kvartalo (I. Kanto g. 9-17 teritorija) darbų; Atlikta apšvietimo įrengimo gatvių ruožuose — Šiltnamių g., Senvagės g., Panevėžio g., Liepojos g. kvartalo (praėjimas ties Liepojos g. 56) darbų; Atlikta apšvietimo įrengimo gatvių ruožuose – M. Mažvydo al. 9, 9A, 11, Šaulių g. 14, 16, 20, 22, S. Daukanto g. 20, J. Karoso g. 21 darbų; atlikta K. Donelaičio g. ir K. Donelaičio aikštės metalinių gatvių apšvietimo atramų keitimo į dekoratyvines atramas su šviestuvais darbų,
Note on F113: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on F116: 2.4.1.2. KSP Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės arba rekreaciniams poreikiams Danės upės slėnio ir žiočių teritorijas; Danės upę pritaikyti laivybai, rekonstruoti Danės upės krantines nuo Biržos tilto iki Mokyklos gatvės tilto:
Note on F120: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on F124: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on F130: 2.4.2.5. KSP priemonė: Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų centrines aikštes ir kitas viešąsias erdves
Note on F133: KSP 2.4.2.2. Atnaujinti gyvenamuosius kvartalus, kuriuos numatyta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų integruotos teritorijos investicijų programą: teritorijos tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g., Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.
Note on F140: 2.4.1.2. KSP Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės arba rekreaciniams poreikiams Danės upės slėnio ir žiočių teritorijas; Danės upę pritaikyti laivybai, rekonstruoti Danės upės krantines nuo Biržos tilto iki Mokyklos gatvės tilto:
Note on F144: 1.6.3.3 . Pertvarkyti futbolo mokyklos ir baseino pastatus (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant sporto paslaugų kompleksą, skirtą įvairioms amžiaus grupėms
Note on F146: Pertvarkyti II vandenvietę, pritaikant buvusią infrastruktūrą švietimo, sporto, saviraiškos reikmėms (naudojant pažangias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius)
Note on E172: 2015-09-21 SPG protokolas STR3-18, tverti segmentine tvora, pateikite poreikį
Note on R189: Iš viso iki 2018 m. reiks 10550 Eur
Note on K194: Lietaus nuotekų tinklų statyba J. Karoso g. 21 ir M. Mažvydo al. 11 namų kiemuose ir jų prieigose 45 m.
Note on R197: *Pušyno g. 23/Sportininkų g. 28 kiemas apsemiamas (problema ta, kad artimiausi tinklai yra už 150 m Viršutinėje g. , o per tokį atstumą neužteks nuolydžio, kad pajungti į esamą tinklą.); Kareivinių g. 4 apsemiamas kiemas ir mašinų stovėjimo aikštelė, nes nėra lietaus nuotekų tinklų; *Liepų gatvė nuo J.Karoso iki H.Manto (stipriai pažeista korozijos betoninių vamzdžių linija. Būtina perkloti liniją. Bet kada gali atsirasti įgriuvos.);
Note on E212: Indre Buteniene: Gembutienė
Note on J222: pirminis biudžetas: 10.169.663 Eur