## Ataskaita
2016 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMOS (NR. 01)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Urbanistinės plėtros departamentas (4), Savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė: Urbanistinės plėtros departamentas (Urbanistikos skyrius, Geodezijos ir GIS skyrius, Žemėtvarkos ir teritorijų plėtros skyrius, Paveldosaugos skyrius), Savivaldybės administracijos direktoriauspavaduotojo pavaldumo Ūkio skyrius.
Iš 2016 m. planuotų įvykdyti 25 papriemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 19 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 4 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 2 | .
2016 m. SVP programos Nr. 01 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 01))
tūkst. Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2016 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2016 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2016 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
01 Miesto urbanistinio planavimo programa
01 | Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto planavimą | [5 empty] | Architektūros ir miesto planavimo skyrius |  |  | Suderintų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų planų, detaliųjų planų) skaičius, vnt. | 3 | 39
[7 empty] | Žemėtvarkos skyrius |  |  | Visuomenės reikmėms atlaisvintos teritorijos plotas per ataskaitinį laikotarpį, ha | 0.0853 | 0
[7 empty] | Geodezijos ir GIS skyrius |  |  | Atnaujintas topografinių duomenų bazės plotas, ha | 2400 | 2400
[7 empty] | Paveldosaugos skyrius |  |  | Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių registrą įtrauktų Klaipėdos kultūros paveldo objektų (pastatų) skaičius, vnt. | 5 | 5 | Objektai: Mažojo Tauralaukio dvaras, bastionų kompleksas, Puodžių g. 27, Smeltės kapinės (objektas naujai įtrauktas į Kultūros vertybių registrą), Tauralaukio baterija (neįtraukėme į registrą)
[7 empty] | Paveldosaugos skyrius |  |  | Kultūros paveldo objektų, kuriems atlikti tvarkybos darbai, dalis nuo visų kultūros paveldo objektų, proc. | 0 | 0 | 2016 m. buvo planuota, tačiau neatlikta Liepų g. 7 savivaldybės valdomo paveldinio objekto fasadų tvarkyba
01 | 01 | Rengti miesto teritorijų planavimo bei susijusius dokumentus
01 | 01 | 01 | Detaliųjų ir kitų planų rengimas: |  | 4 | SB | 187 | 187 | 148.4 | Parengta planų, iš viso: | 6 | 4
[6 empty] | Kt | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  |  | Bendrojo plano parengimas | B | [5 empty] | Parengtas naujas Bendrasis planas, vnt. |  |  | Bendrojo plano keitimas yra pradėtas rengti, pabaiga suplanuota 2017 m.
|  |  | Darnaus judumo plano ir Miesto susisiekimo plėtros galimybių studijos parengimas | P2.1.2.1 | [5 empty] | Parengta miesto susisiekimo plėtros galimybių studija, vnt. | 1 | 1
|  |  | Miesto vystymo zonų prioritetų nustatymo schemos (specialiojo plano) parengimas | [6 empty] | Parengtas specialusis planas, vnt. | 1 | 1
|  |  | Teritorijos tarp Tilžės gatvės, Klemiškės gatvės, geležinkelio iki kelio A13 (numatomo naujo sporto komplekso) detaliojo plano parengimas | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1 | Detalusis planas parengtas ir suderintas Nuolatinės statybos komisijoje
|  |  | Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo (monitoringo) įvertinimo ekspertų paslaugų pirkimas bei visuomenės informavimo ir įtraukimo į teritorijų planavimą priemonių vykdymas | [6 empty] | Parengtos ataskaitos, vnt. | 1 | 1
|  |  | Metinio architektūros darbų leidinio „Klaipėdos architektūra“ išleidimas ir architektūrinės parodos su aptarimu organizavimas | [6 empty] | Išleistas leidinys, egz. | 100 | 100
[10 empty] | Suorganizuota paroda, vnt. | 1 | 1
|  |  | Galimybių studijos dėl kapinių plėtros parengimas | [6 empty] | Parengta galimybių studija, vnt. | 1 | 0 |  | Papriemonė įgyvendinta iš dalies. Dėl galimybių studijos rengimo 2016-07-28 pasirašyta sutartis Nr. J9-1331. Pagal sutartį studija turi būti parengta per 14 mėn. Pirmo etapo parengimas numatytas 2017 m. sausio pabaigoje. 2016 m. lėšos nebuvo panaudotos
|  |  | Švedijos instituto finansuojamo projekto „Dviračių laboratorija“ (Bike Lab) įgyvendimas | [6 empty] | Organizuota susitikimų, vnt. | 3 | 3
|  |  | Teritorijos tarp Pievų Tako g., I. Kanto g., Gintaro g. detaliajame plane suformuoto žemės sklypo Nr. 34 (jo dalių Nr. 34A, 34B) Klaipėdos mieste detaliojo plano parengimas | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 0 |  | Papriemonė įgyvendinta iš dalies. Teritorijos detalusis planas rengiamas ne iš savivaldybės biudžeto lėšų, remiantis taikos sutartimi tarp UAB „Vitės valdos“ ir savivaldybės. Kaip informavo dabartinis pastatų valdytojas, esant nesutarimui dėl sprendinių su kaimyninio sklypo gyventojais, vyksta derybos, siekiant gauti jų pritarimą planavimo sprendiniams. Jei nebus pasiektas kompromisas su gyventojais, detaliojo plano tolimesnis rengimas bus neįmanomas
|  |  | Žemės sklypų Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detaliojo plano sprendinių keitimo teritorijos daliai prie Bangų gatvės detaliojo plano parengimas (Bastionų g.) | P2.1.2.11 | [5 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 190.5 | 190.5 | 151.9
01 | 01 | 02 | Žemės sklypų planų rengimas: |  | 4 | SB | 630.6 | 628.3 | 163.7
[6 empty] | SB(ŽPL) | 4.4 | 4.4 | 4.3
|  |  | Atskirų žemės sklypų planų bei susijusių dokumentų parengimas | [6 empty] | Parengta planų, vnt. | 30 | 78 | Atskirų žemės sklypų planų atlikta daugiau, nei planuota, nes jų parengimo paslauga nupirkta už mažesnę sumą. Taip pat buvo didesnis planų parengimo poreikis
|  |  | Žemės visuomenės poreikiams paėmimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai: |  |  |  |  | 460.7 | 3.9 | Parengta žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, vnt. | 3 | 0 |  | Priemonė neįvykdyta. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams inžinerinės infrastruktūros plėtrai projektai neparengti, nes Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos (NŽT) laiku nepriėmė sprendimų pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų. Kompensacijų už paimamą turtą mokėjimas perkeliamas į 2017 m., nes kompensacijos gali būti išmokėtos tik nustačius turto vertę ir NŽT priėmus sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams
Sąnaudų ir naudos analizės rengimas ir paimamo turto vertės nustatymas: Bastionų g. tiesti; Pajūrio g. rekonstruoti; Priešpilio g. tiesti; Statybininkų pr. tęsiniui įrengti; kultūros paveldo objekto bastionų komplekso G139K (Jono kalnelio) apsaugos reikalams ir jo prieigoms (Pylimo g.) sutvarkyti; garažų (Didžioji Vandens g. 28B) paėmimas visuomenės poreikiams siekiant rekonstruoti Pylimo g.
Kompensacijų išmokėjimas už paimtą visuomenės poreikiams turtą, reikalingą:
Bastionų g. tiesti;
Priešpilio g. tiesti;
Statybininkų pr. tęsiniui įrengti;
Pajūrio g. rekonstruoti
Pylimo g. rekonstruoti
|  |  | Miško žemės keitimas kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros plėtrai: | [6 empty] | Paversta kitomis naudmenomis miško žemės, ha | 12.2 | 12.2
Labrenciškės g. tiesti;
Girulių automobilių stovėjimo aikštelei įrengti ir gatvės tęsiniui tiesti
[6 empty] | Iš viso: | 635 | 632.7 | 168
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 825.5 | 823.2 | 319.9
01 | 02 | Užtikrinti geoinformacinių sistemų (GIS) administravimą ir vykdomų geodezinių darbų kontrolę
01 | 02 | 01 | Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimas ir kontrolė: | P2.1.3.2 | 4 | SB | 59.8 | 66.4 | 66.3
|  |  | Savivaldybės administracijos GIS programinės įrangos ir informacinių sistemų, veikiančių GIS pagrindu, atnaujinimas, papildymas | [6 empty] | Atnaujinta GIS licencijuotų darbo vietų, vnt. | 80 | 85
[10 empty] | Atnaujinta duomenų bazių, vnt. | 5 | 5
|  |  | Topografinėms-inžinerinėms nuotraukoms vykdyti reikalingų išeitinių duomenų išdavimas, atliktų geodezinių darbų kontrolės vykdymas, Klaipėdos miesto žemės kadastro skaitmeninių duomenų įsigijimas | [6 empty] | Atnaujinta topografinių-inžinerinių nuotraukų kokybės tikrinimo programų, vnt. | 2 | 2
|  |  | Savivaldybės teritorijoje esančių geodezinių ženklų inventorizacija ir sunaikintų geodezinių ženklų atstatymas | [6 empty] | Inventorizuota geodezinių ženklų, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Atstatyta geodezinių ženklų, vnt. | 20 | 0 |  | Priemonė įvykdyta iš dalies. Įvykus viešųjų pirkimų procedūroms, paaiškėjo didesnė kaina, nei planuota, nuspręsta 2016 m. veiklos nevykdyti, todėl Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu lėšos buvo perskirstytos kitoms priemonėms įgyvendinti
|  |  | Kelio ženklų GIS duomenų bazės sukūrimas | [6 empty] | Sukurta kelio ženklų GIS duomenų bazė, vnt. | 1 | 1
|  |  | Inžinerinių tinklų įrenginių numerių keitimas iš vietinės į LKS-94 koordinačių sistemą | [6 empty] | Pakeista inžinerinių tinklų įrenginių numerių sistema, proc. | 35 | 35
[6 empty] | Iš viso: | 59.8 | 66.4 | 66.3
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 59.8 | 66.4 | 66.3
01 | 03 | Apskaityti bei vertinti kultūros paveldo objektus ir vykdyti paveldo objektų tvarkybos priemones
01 | 03 | 01 | Kultūros paveldo objektų apskaitos, tvarkybos ir sklaidos dokumentacijos parengimas: |  | 4 | SB | 61.3 | 57 | 55.1
|  |  | Kultūrinės vertės nustatymo objektų dokumentacijos parengimas | P2.4.3.2 | [5 empty] | Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija, vnt. | 2 | 2 | Buvo parengta kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija bastionų kompleksui (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 10457) ir Smeltės senosioms kapinėms (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 40645)
|  |  | Klaipėdos miesto paveldo apsaugos strategijos parengimas | P2.4.3.1 | [5 empty] | Parengta strategija, vnt. | 1 | 1
|  |  | Skulptūrų parko (buv. senųjų miesto kapinių) sutvarkymo techninio projekto parengimas | [6 empty] | Parengta techninių projektų, vnt. | 0.5 | 0.5 | 2016 m. įvykdyta I etapo projektavimo darbų. Techninį projektą suplanuota parengti 2017 m.
|  |  | Meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo Klaipėdos miesto istorinėje dalyje ir senamiestyje schemos parengimas | [6 empty] | Parengta schema, vnt. | 1 | 1
Kultūros paveldo sklaida:
|  |  | Europos kultūros paveldo dienų renginio organizavimas | [6 empty] | Suorganizuotas renginys, vnt. | 1 | 1
|  |  | Archeologinių tyrimų vykdymas Klaipėdos miesto teritorijoje | [6 empty] | Atlikta archeologinių tyrimų, vnt. | 1 | 0 |  | Papriemonė neįvykdyta ir lėšos nebuvo panaudotos. Paveldosaugos skyrius paslaugos pirkimą dėl archeologinių tyrimų atlikimo Liepų g. 11 (kabelio tiesimo vietoje) buvo organizavęs laiku. Dėl ilgesnio projekto derinimo termino archeologai negalėjo ištirti sklypo nustatytais terminais. Tyrimai bus vykdomi 2017 m.
[6 empty] | Iš viso: | 61.3 | 57 | 55.1
01 | 03 | 02 | Kultūros paveldo objektų (pastatų) fasadų atnaujinimas | P2.4.3.2 | 1 | SB | 83.5 | 83.5 | 8.8 | Atnaujinta fasadų (2016 m. – pastato Liepų g. 7 fasadas, 2017 m. – kiti 3 fasadai), užbaigtumas, proc. | 50 | 0 |  | Parengtas techninis projektas. Darbai nebuvo atliekami dėl užsitęsusio techninio projekto derinimo ir prastų oro sąlygų
[6 empty] | Iš viso: | 83.5 | 83.5 | 8.8
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 144.8 | 140.5 | 63.9
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 1030.1 | 1030.1 | 450.1
01 | Iš viso veiklos planui: | [5 empty] | 1030.1 | 1030.1 | 450.1
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-333 ir 2016 m. vasario 12 d. Nr. T2-28
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T2-267
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2016 m. asignavi-mų patvirtin-tas planas* | 2016 m. asignavi-mų patikslin-tas planas** | 2016 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 1022.2 | 1022.2 | 442.3
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 1022.2 | 1022.2 | 442.3
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [6 empty] | 4.4 | 4.4 | 4.3
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 3.5 | 3.5 | 3.5
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšos KVJUD | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 3.5 | 3.5 | 3.5
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 1030.1 | 1030.1 | 450.1
Note on E18: 2.1.2.1. Parengti Klaipėdos miesto susisiekimo plėtros studiją ir darnaus judumo planą
Note on K23: „Klaipėdos architektūra“
Note on K27: Finansuojamas iniciatoriaus lėšomis Rengia Vitės valdos
Note on D28: rengia Šiaulių bankas iniciatorių lėšomis
Note on E28: KSP 2.1.2.11 priemonė. Modernizuoti centrinės miesto dalies gatvių tinklą:  nutiesti Bastionų g. ir pastatyti naują tiltą per Danės upę;
Note on E48: P2.1.3.2 Sukurti inžinerinių tinklų ir susisiekimo koridorių duomenų banką GIS pagrindu pagal Klaipėdos miesto bendrąjį planą ir parengtus specialiuosius planus
Note on E60: P.2.4.3.2. Vykdant kultūros paveldo prevencinę apsaugą tvarkyti savivaldybės kultūros paveldo objektus, skatinti kultūros paveldo objektų valdytojus ir naudotojus tinkamai prižiūrėti ir naudoti kultūros paveldo objektus
Note on E61: P.2.4.3.1. Parengti savivaldybės paveldo apsaugos strategiją (kryptis)
Note on E68: P.2.4.3.2. Vykdant kultūros paveldo prevencinę apsaugą tvarkyti savivaldybės kultūros paveldo objektus, skatinti kultūros paveldo objektų valdytojus ir naudotojus tinkamai prižiūrėti ir naudoti kultūros paveldo objektus
Note on H79: 1022,2

## aiškinamoji lentelė (hidden)
Aiškinamojo rašto priedas Nr.3
2015–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMOS (NR. 01)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ DETALI SUVESTINĖ
Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2015 m. asignavimų planas | 2015 m. asignavimų plano pakeitimas | Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams |  |  |  | 2017-ųjų metų lėšų projektas | 2018-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus
[9 empty] | Iš viso | Iš viso | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas | Planas
[12 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  |  |  | 2016-ieji metai | 2017-ieji metai | 2018-ieji metai
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
01 Miesto urbanistinio planavimo programa
01 | Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto planavimą
01 | 01 | Rengti miesto teritorijų planavimo bei susijusius dokumentus
01 | 01 | 01 |  | Detaliųjų ir kitų planų rengimas: |  | 4 |  | SB | [8 empty] | Parengta planų, iš viso: | 6 | 2 | 1
|  |  | 01 | Bendrojo plano parengimas | B |  | UPD Urbanistikos skyrius | SB | 26066 | 26066 | 100000 |  |  | 100000 | 164200 |  | Parengtas naujas Bendrasis planas, vnt. |  | 1
|  |  | 02 | Darnaus judumo plano ir Miesto susisiekimo plėtros galimybių studijos parengimas | P2.1.2.1 |  |  | SB |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 70000 |  | Parengtas Darnaus judumo planas |  | 1
[8 empty] | SB | 49235 | 49235 | 23800 | 23800 |  |  |  |  | Parengta miesto susisiekimo plėtros galimybių studija, vnt. | 1
|  |  | 04 | Miesto vystymo zonų prioritetų nustatymo schemos (specialiojo plano) parengimas |  |  |  | SB | 14481 | 14398 | 1400 |  |  | 1400 |  |  | Parengta specialusis planas, vnt. | 1
|  |  | 05 | Teritorijos tarp Tilžės gatvės, Klemiškės gatvės, geležinkelio iki kelio A13 (numatomo naujo sporto komplekso) detaliojo plano parengimas |  |  |  | SB |  | 12743 | 6400 |  |  | 6400 |  |  | Parengtas specialusis planas, vnt. | 1
[8 empty] | SB(ŽPL) |  | 21180
|  |  | 06 | Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo (monitoringo) įvertinimo ekspertų paslaugų pirkimas bei visuomenės informavimo ir įtraukimo į teritorijų planavimą priemonių vykdymas |  |  |  | SB | 2433 | 2433 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | Parengtos ataskaitos, vnt. | 1 | 1
|  |  | 07 | Metinio architektūros darbų leidinio „Klaipėdos architektūra“ išleidimas ir architektūrinės parodos su aptarimu organizavimas |  |  |  | SB | 7820 | 7820 | 7900 | 7900 |  |  | 7900 | 7900 | Išleistas leidinys, egz. | 100 | 100 | 100
[17 empty] | Suorganizuota paroda, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  | 08 | Galimybių studijos dėl kapinių plėtros parengimas |  |  |  | SB |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  | Parengta galimybių studija, vnt. | 1
|  |  | 09 | Atskirų teritorijų perspektyvinio vystymo galimybių studijų rengimas |  |  |  | SB | [7 empty] | 230000 | Parengta galimybių studija, vnt. |  |  | 1
|  |  | 10 | Teritorijos tarp Pievų Tako g., I. Kanto g., Gintaro g. detaliajame plane suformuoto žemės sklypo Nr. 34 (jo dalių Nr. 34A, 34B) Klaipėdos mieste detaliojo plano parengimas |  |  | UPD Paveldo-saugos sk. | Kt | [8 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1
|  |  | 11 | Žemės sklypų Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detaliojo plano sprendinių keitimo teritorijos daliai prie Bangų gatvės detaliojo plano parengimas (Bastionų g.) | P2.1.2.11 |  |  | Kt | 0 | [7 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1
|  |  | 12 | ES projekto „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“ įgyvendinimas. II ir III etapų įvykdymas | B |  |  | SB | 36318 | 34898
[8 empty] | ES | 213537 | 213537
[8 empty] | SB(ŽPL) |  | 89935
|  |  |  | Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros specialiojo plano rengimas |  |  |  | Kt | 11585 | 11585 | [6 empty] | Parengtas specialusis planas, vnt.
|  |  |  | Smiltynės ~30 ha teritorijos prie jachtklubo detaliojo plano parengimas |  |  |  | SB | 40518 | 40518
|  |  |  | Senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės detaliojo plano parengimas | P2.4.2.5 |  |  | SB | 11063 | 0
|  |  |  | Atnaujintos miesto kvartalų schemos parengimas |  |  |  | SB | 2896 | 2979
|  |  |  | Teritorijos tarp Bangų g., Baltikalnio ir Tilžės gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1998-12-22 sprendimu Nr. 214, pakeitimas |  |  |  | SB | 3765 | 3505
|  |  |  | Žemės sklypo Danės g. 19, Klaipėdoje, ir jo supančios aplinkos detaliojo plano parengimas (Muzikinio teatro teritorija) | P3.3.2.10 |  |  | SB | 5561 | 5561
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 425278 | 536393 | 187000 | 79200 | 0 | 107800 | 242100 | 237900
01 | 01 | 02 |  | Žemės sklypų planų rengimas: |  | 4
|  |  | 01 | Atskirų žemės sklypų planų bei susijusių dokumentų parengimas | P2.2.2.4 |  | UPD Žemėtvarkos sk. | SB | 17377 | 17377 | 35600 | 35600 |  |  | 40000 | 40000 | Parengta planų, vnt. | 30 | 30 | 30
[8 empty] | SB(ŽPL) |  | 14000 | 4400 | 4400
|  |  | 02 | Žemės visuomenės poreikiams paėmimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai: | [12 empty] | Parengta žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, vnt. | 3 | 1 | 1
|  |  |  | Sąnaudų ir naudos analizės rengimas ir paimamo turto vertės nustatymas: Bastionų g. tiesti; Priešpilio g. tiesti; Statybininkų pr. tęsiniui įrengti; kultūros paveldo objekto bastionų komplekso G139K (Jono kalnelio) apsaugos reikalams ir jo prieigoms (Pylimo g.) sutvarkyti; |  |  |  | SB | 8689 | 8689 | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000
Kompensacijų išmokėjimas už paimtą visuomenės poreikiams turtą, reikalingą Bastionų g. ir Priešpilio g. tiesti, Statybininkų pr. tęsiniui įrengti:
|  |  |  | Bastionų g. tiesti; |  |  |  | SB |  |  | 140000 |  |  | 140000
|  |  |  | Priešpilio g. tiesti; |  |  |  | SB |  |  | 283000 |  |  | 283000
|  |  |  | Statybininkų pr. tęsiniui įrengti |  |  |  | SB |  |  | 32000 |  |  | 32000
|  |  | 03 | Miško žemės keitimas kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros plėtrai: | [12 empty] | Paversta kitomis naudmenomis miško žemės, ha | 12.2 |  | 0.8
|  |  |  | Labrenciškės g. tiesti; |  |  |  | SB |  |  | 132000 |  |  | 132000
|  |  |  | Girulių automobilių stovėjimo aikštelei įrengti ir gatvės tęsiniui tiesti |  |  |  | SB(ŽPL) |  | 307200
[8 empty] | SB | [7 empty] | 80000
|  |  |  | Kompensacija už paimtą visuomenės poreikiams turtą Nemuno g. 93A (Baltijos pr.-Minijos g. sankryžos rekonstrukcijai) |  |  |  | KVJUD | 376506 | 376506
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 402572 | 723772 | 635000 | 48000 | 0 | 587000 | 48000 | 128000
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 827850 | 1260165 | 822000 | 127200 | 0 | 694800 | 290100 | 365900
01 | 02 | Užtikrinti geoinformacinių sistemų (GIS) administravimą ir vykdomų geodezinių darbų kontrolę
01 | 02 | 01 |  | Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimas ir kontrolė: |  | 4 |  | SB
|  |  | 01 | Savivaldybės administracijos GIS programinės įrangos ir informacinių sistemų, veikiančių GIS pagrindu, atnaujinimas, papildymas | P2.1.3.2 |  | UPD Geodezijos ir GIS sk. | SB | 30410 | 28298 | 28300 | 28300 |  |  | 28300 | 28300 | Atnaujintų GIS licencijuotų darbo vietų, vnt. | 80 | 80 | 80
[17 empty] | Atnaujinta duomenų bazių, vnt. | 5 | 5 | 5
|  |  | 02 | Topografinėms-inžinerinėms nuotraukoms vykdyti reikalingų išeitinių duomenų išdavimas, atliktų geodezinių darbų kontrolės vykdymas, Klaipėdos miesto žemės kadastro skaitmeninių duomenų įsigijimas |  |  |  | SB | 4634 | 7502 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | Atnaujintų topografinių-inžinerinių nuotraukų kokybės tikrinimo programų, vnt. | 2 | 2 | 2
|  |  | 03 | Savivaldybės teritorijoje esančių geodezinių ženklų inventorizacija ir sunaikintų geodezinių ženklų atstatymas |  |  |  | SB | 11585 | 10829 | 7000 | 7000 |  |  | 3500 | 3500 | Inventorizuotų geodezinių ženklų, proc. | 101
[17 empty] | Atstatytų geodezinių ženklų, vnt. | 20 | 10 | 10
|  |  | 04 | Kelio ženklų GIS duomenų bazės sukūrimas |  |  |  | SB | 13033 | 13033 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | Sukurta kelio ženklų GIS duomenų bazė, vnt. | 1
|  |  | 05 | Inžinerinių tinklų įrenginių numerių keitimas iš vietinės į LKS-94 koordinačių sistemą |  |  |  | SB |  |  | 11500 | 11500 |  |  | 12700 |  | Pakeista sistema, proc. | 50 | 50
|  |  | 06 | WebGIS programų sukūrimas ir teminių žemėlapių viešinimas |  |  |  | SB | [6 empty] | 10000 | 10000 | Parengtų programų ir teminių žemėlapių viešinimas, proc. |  | 100 | 100
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 59662 | 59662 | 59800 | 59800 | 0 | 0 | 59500 | 46800
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 59662 | 59662 | 59800 | 59800 | 0 | 0 | 59500 | 46800
01 | 03 | Apskaityti bei vertinti kultūros paveldo objektus ir vykdyti paveldo objektų tvarkybos priemones
01 | 03 | 01 |  | Kultūros paveldo objektų apskaitos, tvarkybos ir sklaidos dokumentacijos parengimas: |  | 4 |  | SB
|  |  | 01 | Kultūrinės vertės nustatymo objektų dokumentacijos parengimas |  |  | UPD Paveldo-saugos sk. | SB | 5792 | 5792 | 5800 | 5800 |  |  | 5800 | 5800 | Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija, vnt. | 2 | 2 | 2
|  |  | 02 | Klaipėdos miesto paveldo apsaugos strategijos parengimas | 2.4.3.2 |  |  | SB | 14481 | 14481 | 8500 | 8500 |  |  |  |  | Parengta strategija, vnt. | 1
|  |  | 03 | Skulptūrų parko (buv. senųjų miesto kapinių) sutvarkymo techninio projekto parengimas | P2.4.3.2. |  |  | SB |  |  | 35000 |  |  | 35000 | 35000 |  | Parengta techninių projektų, vnt. |  | 1
|  |  | 04 | Meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo Klaipėdos miesto istorinėje dalyje ir senamiestyje schemos parengimas |  |  |  | SB |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  | Parengta schema, vnt. | 1
|  |  | 05 | Kultūros paveldo sklaida:
|  |  |  | Europos kultūros paveldo dienų renginio organizavimas |  |  |  | SB |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | Suorganizuotas renginys, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Informacinio leidinio apie paveldo objektus leidyba |  |  |  | SB | 8689 | 8689 | [5 empty] | 8700 | Išleistas leidinys, egz. |  |  | 200
|  |  | 06 | Archeologinių tyrimų vykdymas Klaipėdos miesto teritorijoje |  |  |  | SB |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | Atliktų archeologinių tyrimų, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  | 07 | I. Kanto ir S. Daukanto skvero bei jame esančio memorialo sutvarkymo techninio projekto parengimas |  |  |  | SB | [6 empty] | 14500 |  | Parengta techninių projektų, vnt. |  | 1
|  |  | 08 | Bauhauzo stilistikos miesto sodo (teritorijos tarp Pievų Tako g., I. Kanto g., Gintaro g.) sutvarkymo techninio projekto parengimas |  |  |  | SB | [7 empty] | 25000 | Parengta techninių projektų, vnt. |  |  | 1
|  |  |  | Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos parengimas | P2.4.2.6 | 1 | Strateginio planavimo sk. | SB | 13033 | 13033
|  |  |  | Skulptūrų parko (buv. senųjų miesto kapinių) sutvarkymo ir vizualinės informacinės sistemos sukūrimo koncepcijos parengimas | P2.4.3.2. | 4 |  | SB | 14481 | 14481
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 56476 | 56476 | 61300 | 20300 | 0 | 41000 | 61300 | 45500
01 | 03 | 02 |  | Kultūros paveldo objektų (pastatų) fasadų atnaujinimas | P2.4.3.2 | 1 | Ūkio skyrius | SB | 14481 | 14481 | 83500 | 83500 |  |  | 54000 | 50000 | Atnaujinta fasadų (2016 m. – pastato Liepų g. 7 fasadas, 2017 m. – kiti 3 fasadai), užbaigtumas, proc. | 50 | 100 | 100
[8 empty] | Iš viso: | 14481 | 14481 | 83500 | 83500 |  | 0 | 54000 | 50000
01 | 03 | 03 |  | Šv. Jono bažnyčios bokšto statyba | P2.4.3.5 | 5 | IED Projektų sk. | SB | 5590 | 5590 | [6 empty] | Parengtas techninis projektas, proc. |  |  | 30
[8 empty] | Kt | [7 empty] | 100000
[8 empty] | Iš viso: | 5590 | 5590 | [5 empty] | 100000
01 | 03 | 04 |  | Klaipėdos miesto piliakalnių sutvarkymo techninių projektų (parengtų 2003 ir 2006 metais) koregavimas | P2.4.3.3 | 4 | UPD Paveldo-saugos sk. | SB | [6 empty] | 14500 |  | Koreguota techninių projektų, vnt. |  | 2
[8 empty] | Iš viso: | [6 empty] | 14500
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 76547 | 76547 | 144800 | 103800 | 0 | 41000 | 129800 | 195500
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 964059 | 1396374 | 1026600 | 290800 | 0 | 735800 | 479400 | 608200
01 | Iš viso veiklos planui: | [7 empty] | 964059 | 1396374 | 1026600 | 290800 | 0 | 735800 | 479400 | 608200
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [8 empty] | 2015 m. asignavimų planas | 2015 m. asignavimų plano pakeitimas | Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams |  |  |  | 2017-ųjų m. lėšų poreikis | 2018-ųjų m. lėšų poreikis
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [8 empty] | 362431 | 794746 | 1022200 |  |  |  | 479400 | 508200
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [8 empty] | 362431 | 362431 | 1022200 |  |  |  | 479400 | 508200
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [8 empty] | 0 | 432315 | 4400 |  |  |  | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [8 empty] | 601628 | 601628 | 0 |  |  |  | 0 | 100000
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [8 empty] | 213537 | 213537 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšos KVJUD | [8 empty] | 376506 | 376506 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [8 empty] | 11585 | 11585 | 0 |  |  |  | 0 | 100000
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
IŠ VISO: | [8 empty] | 964059 | 1396374 | 1026600 |  |  |  | 479400 | 608200
Note on F15: 2.1.2.1Parengti Klaipėdos miesto susisiekimo plėtros studiją ir darnaus judumo planą
Note on R21: „Klaipėdos architektūra“
Note on F26: KSP 2.1.2.11 priemonė. Modernizuoti centrinės miesto dalies gatvių tinklą:  nutiesti Bastionų g. ir pastatyti naują tiltą per Danės upę;
Note on F35: KSP 3.3.2.10 priemonė. Atnaujinti Klaipėdos muzikinio teatro infrastruktūrą
Note on K49: Indre Buteniene: Pamario g. rekonstrukcija
Note on T70: Audra Cepiene: Būtina parengti, nes po 5 metų bus 200 metų parko paminėjimas
Note on J94: Audra Cepiene: pirminis biudžetas 362431 Eur

## Asignavimų valdytojų kodai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1. | Savivaldybės administracijos direktorius
2. | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3. | Socialinių reikalų departamento direktorius
4. | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5. | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6. | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384