## Ataskaita
2016 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VALDYMO PROGRAMOS (NR. 03)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė: Finansų ir turto departamentas (Finansų skyrius, Apskaitos skyrius, Turto skyrius, Mokesčių skyrius), Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaldumo Strateginio planavimo skyrius, Teisės skyrius, Personalo skyrius, Informavimo ir e. paslaugų skyrius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavaldumo Ūkio skyrius, Viešosios tvarkos skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamentas (Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius, Projektų skyrius).
Iš 2016 m. planuotos įvykdyti 31 priemonės ir papriemonės (kurioms patvirtinti /skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 27 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 4 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 1 | .
2016 m. SVP programos Nr. 03 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) papriemonė ir priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) papriemonė ir priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) papriemonė ir priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(VALDYMO PROGRAMA (NR. 3))
tūks. Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2016 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2016 m. asignavimų patikslintas planas** | 2016 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
03 Savivaldybės valdymo programa
01 | Kurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią verslui ir gyventojams | [5 empty] | Turto skyrius |  |  | Teisiškai neįregistruoto turto skaičius nuo viso turto skaičiaus, proc. | 17.1 | 17
[7 empty] | Turto skyrius |  |  | Teisiškai įregistruotų gatvių skaičius nuo faktiškai esančio gatvių skaičiaus, proc. | 95 | 95
[7 empty] | Turto skyrius |  |  | Nenaudojamo veikloje nekilnojamojo turto dalis, palyginti su visu savivaldybės nekilnojamuoju turtu, proc. (skaičiuojama pagal nekilnojamojo turto objektus) | 0.5 | 0.5
[7 empty] | Turto skyrius |  |  | Savivaldybės kontroliuojamų įmonių rentabilumas (proc.) | 90 | 90
[7 empty] | Personalo skyrius |  |  | Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita, proc. | 10 | 10
[7 empty] | Informavimo ir e. paslaugų skyrius |  |  | Perkeltų į elektroninę erdvę paslaugų kiekis | 200 | 131 | Didinti elektroninių paslaugų kiekį yra netikslinga, tikslinga kelti elektroninių paslaugų brandos lygį
01 | 01 | Organizuoti savivaldybės veiklos bendrųjų funkcijų vykdymą
01 | 01 | 01 | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |  | 1 | SB | 7098.4 | 6794.5 | 6088.1
[6 empty] | SB(SP) | 5.1 | 5.1 | 5
[6 empty] | SB(ŽPL) | 90.6 | 90.6 | 90.6
[6 empty] | SB(VR) | 25.7 | 29.5 | 29.5
[6 empty] | SB(VB) | 747.7 | 740.5 | 718.1
[6 empty] | SB(SPL) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų skaičius | 444.5 | 444.5
[10 empty] | Atlikta apklausų, tyrimų, vnt. | 2 | 1
[10 empty] | Korupcijos prevencijos programos parengimas, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Atnaujinta interneto svetainė, įvaizdžio strategija, vnt. | 1 | 0 |  | Įvaizdžio strategija neparengta dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (įvaizdžio strategija bus integruota Ekonominės plėtros strategijos dalis). Darbai suplanuoti 2017 m.
[6 empty] | Iš viso: | 7967.7 | 7660.4 | 6931.4 | Per ataskaitinį laikotarpį užbaigtų bylų skaičius | 134 | 207
01 | 01 | 02 | Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  | 1 | SB | 156.3 | 156.3 | 144.9 | Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius | 8 | 8
[6 empty] | Iš viso: | 156.3 | 156.3 | 144.9
01 | 01 | 03 | Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  | 1 | SB | 311.3 | 311.3 | 275.8 | Savivaldybės tarybos narių skaičius | 31 | 31 | Sutaupyta lėšų dėl mažesnio lėšų poreikio savivaldybės tarybos nariams už faktiškai dirbtas valandas, kadangi 15 iš 28 tarybos narių atsisakė gauti atlygį, taip pat buvo sutaupytos išmokos dėl mažesnio poreikio naudojamų automobilių remontui ir degalams, konceliarinėms prekėms
[6 empty] | Iš viso: | 311.3 | 311.3 | 275.8
01 | 01 | 04 | Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  | 1 | SB | 155.6 | 155.6 | 148 | Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato darbuotojų skaičius | 11 | 11 | Sutaupyta lėšų dėl laikinai neužimtų etatų, dėl mažesnio poreikio komandiruotėms ir ryšio paslaugoms
[6 empty] | Iš viso: | 155.6 | 155.6 | 148
01 | 01 | 05 | Mero reprezentacinių priemonių vykdymas (Mero fondo naudojimas) |  | 1 | SB | 12.8 | 12.8 | 12.6
[6 empty] | Iš viso: | 12.8 | 12.8 | 12.6
01 | 01 | 06 | Dalyvavimas vietinių ir tarptautinių organizacijų veikloje: |  |  | SB
|  |  | Dalyvio mokestis už narystę Lietuvoje veikiančiose asociacijose |  | 1 | SB | 41 | 41.9 | 41.9 | Lietuvoje veikiančių asociacijų, kurių narė yra savivaldybė, skaičius | 3 | 3
|  |  | Dalyvio mokestis už narystę ir dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje (Cruise Baltic – CB, EUROCITIES, Union of the Baltic Cities – UBC, Baltic Sail, European Cities Against Drugs – ECAD, World Health Organization – WHO, Kommunnes Internasjonale Miljøorganisasjon – KIMO) |  | 5 | SB | 141.1 | 141.1 | 115.7 | Tarptautinių organizacijų, kurių narė yra Klaipėdos miesto savivaldybė, skaičius | 7 | 7
[10 empty] | Organizuota Baltijos miestų sąjungos sesijų Klaipėdoje | 1 | 1
[10 empty] | Dalyvauta Baltijos miestų sąjungos komisijų sesijose, kartai | 10 | 4 | Sutaupyta lėšų, nes nuspręsta dalyvauti tik 4 iš 10 planuotų Baltijos miestų sąjungos komisijų sesijų
[10 empty] | Dalyvauta EUROCITIES metinėje konferencijoje ir forumuose, kartai | 3 | 3
[10 empty] | Dalyvauta PSO Sveikų miestų tinklo konferencijose, kartai | 2 | 1
|  |  | Dalyvavimas miestų partnerių organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose | [6 empty] | Organizuotas Europos prizu apdovanotų miestų Generalinės asamblėjos ir Jaunimo komiteto susitikimo renginys Klaipėdoje, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 182.1 | 183 | 157.6 | Organizuota delegacijų priėmimų, vnt. | 6 | 8
01 | 01 | 07 | Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas |  | 1 | SB | 4530.5 | 4150.5 | 3707.3 | Pasirašytų paskolų sutarčių skaičius | 6 | 6 | 2016 metų pradžioje buvo grąžinti keturi kreditai, dar vienas kreditas grąžintas iš dalies ir jo likutis palankiomis sąlygomis refinansuotas kitame banke
[6 empty] | SB(L) | 5194.5 | 5194.5 | 5194.5
[6 empty] | Iš viso: | 9725 | 9345 | 8901.8
01 | 01 | 08 | Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas |  | 1 | SB | 29 | 29 | 0 |  |  |  | Lėšos nepanaudotos, nes nebuvo poreikio
[6 empty] | Iš viso: | 29 | 29 | 0
01 | 01 | 09 | Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas: |  | 1 | SB | 122.8 | 122.8 | 49
[6 empty] | SB(KPP) | 3 | 3 | 0
[6 empty] | SB(SP) | 146.7 | 146.7 | 97.8
|  |  | Nekilnojamojo turto matavimai ir teisinė registracija | [6 empty] | Inžinerinių tinklų, kurių atlikti matavimai, ilgis, km | 65 | 65
[10 empty] | Kelių ir jų priklausinių, kurių atlikti matavimai, ilgis, km | 17 | 17
|  |  | Savivaldybei priklausančių patalpų eksploatacinių ir kitų išlaidų padengimas | [6 empty] | Prižiūrimų objektų skaičius, vnt. | 21 | 21
|  |  | Pastatų, kuriuose yra savivaldybei priklausančios negyvenamosios patalpos, bendro naudojimo objektų remonto išlaidų padengimas | [6 empty] | Remontuojamų objektų skaičius, vnt. | 8 | 8
|  |  | Savivaldybės nenaudojamų (neeksploatuojamų) statinių nugriovimas ir jų inžinerinių tinklų techninės būklės palaikymas | [6 empty] | Nugriauta statinių, vnt. | 2 | 2
[10 empty] | Prižiūrima inžinerinių tinklų, km | 20 | 20
|  |  | Savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstatinio kapitalo didinimas, perduodant inžinerinius tinklus funkcijoms vykdyti | [6 empty] | Perduotų inžinerinių tinklų ilgis, km | 25 | 25
|  |  | Automobilių statymo aikštelės prie „Švyturio“ arenos apšvietimo išlaidų dengimas ir energetinių išteklių išlaidų kompensavimas UAB „Klaipėdos arena“ | [6 empty] | Eksploatuojama žibintų, apšviečiančių aikšteles, skaičius | 116 | 116
|  |  | Objektų rengimas privatizavimui, privatizavimo programų rengimas, objektų privatizavimo organizavimas | [6 empty] | Parengta pastatų rekonstrukcijos projektų, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Privatizuota objektų, vnt. | 32 | 32
|  |  | Gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, taip pat pagalbinės paskirties pastatų, jų dalių privatizavimo dokumentų rengimas | [6 empty] | Privatizuota gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, vnt. | 100 | 34 | Per metus paaiškėjo, kad planuota įvertinti, o ne privatizuoti 100 gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių. 2016 m. buvo privatizuota 34 gyvenamosios patalpos ir jų priklausiniai
|  |  | Turto valdymo dokumentų rengimas (galimybių studijos, ekspertizės ir kt.) | [6 empty] | Parengta dokumentų dėl baseino operatoriaus parinkimo, vnt. | 2 | 0 |  | Darbai neįvykdyti, nes tik metų pabaigoje buvo apsispręsta dėl baseino operatoriaus parinkimo būdo. 2017 m. bus rengiama koncesijos sutartis
|  |  | Teritorijų prie nenaudojamų savivaldybės pastatų tvarkymas | [6 empty] | Prižiūrimos teritorijos plotas, ha | 1,28 | 1.28
|  |  | Savivaldybės nekilnojamojo turto (negyvenamoji paskirtis) remontas | [6 empty] | Atlikta pastato techninio projekto korektūra, vnt. | 1 | 1 |  | Suremontuota dalis pastato Herkaus Manto g. 47. Kitus pastatus atsisakyta remontuoti dėl rangovų pasiūlytos didelės kainos
[10 empty] | Suremontuota pastatų, vnt. | 3 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 272.5 | 272.5 | 146.8
01 | 01 | 10 | Savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimas |  | 1 | SB | 9 | 9 | 9 | Įvertinta pastatų, skaičius | 5 | 4 | Įvykus viešųjų pirkimų konkursui, paaiškėjo, kad už planuotas lėšas pavyks įvertinti tik 4 pastatus
[6 empty] | Iš viso: | 9 | 9 | 9
01 | 01 | 11 | Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas: |  | 5 | SB(VB) | 266.4 | 266.4 | 250.4 | Įdarbinta asmenų pagal viešųjų darbų programą, vnt. | 780 | 780
|  |  | Darbo rinkos politikos priemonių vykdymas |  |  | SB(VB) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | Vykdoma sutarčių su Klaipėdos rajono savivaldybe, vnt. | 1 | 1
|  |  | Žemės ūkio priemonių vykdymas |  |  | Iš viso: | 273.5 | 273.5 | 257.5
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 19094.8 | 18408.4 | 16985.4
01 | 02 | Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas ir plėsti elektroninių paslaugų spektrą
01 | 02 | 01 | Informacinių technologijų palaikymas ir plėtojimas Savivaldybės administracijoje |  | 1 | SB | 575.7 | 575.7 | 551.6
|  |  | Kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimas, eksploatavimas | P3.4.1.1,P3.4.2.1, P3.4.1.4 | [5 empty] | Išnuomota kompiuterinės technikos, vnt. | 150 | 0 | Dėl racionalaus lėšų panaudojimo nuspręsta įsigyti kompiuterinę techniką ir atsisakyti nuomos paslaugų
[10 empty] | Įsigyta kompiuterinės technikos, vnt | 26 | 208
[10 empty] | Įsigyta organizacinės technikos, vnt. | 5 | 17
[10 empty] | Įsigyta programinė įranga, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Įsigyta duomenų saugyklų, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Eksploatuojama kompiuterių, vnt. | 439 | 439
[10 empty] | Išnuomota programinės įrangos licencijų, vnt. | 439 | 439
|  |  | Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas (Licencijų ir leidimų išdavimo, proceso valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimas) | [6 empty] | Sukurta programa, vnt. | 1 | 1 | Siekiant mažinti administracinę naštą pareiškėjams buvo sukurta Licencijų ir leidimų išdavimo darbų valdymo informacinė sistema (DVIS) ir prekybos leidimų programos internetinės sistemos modulis „Prekybos vietų žemėlapis“. Šiuo moduliu pareiškėjai pradėjo naudotis nuo 2017 m. sausio 1 d.
[10 empty] | Eksploatuojama programų /internetinių sistemų IS vartotojų skaičius | 5/ 1000 | 5 /0 | Sukurtą DVIS sudaro iš 5 programos: taksi, reklamos, prekybos leidimų išdavimo ir tabako, alkoholio prekybos licencijų išdavimo. Prekybos leidimų programos internetinės sistemos modulio „Prekybos vietų žemėlapis“ vartotojų skaičius bus pradėtas skaičiuoti 2017 m. sausio mėn.
[6 empty] | Iš viso: | 575.7 | 575.7 | 551.6
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 575.7 | 575.7 | 551.6
01 | 03 | Tobulinti savivaldybės administracinių paslaugų teikimą, taikant pažangius vadybos principus
01 | 03 | 01 | Projekto „Lietuvos Respublikos ir Norvegijos karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“ įgyvendinimas |  | 1 | ES |  |  | 3.7 | Mokymų dalyvių skaičius, asm. | 30 | 40
[6 empty] | SB | 3.8 | 3.8 | 2.6 | Sukurta korupcijos rodiklių identifikavimo ir matavimo metodika, vnt. | 1 | 1 | Pradėta ir bus baigiama rengti 2017 m. pradžioje korupcijos rodiklių identifikavimo ir matavimo metodika
[6 empty] | Iš viso: | 3.8 | 3.8 | 6.3
01 | 03 | 02 | Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos parengimas ir įgyvendinimas (projektų bendrasis finansavimas) |  | 1 | SB | 11.8 | 11.8 | 0 | Patvirtinta vietos plėtros strategija, vnt. | 1 | 1 |  | Projektai nebuvo pradėti įgyvendinti, nes Vidaus reikalų ministerija vėliau, nei planuota, patvirtino priemonių finansavimo aprašus. Vieno projekto (Klaipėdos m. integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos administravimas) finansavimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra pasirašyta 2016 m. gruodžio 20 d.
[10 empty] | Vykdoma projektų, vnt. | 3 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 11.8 | 11.8 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 15.6 | 15.6 | 6.3
01 | 04 | Gerinti gyventojų aptarnavimo ir darbuotojų darbo sąlygas Savivaldybės administracijoje
01 | 04 | 01 | Savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir patalpų einamasis remontas: |  | 1 | SB | 332.7 | 332.7 | 123.3
|  |  | Pastato Liepų g. 11 ir aplinkos atnaujinimas ir remontas | [6 empty] | Suremontuotų kabinetų plotas, m² | 1190 | 1190
[10 empty] | Rekonstruota posėdžių salės, proc. | 100 | 100
[10 empty] | Įrengta elektromobilių įkrovos stotelė prie savivaldybės pastatų, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Restauruota, pakeista durų, vnt. | 2/4 | 0 |  | Nespėta atlikti visų suplanuotų darbų dėl Ūkio skyriuje įvykusios darbuotojų kaitos. Darbai suplanuoti 2017 m.
[10 empty] | Suremontuota fasado ploto (3170 m²), proc. | 30 | 0
[10 empty] | Įstiklinta balkonų, vnt. | 3 | 0
|  |  | Socialinės paramos skyriaus patalpų remontas (Vytauto g. 13 ir Laukininkų g. 19A) | [6 empty] | Suremontuotų patalpų plotas, m2 | 745 | 0 |  | Parengtas techninis projektas, tačiau darbai nepadaryti, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros ir preliminariosios sutarties pasirašymas. Darbai suplanuoti 2017 m.
|  |  | Kapinių priežiūros skyriaus pastato remontas (Toleikių k., Klaipėdos r. sav.) | [6 empty] | Suremontuotų patalpų plotas, m2 | 50 | 0 |  | Darbai nepadaryti, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros ir preliminariosios sutarties pasirašymas. Darbai suplanuoti 2017 m.
|  |  | Pastato S. Daukanto g. 24 patalpų remontas | [6 empty] | Suremontuotų patalpų plotas, m2 | 350 | 350
[6 empty] | Iš viso: | 332.7 | 332.7 | 123.3
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 332.7 | 332.7 | 123.3
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 20018.8 | 19332.4 | 17666.6
03 | Iš viso programai: | [5 empty] | 20018.8 | 19332.4 | 17666.6
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-333 ir 2016 m. vasario 12 d. Nr. T2-28
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T2-267
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2016 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2016 m. asignavimų patikslintas planas** | 2016 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 20018.8 | 19332.4 | 17662.9
|  | Savivaldybės biudžetas, iš jo: |  |  |  |  | 14733.5 | 14047.1 | 12377.7
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 13531.8 | 12848.8 | 11269.8
|  | Savivaldybės biudžeto rinkliavos lėšos SB(VR) |  |  |  |  | 25.7 | 29.5 | 29.5
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 1021.2 | 1014 | 975.6
|  | Paskolos lėšos SB(P) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Pajamų įmokos už patalpų nuomą SB(SP) |  |  |  |  | 151.8 | 151.8 | 102.8
|  | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP) |  |  |  |  | 3 | 3 | 0
|  | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) |  |  |  |  | 5194.5 | 5194.5 | 5194.5
|  | Pajamų įmokų už patalpų nuomą likutis SB(SPL) |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1
|  | Vietinių rinkliavų lėšų likutis SB(VRL) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) |  |  |  |  | 90.6 | 90.6 | 90.6
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.7
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.7
|  | Valstybės biudžeto lėšos LRVB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 20018.8 | 19332.4 | 17666.6

## aiškinamoji lentelė (hidden)
Aiškinamojo rašto priedas Nr.3
2015–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS (NR. 03)
VALDYMO PROGRAMOS (NR. 3)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ DETALI SUVESTINĖ
Eur
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2015 m. asignavimų planas | 2015 m. asignavimų plano pakeitimas | Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams |  |  |  | 2017-ųjų metų lėšų projektas | 2018-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus
[9 empty] | Iš viso | Iš viso | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas | Planas
[12 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  |  |  | 2016-ieji metai | 2017-ieji metai | 2018-ieji metai
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
03 Savivaldybės valdymo programa
01 | Kurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią verslui ir gyventojams
01 | 01 | Organizuoti savivaldybės veiklos bendrųjų funkcijų vykdymą
01 | 01 | 01 |  | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas: | [5 empty] | SB | 7098400 |  |  |  | 6462200 | 6557000
|  |  | 01 | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (darbo užmokestis) |  | 1 | FTD Apskaitos skyrius | SB | 4622348 | 4662085 | 5205000 | 5205000 | 3973900 |  | 5352300 | 5451700 | Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius | 444.5 | 449.5 | 451.5
[8 empty] | SB(VB) | 713867 | 715077 | 840400 | 839400 | 519300 | 1000
|  |  |  | Pašalpų ir kompensacijų administravimas |  |  |  | SB | 98269 | 98269 |  |  |  |  | 27500 | 27500
|  |  | 02 | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (pastatų eksploatacija, prekių ir paslaugų įsigijimas, korespondencijos siuntimas paštu, spaudinių prenumerata, naudojimasis „Regitros“, registrų centro, gyventojų registro tarnybos informacinėmis duomenų bazėmis ir kt.) |  | 1 | Ūkio skyrius | SB | 559357 | 559357 | 821400 | 739600 |  | 81800 | 824800 | 825800 | Išsiųsta laiškų, tūkst. vnt. | 18 | 18 | 18
[17 empty] | Išsiųsta registruotų laiškų su įteikimu/paprastų laiškų, tūkst. vnt. (Viešosios tvarkos skyriaus vykdomai veiklai) | 15/5 | 15/5 | 15/5
[8 empty] | SB(SP) | 3360 | 3360 | 5100 | 5100 |  |  | 5100 | 5100 | Prisijungimų skaičius prie Gyventojų registro tarnybos sistemos, tūkst. kartų | 62 | 62 | 62
[8 empty] | SB(SPL) | 3181 | 3181 | [6 empty] | Prisijungimų skaičius prie Registrų centro sistemos, tūkst. kartų | 92 | 96 | 96
|  |  | 03 | Viešosios tvarkos skyriaus materialinis aprūpinimas (Viešosios tvarkos užtikrinimo ir teisės pažeidimų prevencijos 2016–2018 metų programa, kuriai pritarė savivaldybės tarybos kolegija įgyvendinimas) |  | 1 | Viešosios tvarkos skyrius | SB | 24618 | 24618 | 76500 | 69000 |  | 7500 | 66400 | 59800 | Įsigyta darbuotojų aprangos komplektų, sk. | 27 | 5 | 2
[17 empty] | Atlikta budėtojų dalies įrengimo darbų, proc. | 100
[17 empty] | Nuomojama automobilių su būtina įranga (veiklos nuoma) | 1 | 2 | 2
|  |  |  | Administracinių teisės aktų pažeidimų protokolų valdymo sistemos įdiegimas ir eksploatavimas |  |  |  | SB | 49815 | 63481 | [6 empty] | Eksploatuojama programa/ vartotojų skaičius | 1/27 | 1/31 | 1/34
|  |  | 04 | Dalyvavimas organizuojant rinkimus |  | 1 | Ūkio skyrius | SB | 27514 | 27514 | 35300 | 35300
|  |  | 05 | Mokymų (valstybės tarnautojų įvadiniai mokymai, specifiniai mokymai atestatams ir licencijoms įgyti) organizavimas | P.3.4.3.1 | 1 | Personalo skyrius | SB | 14481 | 14481 | 39000 | 39000 |  |  | 41000 | 42000 | Organizuotų mokymų/dalyvių skaičius, vnt. | 40/80 | 40/80 | 40/80
|  |  | 06 | Viešųjų ryšių plėtojimas (Gyventojų apklausos, nuomonių tyrimai, informacijos sklaida žiniasklaidos priemonėse, savivaldybės skelbimų publikavimas, rinkodaros ir reprezentacinių priemonių vykdymas ir kt.) |  | 1 | Informavimo ir e.paslaugų skyrius | SB | 94706 | 94706 | 96700 | 96700 |  |  | 92000 | 92000 | Atlikta apklausų, tyrimų, vnt. | 4 | 3 | 3
[17 empty] | Nupirkta spaudos ploto dienraščiuose, psl. | 150 | 150 | 150
[17 empty] | Įvykdyta rinkodaros ir reprezentacinių priemonių, skaičius (tarp jų - Darnaus judumo metų paminėjimo viešinimo priemonės) | 3 | 2 | 2
[17 empty] | Įsigyta suvenyrų rūšių vnt. | 7 | 7 | 7
[17 empty] | Atnaujinta interneto svetainė, įvaizdžio strategija, vnt. | 1
|  |  | 07 | Atstovavimo teismuose ir teismų sprendimų vykdymo organizavimas bei teismo išlaidų apmokėjimas |  | 1 | Teisės skyrius | SB | 613879 | 613879 | 795300 | 795300 |  |  | 29000 | 29000 | Per ataskaitinį laikotarpį užbaigtų bylų skaičius | 134 | 130 | 130
[8 empty] | SB(ŽPL) |  |  | 90600 | 90600 |  |  |  |  | Apmokėta teismo priteistų išlaidų (pagal esamus rizikingus ieškinius), atvejų skaičius | 4
|  |  | 08 | Daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo ir administravimo paslaugos pirkimas |  | 1 | FTD Mokesčių skyrius | SB | 18478 | 18478 | 19400 | 19400 |  |  | 19400 | 19400 | Namų administratorių, teikiančių paslaugas, skaičius | 15 | 15 | 15
[8 empty] | SB | 869 | 869 | [6 empty] | Pateikta suvestiniai duomenų, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  | 09 | VšĮ „Klaipėdos šventės“ vietinės rinkliavos administravimo apmokėjimas (15 % nuo surinktos rinkliavos) |  | 1 | IED Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos sk. | SB(VR) | 23720 | 25685 | 25700 | 25700 |  |  | 25700 | 25700
[8 empty] | SB(VRL) | 18 | 18
|  |  | 10 | Išmokų seniūnaičiams mokėjimas |  | 1 | FTD Apskaitos sk. | SB | 4692 | 4692 | 9800 | 9800 |  |  | 9800 | 9800 | Seniūnaičių, gaunančių išmokas, skaičius | 54 | 54 | 54
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 6873172 | 6929750 | 8060200 | 7969900 | 4493200 | 90300 | 6493000 | 6587800
01 | 01 | 02 |  | Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  | 1 | FTD Apskaitos skyrius | SB | 130242 | 130242 | 156300 | 155300 | 110800 | 1000 | 168800 | 168800 | Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius | 8 | 8 | 9
[8 empty] | Iš viso: | 130242 | 130242 | 156300 | 155300 | 110800 | 1000 | 168800 | 168800
01 | 01 | 03 |  | Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  | 1 | FTD Apskaitos skyrius | SB | 244700 | 251177 | 311300 | 311300 | 104900 |  | 305600 | 305600 | Savivaldybės tarybos narių skaičius | 31 | 31 | 31
[8 empty] | Iš viso: | 244700 | 251177 | 311300 | 311300 | 104900 | 0 | 305600 | 305600
01 | 01 | 04 |  | Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  | 1 | FTD Apskaitos skyrius | SB | 93345 | 106748 | 155600 | 153600 | 110300 | 2000 | 153100 | 154700 | Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato darbuotojų skaičius | 11 | 11 | 11
[8 empty] | Iš viso: | 93345 | 106748 | 155600 | 153600 | 110300 | 2000 | 153100 | 154700
01 | 01 | 05 |  | Mero reprezentacinių priemonių vykdymas (Mero fondo naudojimas) |  | 1 | Ūkio skyrius | SB | 12280 | 12280 | 12800 | 12800 |  |  | 12800 | 12800
[8 empty] | Iš viso: | 12280 | 12280 | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 12800
01 | 01 | 06 |  | Dalyvavimas vietinių ir tarptautinių organizacijų veikloje: |  |  |  | SB
|  |  | 01 | Dalyvio mokestis už narystę Lietuvoje veikiančiose asociacijose |  | 1 | FTD Apskaitos skyrius | SB | 37187 | 37187 | 41000 | 41000 |  |  | 41000 | 41000 | Lietuvoje veikiančių asociacijų, kurių narė yra savivaldybė, skaičius | 3 | 3 | 3
|  |  | 02 | Dalyvio mokestis už narystę ir dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje (Cruise Baltic – CB, EUROCITIES, Union of the Baltic Cities – UBC, Baltic Sail, European Cities Against Drugs – ECAD, World Health Organization – WHO, Kommunnes Internasjonale Miljøorganisasjon – KIMO) |  | 5 | IED Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius | SB | 26645 | 26645 | 27400 | 27400 |  |  | 27400 | 27400 | Tarptautinių organizacijų, kurių narė yra Klaipėdos miesto savivaldybė, skaičius | 7 | 7 | 7
[8 empty] | SB |  |  | 31600 | 31600 |  |  | 31600 | 31600 | Organizuota Baltijos miestų sąjungos sesijų Klaipėdoje | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Dalyvauta Baltijos miestų sąjungos komisijų sesijose, kartai | 10 | 10 | 10
[17 empty] | Dalyvauta EUROCITIES metinėje konferencijoje ir forumuose, kartai | 3 | 3 | 3
[17 empty] | Dalyvauta PSO Sveikų miestų tinklo konferencijose, kartai | 2 | 2 | 2
|  |  | 03 | Dalyvavimas miestų partnerių organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose |  |  |  | SB |  |  | 50200 | 50200 |  |  |  |  | Organizuotas Europos prizu apdovanotų miestų Generalinės asamblėjos ir Jaunimo komiteto susitikimo renginys Klaipėdoje, vnt. | 1
[8 empty] | SB | 4576 | 4576 | 31900 | 31900 |  |  | 37000 | 20000 | Organizuota užsienio delegacijų priėmimų, vnt. | 6 | 4 | 5
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 68408 | 68408 | 182100 | 182100 | 0 | 0 | 137000 | 120000
01 | 01 | 07 |  | Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas |  | 1 | FTD Finansų sk. | SB | 4439883 | 4046813 | 5927500 | 1254800 |  | 4672700 | 3813000 | 3866200 | Pasirašytų paskolų sutarčių skaičius | 6 | 7 | 8
[8 empty] | SB(L) | 4792058 | 4792058
[8 empty] | Iš viso: | 9231941 | 8838871 | 5927500 | 1254800 | 0 | 4672700 | 3813000 | 3866200
01 | 01 | 08 |  | Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas |  | 1 | FTD Apskaitos skyrius | SB | 28962 | 28962 | 29000 | 29000 |  |  | 29000 | 29000
[8 empty] | Iš viso: | 28962 | 28962 | 29000 | 29000 |  |  | 29000 | 29000
01 | 01 | 09 |  | Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas: |  | 1 | FTD Turto skyrius | PF | 4055 | 4055
|  |  | 01 | Nekilnojamojo turto matavimai ir teisinė registracija |  |  |  | SB | 36317 | 36317 | 49800 | 49800 |  |  | 64100 | 64100 | Inžinerinių tinklų, kurių atlikti matavimai, ilgis, km | 65 | 67 | 67
[8 empty] | SB(KPP) | 11585 | 11585 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | Kelių ir jų priklausinių, kurių atlikti matavimai, ilgis, km | 17 | 17 | 17
|  |  | 02 | Savivaldybei priklausančių patalpų eksploatacinių ir kitų išlaidų padengimas |  |  |  | SB(SP) |  |  | 46900 | 46900 |  |  | 30100 | 28900 | Prižiūrimų objektų skaičius, vnt. | 21 | 19 | 19
[8 empty] | SB | 29976 | 29976
|  |  | 03 | Pastatų, kuriuose yra savivaldybei priklausančios negyvenamosios patalpos, bendro naudojimo objektų remonto išlaidų padengimas |  |  |  | SB(SP) |  |  | 48200 |  |  | 48200 | 43500 | 40300 | Remontuojamų objektų skaičius, vnt. | 8 | 4 | 4
[8 empty] | SB | 71535 | 71535
|  |  | 04 | Savivaldybės nenaudojamų (neeksploatuojamų) statinių nugriovimas ir jų inžinerinių tinklų techninės būklės palaikymas |  | 1 | MŪD | SB(SP) |  |  | 4500 | 4500 |  |  | 14500 | 14500 | Nugriauta statinių, vnt. | 2 | 1 | 1
[8 empty] | SB | 14481 | 14481 | [6 empty] | Prižiūrima inžinerinių tinklų, km | 20 | 20 | 20
|  |  | 05 | Savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstatinio kapitalo didinimas, perduodant inžinerinius tinklus funkcijoms vykdyti |  | 1 | FTD Turto skyrius | SB | 13902 | 13902 | 5500 | 5500 |  |  | 3000 | 3000 | Perduotų inžinerinių tinklų ilgis, km | 25 | 10 | 10
|  |  | 06 | Automobilių statymo aikštelės prie „Švyturio“ arenos apšvietimo išlaidų dengimas ir energetinių išteklių išlaidų kompensavimas UAB „Klaipėdos arena“ |  |  |  | SB | 12454 | 12454 | 12500 | 12500 |  |  | 12500 | 12500 | Eksploatuojama žibintų, apšviečiančių aikšteles, skaičius | 116 | 116 | 116
|  |  | 07 | Objektų rengimas privatizavimui, privatizavimo programų rengimas, objektų privatizavimo organizavimas |  |  |  | SB | 4953 | 4953 | 5000 | 5000 |  |  | 3000 | 3000 | Parengta pastatų rekonstrukcijos projektų, vnt. | 1 | 1 | 1
[8 empty] | SB |  |  | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | Privatizuota objektų, vnt. | 32 | 25 | 10
|  |  | 08 | Gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, taip pat pagalbinės paskirties pastatų, jų dalių privatizavimo dokumentų rengimas |  |  |  | SB | 2607 | 2607 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | Privatizuota gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, vnt. | 100 | 100 | 100
|  |  | 09 | Turto valdymo dokumentų rengimas (galimybių studijos, ekspertizės ir kt.) |  |  |  | SB | 9268 | 9268 | 5000 | 5000 |  |  | 3700 | 3700 | Parengta dokumentų dėl baseino operatoriaus parinkimo, vnt. | 2 | 1 | 1
|  |  | 10 | Teritorijų prie nenaudojamų savivaldybės pastatų tvarkymas |  |  |  | SB | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 | 7000 | Prižiūrimos teritorijos plotas, ha | 1,28 | 1,28 | 1,28
|  |  | 11 | Savivaldybės nekilnojamojo turto (negyvenamoji paskirtis) remontas |  | 1 | FTD Turto skyrius | SB | 38954 | 38954 | 28100 |  |  | 28100 |  |  | Atlikta pastato techninio projekto korektūra, vnt. | 1 | 1 | 1
[8 empty] | SB(SP) |  |  | 47100 |  |  | 47100 | 28000 | 28000 | Suremontuota pastatų, vnt. | 3 | 2 | 2
[7 empty] | MŪD | SB | 8000 | 8000
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 265087 | 265087 | 272500 | 149100 | 0 | 123400 | 222300 | 217900
01 | 01 | 10 |  | Savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimas |  | 1 | UPD Statybos leidimų ir statinių priežiūros sk. | SB | 8689 | 8689 | 9000 | 9000 |  |  | 9000 | 9000 | Įvertinta pastatų, skaičius | 5 | 5 | 5
[8 empty] | Iš viso: | 8689 | 8689 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000
01 | 01 | 11 |  | Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas: |  | 5 | IED Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo sk. | SB(VB) | 286374 | 286374 | 385200 | 385200 |  |  | 385200 | 385200 | Įdarbinta asmenų pagal viešųjų darbų programą, vnt. | 780 | 780 | 780
|  |  |  | Darbo rinkos politikos priemonių vykdymas |  |  |  | SB(VB) | 7820 | 7820 | 7100 | 7100 |  |  | 7100 | 7100 | Vykdoma sutarčių su Klaipėdos rajono savivaldybe, vnt. | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Žemės ūkio priemonių vykdymas |  |  |  | Iš viso: | 294194 | 294194 | 392300 | 392300 | 0 | 0 | 392300 | 392300
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 17251020 | 16934408 | 15508600 | 10619200 | 4819200 | 4889400 | 11735900 | 11864100
01 | 02 | Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas ir plėsti elektroninių paslaugų spektrą
01 | 02 | 01 |  | Informacinių technologijų palaikymas ir plėtojimas Savivaldybės administracijoje |  | 1 | Informavimo ir e. paslaugų skyrius | SB
[8 empty] | SB(VB) |  | 45997
|  |  | 01 | Kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimas, eksploatavimas | P3.4.1.1,P3.4.2.1, P3.4.1.4 |  |  | SB | 367325 | 367325 | 529200 | 273200 |  | 256000 | 140000 | 150000 | Išnuomota kompiuterinės technikos, vnt. | 150 | 150 | 150
[17 empty] | Įsigyta kompiuterinės technikos, vnt. | 25 | 50 | 50
[17 empty] | Įsigyta organizacinės technikos, vnt. | 5 | 5 | 6
[17 empty] | Įsigyta programinė įranga, vnt. | 1
[17 empty] | Įsigyta duomenų saugyklų, vnt. | 1
[17 empty] | Įsigyta duomenų saugyklų, vnt. | 1
[17 empty] | Eksploatuojama kompiuterių, vnt. | 439 | 439 | 439
[17 empty] | Išnuomota programinės įrangos licencijų, vnt. | 439 | 439 | 439
|  |  | 02 | Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas (Licencijų ir leidimų išdavimo, proceso valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimas) | P3.4.1.1,P3.4.2.1, P3.4.1.4 |  |  | SB |  |  | 40000 |  |  | 40000 | 20000 | 20000 | Sukurta programų modulių, vnt. | 1
[17 empty] | Eksploatuojama programų / IS vartotojų skaičius | 5/1000 | 5/1200 | 5/1600
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 367325 | 413322 | 569200 | 273200 | 0 | 296000 | 160000 | 170000
|  |  |  | Projekto „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendinimas | P3.4.2.2. | 1 | Informavimo ir e.paslaugų skyrius | LRVB | 608 | 608
[8 empty] | ES | 3475 | 3475
[8 empty] | Iš viso: | 4083 | 4083
|  |  |  | Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbo organizavimo gerinimas tobulinant organizacinę struktūrą, finansinių išteklių ir veiklos valdymo procesus“ įgyvendinimas | P3.4.1.1. | 1 | Informavimo ir e.paslaugų skyrius | SB | 33972 | 33972
[8 empty] | ES | 192626 | 192626
[8 empty] | Iš viso: | 226598 | 226598
|  |  |  | Projekto „Interaktyvių elektroninių paslaugų plėtra ir prieinamumas“ įgyvendinimas |  | 5 | IED Projektų skyrius | SB | 24415 | 20269
[8 empty] | SB(P) | 172324 | 172324
[8 empty] | Iš viso: | 196739 | 192593
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 794745 | 836596 | 569200 | 273200 | 0 | 296000 | 160000 | 170000
01 | 03 | Tobulinti savivaldybės administracinių paslaugų teikimą, taikant pažangius vadybos principus
01 | 03 | 01 |  | Projekto „Lietuvos Respublikos ir Norvegijos karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio – finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“ įgyvendinimas |  | 1 | Personalo skyrius | Kt | [8 empty] | Mokymų dalyvių skaičius | 30
[8 empty] | SB |  | 3395 | 3800 | 3800 | 2900 |  |  |  | Sukurta korupcijos rodiklių identifikavimo ir matavimo metodika, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 3395 | 3800 | 3800 | 2900
01 | 03 | 02 |  | Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos parengimas ir įgyvendinimas (projektų bendrasis finansavimas) |  | 1 | Strateginio planavimo skyrius | SB |  | 4146 | 11800 | 11800 |  |  | 23600 | 23600 | Patvirtinta vietos plėtros strategija, vnt. | 1
[17 empty] | Vykdoma projektų, vnt. | 3 | 2 | 2
[8 empty] | Iš viso: | 0 | 4146 | 11800 | 11800 |  |  | 23600 | 23600
|  |  |  | Dalyvavimas projekte „Besikeičiantys miestai: bendradarbiavimas miestų plėtros srityje“ |  | 1 | Strateginio planavimo skyrius | ES | 869 | 869
[8 empty] | Iš viso: | 869 | 869
|  |  |  | Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių kvalifikacijos tobulinimas, II etapas“ įgyvendinimas | P3.4.3.1 | 1 | Personalo skyrius | SB | 4779 | 4779
[8 empty] | ES | 26964 | 26964
[8 empty] | Iš viso: | 31743 | 31743
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 32612 | 40153 | 15600 | 15600 | 2900 | 0 | 23600 | 23600
01 | 04 | Gerinti gyventojų aptarnavimo ir darbuotojų darbo sąlygas Savivaldybės administracijoje
01 | 04 | 01 |  | Savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir patalpų einamasis remontas: |  | 1 | Ūkio tarnyba | SB | 421165 | 421164
|  |  | 01 | Pastato Liepų g. 11 ir aplinkos atnaujinimo/remonto darbai: |  |  |  | SB |  |  | 222400 | 44400 |  | 178000 | 140000 | 125000 | Suremontuota fasado ploto (3170 m²), proc. | 30 | 60 | 100
[17 empty] | Įstiklinta balkonų, vnt. | 3
[17 empty] | Suremontuota kabinetų ploto, m² | 1190 | 1200 | 1200
[17 empty] | Restauruota, pakeista durų, vnt. | 2/4
[17 empty] | Rekonstruota posėdžių salės, proc. | 100
[17 empty] | Įrengta elektromobilių įkrovos stotelė prie savivaldybės pastatų, vnt. | 300
[17 empty] | Suremontuotų patalpų plotas, m2 | 1
|  |  | 02 | Socialinės paramos skyriaus patalpų remontas (Vytauto g. 13 ir Laukininkų g. 19A) |  |  |  | SB |  |  | 71800 | 47600 |  | 24200 |  |  | Suremontuotų patalpų plotas, m2 | 50
|  |  | 03 | Kapinių priežiūros skyriaus pastato remontas (Toleikių k.) |  |  |  | SB |  |  | 8500 | 8500 |  |  |  |  | Suremontuotų patalpų plotas, m2 | 350
|  |  | 04 | Pastato S. Šimkaus g. 11 patalpų remontas |  |  |  | SB | [6 empty] | 50000 | 100000 | Suremontuotų patalpų plotas, m2 |  | 1000 | 2000
|  |  | 05 | Pastato S. Daukanto g. 24 patalpų remontas |  |  |  | SB |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  | Suremontuotų patalpų plotas, m2 | 350
[7 empty] | Iš viso priemonei: |  | 421165 | 421164 | 332700 | 100500 | 0 | 232200 | 190000 | 225000
01 | 04 | 02 |  | Naujo Klaipėdos miesto savivaldybės administracinio pastato statyba | I | 1 | IED | SB | [7 empty] | 90000 | Parengtas techninis projektas, proc. |  |  | 15
[8 empty] | Iš viso: | [7 empty] | 90000
|  |  |  | Administracinio pastato, esančio Liepų g. 7, Klaipėdoje, atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas | I | 5 | IED Projektų skyrius | SB | 21693 | 41693
[8 empty] | LRVB | 84250 | 0
[8 empty] | Iš viso: | 105943 | 41693
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 527108 | 462857 | 332700 | 100500 | 0 | 232200 | 190000 | 315000
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 18605485 | 18274014 | 16426100 | 11008500 | 4822100 | 5417600 | 12109500 | 12372700
03 | Iš viso programai: | [7 empty] | 18605485 | 18274014 | 16426100 | 11008500 | 4822100 | 5417600 | 12109500 | 12372700
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2015 m. asignavimų planas | 2015 m. asignavimų plano pakeitimas | Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams |  |  |  | 2017-ųjų m. lėšų poreikis | 2018-ųjų m. lėšų poreikis
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 18285108 | 18049472 | 16426100 |  |  |  | 12109500 | 12372700
|  | Savivaldybės biudžetas, iš jo: | [6 empty] | 18277854 | 18042218 | 16335500 |  |  |  | 12109500 | 12372700
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 12278331 | 11981938 | 14922300 |  |  |  | 11567300 | 11834900
|  | Savivaldybės biudžeto rinkliavos lėšos SB(VR) | [6 empty] | 23720 | 25685 | 25700 |  |  |  | 25700 | 25700
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 1008061 | 1055268 | 1232700 |  |  |  | 392300 | 392300
|  | Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 172324 | 172324 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Pajamų įmokos už patalpų nuomą SB(SP) | [6 empty] | 3360 | 3360 | 151800 |  |  |  | 121200 | 116800
|  | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 4792058 | 4792058 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP) | [6 empty] | 0 | 11585 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
|  | Pajamų įmokų už patalpų nuomą likutis SB(SPL) | [6 empty] | 3181 | 3181 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Vietinių rinkliavų lėšų likutis SB(VRL) | [6 empty] | 18 | 18 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL) | [8 empty] | 90600
|  | Savivaldybės biudžeto privatizavimo fondo lėšos PF | [6 empty] | 4055 | 4055 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 320377 | 224542 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 223934 | 223934 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 84858 | 608 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | [6 empty] | 11585 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | IŠ VISO: | [6 empty] | 18605485 | 18274014 | 16426100 |  |  |  | 12109500 | 12372700
Note on I116: Norvegijos fondai
Note on J156: Audra Cepiene: pirminis biudžetas 18277854 Eur