## Ataskaita
2016 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 12)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1), Socialinių reikalų departamentas (3), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Socialinio departamento Socialinės paramos ir Socialinio būsto skyriai, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų bei Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriai, Finansų ir turto departamento Turto skyrius.
Iš 2016 m. planuotų įvykdyti 35 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 17 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 15 | (blogiau, nei planuota).
neįvykdyta – | 2 | ;
nevykdytina – | 1 | .
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 12 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA (NR. 12))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2016 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2016 m. asignavimų patikslintas planas** | 2016 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
03 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
12 Socialinės atskirties mažinimo programa
01 | Įgyvendinti socialinės paramos politiką siekiant sumažinti socialinę atskirtį Klaipėdos mieste | [8 empty] | Teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų rūšių skaičius | 8 | 8 | Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas-atstovavimas, aprūpiniimas būtiniausias drabužiais ir avalyne, sociakultūrinės paslaugos, lydėjimo, transportavimo organizavimas, matinimo organizavimo paslaugos (2016 m. paslaugų planas)
[10 empty] | Bendrąsias socialines paslaugas gaunančių gyventojų dalis, palyginti su prašymus pateikusiais asmenimis | 98 | 100 | Pateikę prašymus asmenys gauna bendrąsias socialines paslaugas
[10 empty] | Vidutinė laukimo eilėje nuo dienos socialinės globos asmens namuose paskyrimo iki jos gavimo dienos trukmė, dienų skaičius | 50 | 40 | Pasiektas rodiklis geresnis, nes viešųjų pirkimų būdu papildomai 20 vietų nupirkta VšĮ „Ori senatvė“ (šias paslaugas taip pat teikia BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ ir medicinos centras „Salumeda“)
[10 empty] | Vidutinė laukimo eilėje nuo trumpalaikės socialinės globos paskyrimo suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė, dienų skaičius | 1 | 1 | Paskyrus paslaugas, jos gaunamos iškart, eilės nėra. Poreikis patenkinamas
[10 empty] | Vidutinė laukimo eilėje nuo ilgalaikės socialinės globos paskyrimo suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė, dienų skaičius | 120 | 74 |  | Paslaugas teikia daugiau įstaigų, kur nukreipiami asmenys; didėja paslaugas gaunančių asmenų mirštamumas, vyksta greitesnė rotacija
[10 empty] | Vidutinė laukimo eilėje nuo pagalbos į namus paslaugos paskyrimo asmenims iki jos gavimo trukmė, dienų skaičius | 20 | 70 |  | Priimta daugiau sprendimų skirti pagalbos į namus paslaugą, negu patenkinamas paslaugos poreikis, kol pradėjo teikti paslaugas VšĮ „Ori senatvė“ (nuo rugpjūčio)
[10 empty] | Savivaldybės socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų dalis nuo visų socialinių paslaugų gavėjų, proc. | 50 | 68 | Išaugo savivaldybės teikiamos paslaugos, nes atsidarė dienos centrai Danės socialinių paslaugų centre
[10 empty] | Vidutiniškai per mėnesį dėl socialinių išmokų aptarnautas gyventojų skaičius, vnt. | 5900 | 4643 |  | Dėl pasikeitusios ekonominės, demografinės situacijos, sumažėjo besikreipiančių asmenų skaičius.
[10 empty] | Vidutinis vaikų, apgyvendintų vaikų globos namuose, skaičius | 119 | 115 | Per metus vidutiniškai gyveno vaikų globos namuose: BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“ – 50, BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Smiltelė“ – 37, BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“ – 20, BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre – 8 vaikai
Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra:
[10 empty] | 1. Nupirkta butų | 0 | 0
[10 empty] | 2. Pastatyta butų | 0 | 0
[10 empty] | Laukimo (buvimo eilėje) išsinuomoti socialinį būstą laikas (metais) | 11 | 11.1
[10 empty] | Į Lietuvą grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams apgyvendinti įgytas butų skaičius | 8 | 0 |  | Valstybės biudžeto asignavimų butams tremtinių apgyvendinimui įgyti 2016 metais nebuvo skirta
[10 empty] | Surinkta nuomos mokesčio už išnuomotas savivaldybės gyvenamąsias patalpas (proc. nuo priskaičiuoto nuomos mokesčio) | 85 | 99
[10 empty] | Suremontuotų tuščių savivaldybės gyvenamųjų patalpų skaičius | 30 | 32
[10 empty] | Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijomis pasinaudojusių asmenų ir šeimų skaičius | 60 | 4 |  | Pasiūlymai pasinaudoti šia paramos būstui išsinomuoti forma buvo išsiųsti visiems būsto nuomos sąraše laukiantiems asmenims ir šeimoms. Įstatymo reikalavimus atitinkančius dokumentus kompensacijoms gauti pateikė tik 4 asmenys ir šeimos
01 | Įgyvendinti socialinės paramos politiką siekiant sumažinti socialinę atskirtį Klaipėdos mieste
01 | 01 | Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą
01 | 01 | 01 | Socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimas |  | 3 | SB(VB) | 1155.6 | 727 | 636.08 | Vidutinis išmokamų kompensacijų nepriklausomybės gynėjams skaičius per mėn. | 5 | 5 | Yra penki asmenys, turintys teisę gauti nepriklausomybės gynėjų kompensacijas
|  |  | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas |  |  | SB | 4309.8 | 4155.9 | 1984.06 | Vidutiniškai per mėn. išmokamų laidojimo pašalpų skaičius | 186 | 172 |  | Pašalpos išmokamos už mirusius asmenis pagal faktą
[10 empty] | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją gavusių asmenų skaičius | 5 | 4 |  | Pasiūlymai pasinaudoti šia paramos būstui išsinomuoti forma išsiųsti visiems būsto nuomos sąraše laukiantiems asmenims ir šeimoms. Įstatymo reikalavimus atitinkančius dokumentus kompensacijoms gauti pateikė tik 4 asmenys ir šeimos
[10 empty] | Vidutinis išmokamų socialinių pašalpų skaičius per mėn. | 3500 | 1587 |  | Dėl pasikeitusios ekonominės, demografinės situacijos, taikomų išmokų skyrimo kontrolės priemonių, sumažėjo besikreipiančių asmenų bei išmokas gaunančių asmenų skaičius
[10 empty] | Vidutinis išmokamų kompensacijų skaičius per mėn. | 15800 | 3160
[10 empty] | Vidutinis išmokamų kompensacijų kreditams ir kredito palūkanoms skaičius per mėn. | 95 | 101 | Daugėja asmenų, besikreipiančių dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo). Palūkanų kompensavimo sumos ir kompensacijos didėja dėl pasibaigusių paskolų atidėjimo terminų
[6 empty] | Iš viso: | 5465.4 | 4882.9 | 2620.14
|  |  | Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia | 1.3.3.2, 1.3.3.3, 1.3.3.5 | 3 | SB(VB) | 1627.8 | 2052.9 | 2040.95 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius | 639 | 717 | Didesnis asmenų su sunkia negalia skaičius gauna socialines paslaugas. Paslaugos asmenims su sunkia negalia finansuojamos iš valstybės biudžeto dotacijų (gauna dienos socialinę globą ir ilgalaikę, trumpalaikę globą)
[6 empty] | Iš viso: | 1627.8 | 2052.9 | 2040.95
|  |  | Pagalbos socialinės rizikos šeimoms teikimas |  | 3 | SB(VB) | 214.5 | 217.4 | 217 | Darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, skaičius | 23 | 20.5 | Darbui su socialinės rizikos šeimomis skirtos valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti. Darbuotojų skaičius – 20,5 patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-28 įsakymu Nr. P1-1394. Planuotas rodiklis „23“ buvo patvirtintas anksčiau – savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr. T2-333.
[6 empty] | Iš viso: | 214.5 | 217.4 | 217
|  |  | Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas | 1.3.1.5 | 3 | SB(VB) | 566.3 | 471 | 408.9 | Nemokamą maitinimą gaunančių bei aprūpinamų mokinio reikmenimis mokinių skaičius | 1610 | 1447 |  | Padidėjus minimalaiai mėnesinei algai Lietuvoje, kreipėsi mažiau pareiškėjų dėl socialinės paramos mokiniams
[6 empty] | Iš viso: | 566.3 | 471 | 408.9 |  | 1510 | 884
|  |  | Mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas | 1.3.1.5 | 3 | SB | 129.2 | 129.2 | 88.22 | Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius | 1610 | 1447
[6 empty] | Iš viso: | 129.2 | 129.2 | 88.22
|  |  | Projekto „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos į namus) | 1.3.3.1, 1.3.4.3 | 3 | SB | 31.6 | 31.6 | 31.49 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius, iš jų: |  |  | Projekto „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas prasidėjo nuo birželio mėnesio. Papildomai šią paslaugą pradėjo teikti VšĮ „Ori senatvė“
[6 empty] | SB(VB) | 216.5 | 251.2 | 251.11 |  | 68 | 108
[6 empty] | SB(ES) |  | 98.7 | 61.85 | - BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“ | 25 | 28
[6 empty] | Iš viso: | 248.1 | 381.5 | 344.45 | - BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre | 43 | 40
|  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 8251.3 | 8134.9 | 5719.66 | - VšĮ Ori senatvė | 0 | 40
01 | 01 | 02 | Tikslinių kompensacijų ir išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, siekiant neįgaliesiems kompensuoti specialiųjų poreikių tenkinimo išlaidas |  | 3 | LRVB | 11910.9 | 12555.6 | 12436.96 | Išmokų gavėjų skaičius, žm. | 6460 | 5519 | Dėl pasikeitusios ekonominės, demografinės situacijos, taikomų išmokų skyrimo kontrolės priemonių, sumažėjo besikreipiančių asmenų bei išmokas gaunančių asmenų skaičius
[6 empty] | Iš viso: | 11910.9 | 12555.6 | 12436.96
01 | 01 | 03 | Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas |  | 3 | LRVB | 2305.5 | 2024.2 | 2023.18 | Išmokų gavėjų skaičius, žm. | 5015 | 4927 | Kreipėsi mažiau asmenų. Pagal galiojančius teisės aktus išmoka skiriama atsižvelgiant į gaunamas šeimos pajamas (padidėjo asmenų pajamos)
[6 empty] | Iš viso: | 2305.5 | 2024.2 | 2023.18
01 | 01 | 04 | Vienkartinių išmokų socialiai pažeidžiamiems žmonėms išmokėjimas |  | 3 | SB | 146.1 | 146.1 | 106.3 | Vidutinis vienkartinių išmokų socialiai pažeidžiamiems asmenims skaičius per mėn. | 154 | 115 | Dėl pasikeitusios ekonominės, demografinės situacijos, taikomų išmokų skyrimo kontrolės priemonių sumažėjo besikreipiančių asmenų bei išmokas gaunančių asmenų skaičius
[6 empty] | Iš viso: | 146.1 | 146.1 | 106.3
01 | 01 | 05 | Pagalbos šeimoms, globojančioms be tėvų globos likusius vaikus, teikimas (periodinė išmoka) |  | 3 | SB | 4.1 | 0 | 0 | Vidutinis vienkartinių išmokų socialiai pažeidžiamiems asmenims skaičius per mėn. | 154 | 0 | Paslauga neteikiama, dabar ši išmoka mokama iš LRVB lėšų (priemonė 01.01.03 „Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas“), vadovaujantis Išmokų vaikams įstatymo nuostatomis (8 straipsnis papildytas nauja 3 dalimi: „3. Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2016 m. sausio 1 d. yra mokamas vieno bazinės socialinės išmokos dydžio, o nuo 2017 m. sausio 1 d. – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.“
[6 empty] | Iš viso: | 4.1 | 0 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 22617.9 | 22860.8 | 20286.1
01 | 02 | Teikti visuomenės poreikius atitinkančias socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms
01 | 02 | 01 | Socialinių paslaugų teikimas socialinėse įstaigose: | 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.3.1, 1.3.3.2, 1.3.3.6 | 3 | SB | 3129.4 | 3178.5 | 3160.2 | Paslaugų gavėjų skaičius, iš jų: | 1338 | 2033
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto globos namuose; |  |  | SB(VB) | 372.1 | 372.1 | 371.4 | Nestacionarių socialinių paslaugų gavėjai, skaičius | 707 | 1374 | Nestacionarių paslaugų gavėjų skaičius savivaldybės biudžetinėse įstaigose padidėjo dėl socialinių paslaugų plėtros: atidaryti du dienos centrai BĮ socialinių paslaugų centre „Danė“ (asmenims su psichine negalia ir senyvo amžiaus asmenims) ir pradėta teikti dienos socialinė globa BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“. Išplėstos įstaigų teikiamos sociokultūrinės, pagalbos į namus paslaugos, dienos socialinė globa asmenų namuose skaičius padidėjo pagal projektą „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre; |  |  | SB(VB) |  | 16.9 | 16.9 | Stacionarių socialinių paslaugų gavėjai, skaičius | 631 | 659
[6 empty] | SB(SP) | 580.7 | 620 | 547.9
|  |  | - projekto „Lietuva – kitataučių užuovėja“ įgyvendinimas |  |  | LRVB | 198.1 | 210.1 | 218.7 | Asmenų, kuriems teikiamos integracijos paslaugos, skaičius | 10 | 10 | Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp valstybės biudžetinės įstaigos Pabėgėlių priėmimo centro ir BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro (2016-10-18 Nr. 3.24-0-68)
[6 empty] | Kt | 1.5 | 1.5 | 30.4
|  |  | BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“; |  |  | SB(SPL) | 65.9 | 65.9 | 65.9 | Išduota techninės pagalbos priemonių, vnt. / asm. | 1515/ 1037 | 1219/ 1037 | Techninės pagalbos priemonėmis asmenis iš LRVB lėšų aprūpino Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Besikreipiančių asmenų poreikis techninėms priemonėms gauti pagal pateiktas paraiškas patenkinas 73 proc.
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre, iš jų: | [6 empty] | Paramą rūbais, avalyne gaunančių asmenų skaičius per mėn. | 450 | 575 | Buvo išduota 2950 vnt. būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų daiktų. Iš surinktų maisto produktų buvo sufomuoti 224 maisto produktų krepšeliai ir išdalyti 150 asmenų. Patenkinta 100 proc. paslaugos poreikio
|  |  | - projekto „Kompleksinė pagalba Klaipėdos miesto socialinės grupės vaikams ir jaunimui“ įgyvendinimas; | [6 empty] | Organizuota tėvystės įgūdžių formavimo ir globėjų (rūpintojų), įtėvių užsiėmimų kursų | 3 | 3 | Suorganizuoti 2 kursai, skirti norintiems globoti ir įsivaikinti svetimus vaikus, 1 kursai – norintiems įsivaikinti ir globoti giminaičių vaikus
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namuose; | [6 empty] | Atliktas ilgalaikio turto remontas socialinėse biudžetinėse įstaigose, įstaigų skaičius | 8 | 8 | Ilgalaikio turto remontas buvo atliekamas visose socialinėse biudžetinėse įstaigose
BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Smiltelė“;
BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“;
BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“
[6 empty] | Iš viso: | 4347.7 | 4465 | 4411.4
01 | 02 | 02 | Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ne savivaldybės institucijose | 1.3.3.6 | 3 | SB | 315.9 | 265.9 | 220.51 | Senyvo amžiaus asmenų bei asmenų su negalia, apgyvendintų globos institucijose per metus, skaičius | 65 | 61 | Ilgalaikei socialinei globai asmenys siunčiami pagal eilės sąrašą. Pirmesni eilės sąraše buvo asmenys, turintys sunkią negalią (už jiems suteiktas paslaugas apmokama iš valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų (per priemonę 01.01.01.02 „Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia“) . Todėl asmenų su negalia (kurių išlaikymas apmokamas iš SB lėšų), išsiųsta mažiau, nei planuota
[6 empty] | Iš viso: | 315.9 | 265.9 | 220.51
01 | 02 | 03 | Dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimas miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose: |  | 3 | SB | 382.4 | 382.4 | 238.4
|  |  | Dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su psichine negalia dienos socialinės globos centre | [6 empty] | Dienos socialinę globą per mėn. gaunančių asmenų skaičius | 77 | 77 | Dienos socialinės globos perkamas paslaugas teikė VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras „Svetliačiok“ (26 asmenys su psichine negalia), VšĮ „Ori senatvė“ (pirkta paslauga ir projektas „Integrali pagalba Klaipėdos mieste“ (29 asmenys) ir UAB „Salumeda“ (22 asmenys)
|  |  | Dienos socialinės globos paslaugų teikimas vaikams su negalia dienos socialinės globos centre | 1.3.2.3, 1.3.3.3
Dienos socialinės priežiūros paslauga vaikams iš socialinės rizikos šeimų vaikų dienos centruose
|  |  | Pagalbos į namus paslaugos teikimas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia | 1.3.2.1 | [5 empty] | Asmenų, įrašytų į eilę pagalbos į namus paslaugoms gauti, skaičius | 40 | 30 | Pagalbą į namus įstaigos teikė pagal poreikį: BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras – 20 asmenų, BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ – 3 asmenims, VšĮ „Ori senatvė“ – 7 asmenims.
|  |  | Nemokamo maitinimo organizavimas labdaros valgykloje Klaipėdos mieste gyvenantiems asmenims, nepajėgiantiems maitintis savo namuose | 1.3.1.5 | [5 empty] | Vidutiniškai per dieną maitinimo ir apnakvindinimo paslaugas gaunančių asmenų skaičius | 208 | 82 |  | „Maisto banko“ labdaros valgykloje vidutiniškai per dieną pamaitinami 82 asmenys. Apnakvindinimo paslauga neteikiama (vykdant viešuosius pirkimus neatsirado paslaugos teikėjų)
|  |  | Laikinai benamių asmenų, piktnaudžiaujančių alkoholiu ir psichotropinėmis medžiagomis, apgyvendinamas, esant krizinei situacijai | 1.3.2.5 | [8 empty] | Paslauga neteikiama (vykdant viešuosius pirkimus neatsirado paslaugos teikėjų). Ateityje planuojama teikti išblaivinimo paslaugą Laikino apnakvindinimo namuose, Dubysos g. 39A, kurie bus pradėti statyti 2017–2018 m.
|  |  | Efektyvių globos ir įvaikinimo populiarinimo, globėjų, įtėvių paieškos formų įgyvendinimas | 1.3.3.8 | [8 empty] | Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, paslauga nupirkta lapkričio mėn. Paslauga bus teikiama 2017 m.
|  |  | Psichosocialinės pagalbos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia ir patiriančioms krizes | 1.3.2.2 | [8 empty] | Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, paslaugą pradėta teikti nuo lapkričio mėn.
[6 empty] | Iš viso: | 382.4 | 382.4 | 238.4
01 | 02 | 04 | Socialinių projektų dalinis finansavimas: | 1.3.1.4, 1.3.2.3 | 3 | SB | 77.8 | 164.8 | 164.8 | NVO projektų, gaunančių dalinį finansavimą iš savivaldybės biudžeto, skaičius | 54 | 45 | Vadovaujantis Socialinių projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. AD1-1720, ir atsižvelgiant į socialinių projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo komisijos 2016 m. kovo 2 d. posėdžio protokolą Nr. TAR1-20 buvo atrinkti 45 projektai: 6 socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo projektai, 22 NVO projektai, 17 reabilitacijos paslaugų projektų (1 iš SB ir 16 iš LRVB lėšų)
|  |  | Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų |  |  | LRVB | 218.6 | 218.6 | 217.9
Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų, skirtų šeimoms, turinčioms socialinių problemų, stiprinimui,
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų
|  |  | Ne savivaldybės įsteigtų įstaigų, teikiančių ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims bei dienos socialinę globą neįgaliems asmenims institucijoje, projektų, skirtų socialinių paslaugų infrastruktūrai geriniti | 1.3.3.1
[6 empty] | Iš viso: | 296.4 | 383.4 | 382.7
01 | 02 | 05 | Būsto pritaikymas neįgaliesiems |  | 6 | SB | 139.9 | 136.4 | 88.9 | Pritaikyta butų neįgaliesiems, skaičius | 20 | 26 | Viešųjų pirkimų metu sutaupius lėšų neįgaliesiems pritaikyta butų ir įsigyta keltuvų daugiau, nei planuota
[6 empty] | LRVB | 137.1 | 118.1 | 113.5 | Įsigyta keltuvų, skirtų neįgaliems asmenims su ryškiu judėjimo sutrikimu, skaičius | 7 | 13
[6 empty] | Iš viso: | 277 | 254.5 | 202.4
01 | 02 | 06 | Socialinės srities renginių organizavimas |  | 3 | LRVB | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Finansuotų projektų skaičius | 2 | 2 | Suorganizuotas Socialinių darbuotojų dienos minėjimo renginys ir Neįgalių dienos minėjimo konferencija
[6 empty] | Iš viso: | 3.5 | 3.5 | 3.5
01 | 02 | 07 | Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas |  | 3 | SB |  | 5 | 0 | Parengta paraiška, vnt. | 1 | 0 | Vėliau, nei planuota, – socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-07-15 įsakymu Nr. A1-364 buvo patvirtintas 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Komleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas. Vadovaudamasi Valstybės projektų planavimo aprašu, ministerija prašė užpildyti projektinį pasiūlymą iki 2017 m. sausio 13 d.
[6 empty] | ES |  |  |  | Paslaugų gavėjų skaičius
[6 empty] | Iš viso: |  | 5 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5622.9 | 5759.7 | 5458.91
01 | 03 | Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą, įrengiant naujus ir modernizuojant esamus socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatus
01 | 03 | 01 | Teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūros tobulinimas siekiant atitikti keliamus reikalavimus:
|  |  | Nakvynės namų pastato (Viršutinė g. 21) techninio projekto parengimas ir remontas |  | 6 | SB | 48 | 10 | 2.1 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 | Projekto parengimas užtruko, nes iškilo būtinybė atlikti nenumatytus darbus – geologinius tyrimus, topografinę nuotrauką, užtruko žemės sklypo dokumentų tvarkymas ir kadastro matavimai. Projekto rengimą ir rangos darbus planuojama nupirkti 2017 m.
[10 empty] | Atlikta remonto darbų, proc | 10 | 0
|  |  | BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ (Lakštučių g. 6) rūsio remontas |  |  | SB | 69.1 | 53.1 | 53.1 | Atlikti darbai, proc. | 100 | 100
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto globos namų pastato (Žalgirio g. 3A) konstrukcijos pažeidimų pašalinimas |  |  | SB | 41.2 | 41.2 | 41.2 | Pakeisti stoglangiai, vnt. | 20 | 20
[10 empty] | Sutvarkytas fasadas, kv. m | 2400 | 2400
|  |  | Patalpų pritaikymas BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro veiklai patalpose Debreceno g. 48 |  |  | SB | 700 | 575.6 | 575.6 | Pritaikytos patalpos, proc. | 100 | 100
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro pastato (Taikos pr.76) remonto darbai |  |  | SB | 4.6 | 8.1 | 8.1 | Atlikta remonto darbų, proc. | 100 | 100
|  |  | Būsto įsigijimas bendruomeniniams vaikų globos namams |  | 1 | SB |  | 160 | 135 | Įsigyta būstų, vnt. | 1 | 1 | Nupirktos gyvenamosios patalpos Rumpiškės g. 31-9 ir savivaldybs tarybos 2017 m. sausio 6 d. sprendimu Nr. T1-11 perduotos valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise BĮ Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“. Į jas bus artimiausiu metu perkelti 8 vaikų globos namų „Rytas“ auklėtiniai
[10 empty] | Apgyvendinta vaikų, asm. | 8 | 0
|  |  | Laikino apnakvindinimo namų steigimas | I | 5 | SB | 5.6 | 6.6 | 6.6 | Parengtas investicijų projektas | 1 | 1 | Įgyvendinant projektą dėl laikino apnakvindinimo namų Dubysos g. 39A, bus įkurti laikino apnakvindinimo namai, kuriuose bus teikiamos paslaugos socialinės rizikos asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos. Bus pastatyti moduliniai namai, juose bus įrengta 50 laikino apnakvindinimo vietų, infrastruktūra pritaikyta neįgaliesiems
[10 empty] | Parengta galimybių studija | 1 | 1
Parengtas techninis projektas
[6 empty] | Iš viso: | 5.6 | 6.6 | 6.6 | Atlikta darbų, proc.
|  |  | Laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8) |  | 5 | SB |  | 1.7 | 1.694 | Parengtas investicijų projektas | 1 | 1 | Projekto metu bus sutvarkytos laikino apgyvendinimo namų patalpos Šilutės pl. 8 (I aukšto), kurios po projekto įgyvendinimo atitiks visus keliamus higienos reikalavimus ir bus pritaikytos neįgaliesiems
[6 empty] | ES |  |  |  | Parengtas techninis projektas
[6 empty] | Iš viso: |  | 1.7 | 1.694 | Atlikta rekonstrukcija, proc.
|  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 868.5 | 856.3 | 823.394
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 868.5 | 856.3 | 823.394
01 | 04 | Užtikrinti Klaipėdos miesto socialinio būsto fondo plėtrą ir valstybės politikos, padedančios apsirūpinti būstu, įgyvendinimą
01 | 04 | 01 | Socialinio būsto fondo plėtra:
|  |  | Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamojo namo statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14 | 1.3.5.2 | 5 | SB | 236.8 | 236.8 | 21 | Įgyvendintas projektas, proc. | 75 | 0 | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų sutartis su rangovu dėl daugiabučio namo statybos darbų sklype Irklų g. 1 buvo pasirašyta 2016-11-22. 2016 m. atlikta daugiabučio Rambyno g. 14 projekto techninė ekspertizė, laukiama leidimo statybai, pradėti ruošti viešojo pirkimo dokumentai. 21 tūkst. Eur sumokėta už daugiabučio gyvenamojo namo statybos Rambyno g. 14A technionio darbo projekto rengimo darbus pagal 2008 m. sutartį
[6 empty] | ES | 1341.7 | 1341.7 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 1578.5 | 1578.5 | 21
01 | 04 | 02 | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas: | 1.3.1.4, 1.3.2.3 | 3 | SB(SP) | 746.9 | 746.9 | 367.1
[6 empty] | LRVB | 5.6 | 19 | 12.4
|  |  | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų techninės būklės vertinimas ir remontas |  |  | SB(SPL) | 488.6 | 488.6 | 454.5 | Suremontuotų butų skaičius | 30 | 32
|  |  | Apmokėjimas savivaldybei tenkančia dalimi už daugiabučių namų bendrosios nuosavybės objektų atnaujinimą ir renovaciją bei lėšų kaupimą | [6 empty] | Daugiabučių namų, kuriuose vykdomi atnaujinimo darbai, skaičius | 110 | 128
|  |  | Rezervo naudojimas nenumatytiems darbams apmokėti ir avarinėms situacijoms likviduoti | [6 empty] | Savivaldybės butų, kuriuose pašalintos avarijų grėsmės ar padariniai, skaičius | 50 | 74 |  | Galimų ir likviduotų avarijų skaičius buvo didesnis, nei planuota
|  |  | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimas | [6 empty] | Surinkta nuomos mokesčio proc. nuo priskaičiuoto | 85 | 99
Savininkams grąžintų nuomotų patalpų vertės įskaičiavimas į nuompinigius
|  |  | Apmokėjimas už daugiabučių namų bendrųjų objektų administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą |  |  | SB(SP) | 120 | 120 |  | Užtikrintas privalomojo gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 1361.1 | 1374.5 | 834
01 | 04 | 03 | Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimas:
|  |  | Butų pirkimas politinių kalinių ir tremtiniams bei jų šeimų nariams |  | 1 | LRVB | 400 | 400 | 0 | Nupirktų butų skaičius | 8 | 0 | Valstybės biudžeto asignavimai butams pirkti tremtinių apgyvendinimui 2016 m. savivaldybei nebuvo skirti
[6 empty] | Iš viso: | 400 | 400 | 0
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3339.6 | 3353 | 855
01 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 32448.9 | 32829.8 | 27423.404
12 | Iš viso programai: | [5 empty] | 32448.9 | 32829.8 | 27423.404
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-333 ir 2016 m. vasario 12 Nr. T2-28
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 sprendimą Nr. T2-267
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2016 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2016 m. asignavimų patikslintas planas** | 2016 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 15926.4 | 15937.5 | 12366.864
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 9771.5 | 9688.9 | 6927.274
|  | Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) |  |  |  |  | 1447.6 | 1486.9 | 915
|  | Pajamos už atsitiktines paslaugas likutis SB(SPL) |  |  |  |  | 554.5 | 554.5 | 520.4
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 4152.8 | 4108.5 | 3942.34
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos (dotacija) SB(ES) |  |  |  |  | 0 | 98.7 | 61.85
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 16522.5 | 16892.3 | 15056.54
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 1341.7 | 1341.7 | 0
|  | Valstybės biudžeto lėšos LRVB |  |  |  |  | 15179.3 | 15549.1 | 15026.14
|  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 30.4
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 32448.9 | 32829.8 | 27423.404
Note on N36: BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojai
Note on N63: LRVB - 35,5 tūkst. Eur, SB lėšų - 5,9 tūkst. Eur

## Aiškinamoji lentelė (hidden)
Aiškinamojo rašto priedas Nr.3
2016–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 12)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ DETALI SUVESTINĖ
Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas |  | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas* | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | 2015 m. patvirtintas asignavimų planas** | 2015 m. asignavimų plano pakeitimas*** | 2016-ųjų metų asignavimų planas |  |  |  | 2017-ųjų metų lėšų projektas | 2018-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus
[10 empty] | Iš viso | Iš viso | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas | Planas
[13 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  |  |  | 2016-ieji metai | 2017-ieji metai | 2018-ieji metai
03 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
12 Socialinės atskirties mažinimo programa
01 | Įgyvendinti socialinės paramos politiką siekiant sumažinti socialinę atskirtį Klaipėdos mieste
01 | 01 | Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą
01 | 01 | 01 |  | Socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimas |  | 10 | 3 | Socialinės paramos skyrius
|  |  | 01 | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas |  |  |  |  | SB(VB) | 2201 | 991856 | 2200 | 2200 |  |  | 2200 | 2200 | Vidutinis išmokamų kompensacijų nepriklausomybes gynejams skaičius per mėn. | 5 | 5 | 5
[9 empty] | SB(VB) | 665981 |  | 707500 | 707500 |  |  | 707500 | 707500 | Vidutinškai per mėn. išmokamų laidojimo pašalpų skaičius | 196 | 196 | 196
[9 empty] | SB(VB) | 434444 |  | 450000 | 450000 |  |  | 500000 | 500000 | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija gavusių asmenų skaičius | 60 | 65 | 70
[9 empty] | SB | 3765060 | 5613611 | 2268500 | 2268500 |  |  | 2268500 | 2268500 | Vidutinis išmokamų socialinių pašalpų skaičius per mėn. | 3500 | 3500 | 3500
[9 empty] | SB | 2412101 |  | 1987900 | 1987900 |  |  | 1987900 | 1987900 | Vidutinis išmokamų kompensacijų skaičius per mėn. | 17026 | 17026 | 17026
[9 empty] | SB | 44688 |  | 53400 | 53400 |  |  | 53500 | 53600 | Vidutinis išmokamų kompensacijų kreditams ir kredito palūkanoms skaičius per mėn. | 95 | 104 | 114
[9 empty] | Iš viso: | 7324475 | 6605467 | 5469500 | 5469500 | 0 | 0 | 5519600 | 5519700
|  |  | 02 | Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia |  | 10 | 3 | Socialinės paramos skyrius | SB(VB) | 881482 | 1561132 | 1118800 | 1118800 |  |  | 1118800 | 1118800 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (perkamos paslaugos) | 353 | 353 | 353
[9 empty] | SB(VB) | 354292 |  | 378900 | 378900 | 263013 |  | 378900 | 378900 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius („Klaipėdos lakštutė“) | 110 | 110 | 110
[9 empty] | SB(VB) | 105190 |  | 119200 | 119200 | 75827 |  | 119200 | 119200 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (SPC) | 55 | 55 | 55
[9 empty] | SB(VB) | 82889 |  | 90200 | 90200 | 68850 |  | 90200 | 90200 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (Globos namai) | 29 | 30 | 30
[9 empty] | SB(VB) | 98007 |  | 195700 | 195700 | 139435 |  | 195700 | 195700 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centre „Danė“) | 20 | 20 | 20
[18 empty] | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centre „Danė“) | 20 | 20 | 20
[9 empty] | SB(VB) | 39272 |  | 31600 | 31600 | 24080 |  | 31600 | 31600 | Kūdikių su sunkia negalia, gaunančių „atokvėpio“ paslaugą, skaičius (Sutrikusio vystymosi kūdikių namai) | 12 | 12 | 12
[9 empty] | Iš viso: | 1561132 | 1561132 | 1934400 | 1934400 | 571205 | 0 | 1934400 | 1934400
|  |  | 03 | Pagalbos socialinės rizikos šeimoms teikimas |  | 10 | 3 | Socialinės paramos skyrius | SB(VB) | 171467 | 171467 | 177600 | 177600 | 135575 |  | 177600 | 177600 | Darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, skaičius | 23 | 23 | 23
[9 empty] | Iš viso: | 171467 | 171467 | 177600 | 177600 | 135575 |  | 177600 | 177600
|  |  | 04 | Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas |  | 10 | 3 | Socialinės paramos skyrius | SB(VB) | 692974 | 568039 | 589700 | 589700 |  |  | 589700 | 589700 | Nemokamą maitinimą gaunančių bei aprūpinamų mokinio reikmenimis mokinių skaičius | 2100 | 2100 | 2100
[9 empty] | Iš viso: | 692974 | 568039 | 589700 | 589700 |  |  | 589700 | 589700 |  | 1600 | 1600 | 1600
|  |  | 05 | Mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas |  | 10 | 3 | Socialinės paramos skyrius | SB | 165112 | 153440 | 129200 | 129200 |  |  | 129200 | 129200 | Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius | 2100 | 2100 | 2100
[9 empty] | Iš viso: | 165112 | 153440 | 129200 | 129200 |  |  | 129200 | 129200
|  |  | 06 | Projekto „Integralios socialinės globos paslaugų teikimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos į namus) |  | 10 | 3 | Socialinės paramos skyrius | ES | 113010 | 113010 | [6 empty] | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius, iš jų:
[9 empty] | SB(VB) | 100730 | 100730 | 102200 | 102200 | 73700 |  | 102200 | 102200 |  | 50
[18 empty] | BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“ | 25
[9 empty] | SB |  | 15619 | 16000 | 16000 | 12200 |  |  |  | Slaugytojų padėjėjų 3 mėn. DUF, etatų skaičius | 11
[9 empty] | SB(VB) | 94764 | 94764 | 94400 | 94400 | 72029 |  |  |  | (BĮ Klaipėdos miesto socialines paramos centre | 25
[9 empty] | SB |  | 15238 | 15600 | 15600 | 11900
[9 empty] | Iš viso: | 308504 | 339361 | 228200 | 228200 | 169829 |  | 102200 | 102200 | Slaugytojų padėjėjų 3 mėn. DUF, etatų sk. | 11
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 10223664 | 9398906 | 8528600 | 8528600 | 876609 |  | 8452700 | 8452800
01 | 01 | 02 |  | Tikslinių kompensacijų ir išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, siekiant neįgaliesiems kompensuoti specialiųjų poreikių tenkinimo išlaidas |  | 10 | 3 | Socialinės paramos skyrius | LRVB | 10572000 | 10572000 | 11910900 | 11910900 |  |  | 11910900 | 11910900 | Išmokų gavėjų skaičius, žm. | 6460 | 6419 | 6419
[9 empty] | Iš viso: | 10572000 | 10572000 | 11910900 | 11910900 |  |  | 11910900 | 11910900
01 | 01 | 03 |  | Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas |  | 10 | 3 | Socialinės paramos sk. | LRVB | 2601077 | 2601077 | 2305500 | 2305500 |  |  | 2305500 | 2305500 | Išmokų gavėjų skaičius, žm. | 5015 | 5016 | 5017
[9 empty] | Iš viso: | 2601077 | 2601077 | 2305500 | 2305500 |  |  | 2305500 | 2305500
01 | 01 | 04 |  | Vienkartinių išmokų socialiai pažeidžiamiems žmonėms išmokėjimas |  | 10 | 3 | Socialinės paramos skyrius | SB | 154107 | 151339 | 146100 | 146100 |  |  | 146100 | 146100 | Vidutinis vienkartinių išmokų socialiai pažeidžiamiems asmenims skaičius per mėn. | 154 | 155 | 156
[9 empty] | Iš viso: | 154107 | 151339 | 146100 | 146100 |  |  | 146100 | 146100
01 | 01 | 05 |  | Pagalbos šeimoms, globojančioms be tėvų globos likusius vaikus, teikimas (periodinė išmoka) |  | 10 | 3 | Socialinės paramos skyrius | SB |  |  | 4100 | 4100 |  |  | 5500 | 6800 | Vidutinis naujai šeimoje paskirtų globėjų skaičius per mėn. | 3 | 4 | 5
[9 empty] | Iš viso: |  |  | 4100 | 4100 |  |  | 5500 | 6800
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 23550848 | 22723322 | 22895200 | 22895200 | 876609 | 0 | 22820700 | 22822100
01 | 02 | Teikti visuomenės poreikius atitinkančias socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms
01 | 02 | 01 |  | Socialinių paslaugų teikimas socialinėse įstaigose: |  | 10 | 3 | Socialinės paramos skyrius
|  |  | 01 | BĮ Klaipėdos miesto globos namuose |  |  |  |  | SB | 292111 | 2672287 | 267700 | 267700 | 203900 |  | 243200 | 243200 | Vietų skaičius įstaigoje | 82 | 82 | 82
[9 empty] | SB(SP) | 260282 | 544193 | 292000 | 288200 | 52700 | 3800 | 292000 | 292000 | Darbuotojų skaičius įstaigoje | 59.5 | 59.5 | 59.5
[9 empty] | SB(VB) |  | 464728 | [6 empty] | Įsigyta funkcinių lovų, skaičius | 3
[9 empty] | LRVB |  | 197231 | [6 empty] | Įsigyta skalbimo mašina | 1
[9 empty] | Kt |  | 25516
[9 empty] | SB(L) |  | 5263
[9 empty] | SB(SPL) | 16512 | 52926
[9 empty] | Iš viso: | 568905 |  | 559700 | 555900 | 256600 | 3800 | 535200 | 535200
|  |  | 02 | BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre |  |  |  |  | SB | 535421 |  | 593700 | 586800 | 387300 | 6900 | 593700 | 593700 | Senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia asmens namuose teikiamos paslaugos (pagalba į namus; dienos socialine globa asmens namuose)/asmenų skaičius | 300/55 | 325/55 | 325/55
[18 empty] | Įsigyta kompiuterinės įrangos, vnt. | 5 | 5 | 5
[9 empty] | SB(SP) | 60965 |  | 72500 | 72500 | 26600 |  | 72500 | 72500 | Suteikta transporto paslaugų, asmenų skaičius | 180 | 180 | 180
[9 empty] | SB(SPL) | 4144
[9 empty] | LRVB | 34754 |  | 35500 | 25000 |  | 10500 | 35500 | 25000 | Išduota techninės pagalbos priemonių, vnt. / asm. | 1400/ 992 | 1400/ 992 | 1400/ 992
[9 empty] | Kt | 1158 |  | 1500 | 1500 |  |  | 1600 | 1600 | Paramą rūbais, avalyne gaunančių asmenų skaičius per mėn. | 450 | 450 | 450
[9 empty] | Iš viso: | 636442 |  | 703200 | 685800 | 413900 | 17400 | 703300 | 692800
|  |  | 03 | BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“ |  |  |  |  | SB | 320523 |  | 372500 | 364500 | 253300 | 8000 | 354700 | 354700 | Dienos socialinės globos paslaugas įstaigoje/asmens namuose gaunančių asmenų skaičius | 70/35 | 70/35 | 70/35
[18 empty] | Priežiūrą namuose gaunančių asmenų skaičius | 37 | 37 | 37
[18 empty] | Pakeista terasa, kv m | 130
[18 empty] | Kondensacinio katilo įsigyjimas, vnt | 1
[9 empty] | SB(L) | 2280 | [7 empty] | Terasos stoginės įrengimas, kv m | 33.6
[9 empty] | SB(SP) | 82513 |  | 95400 | 92700 | 7800 | 2700 | 89100 | 89100 | Įsigyta kompiuterių, vnt. | 1
[9 empty] | SB(SPL) | 8210 | [7 empty] | Įsigytas multimedia projektorius | 1
[9 empty] | SB(SPL) | 8210 | [7 empty] | Įsigyta greitaeigė indaplovė | 1
[9 empty] | Iš viso: | 421736 |  | 467900 | 457200 | 261100 | 10700 | 443800 | 443800
|  |  | 04 | BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre, iš jų: |  |  |  |  | SB | 472631 |  | 538500 | 538500 | 319800 |  | 520300 | 520300 | Organizuota tėvystės įgūdžių formavimo ir globėjų (rūpintojų), įtėvių užsiėmimų kursų | 3 | 4 | 4
[18 empty] | Darbo vietų įrengimas Debreceno g. 48 , vnt. | 37
[18 empty] | Darbuotojų, teikiančių prevencines paslaugas šeimoms, patiriančioms rizikas, sk. (2 soc. darbuotojai, 1 psichologas) | 3
[9 empty] | SB(L) | 2983 | [7 empty] | Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugai gauti vaikų vietų skaičius | 12 | 12 | 12
[9 empty] | SB(SP) | 434 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | Trumpalaikė socialinė globa moterims ir motinoms su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto šeimoje ar prekybos žmonėmis, vietų skaičius | 18 | 18 | 18
[9 empty] | SB(SPL) | 1048 | [7 empty] | Trumpalaikės socialinės globos paslaugai gauti vaikų vietų skaičius | 12 | 12 | 12
[9 empty] | LRVB |  |  | 9900 | 9900 |  |  | 9900 | 9900 | Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos vaikų ir socialinės rizikos šeimų vaikams (dienos centre) vietų skaičius | 40 | 40 | 40
|  |  |  | - projekto „Kompleksinė pagalba Klaipėdos miesto socialinės grupės vaikams ir jaunimui“ įgyvendinimas |  |  |  |  | SB | 8747
[9 empty] | Iš viso: | 485843 |  | 549400 | 549400 | 319800 | 0 | 531200 | 531200
|  |  | 05 | BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namuose |  |  |  |  | SB | 331701 |  | 362900 | 362900 | 245600 |  | 358900 | 371900 | Socialinės rizikos asmenų, kuriems suteiktos trumpalaikės socialinės globos paslaugos/ laikino apnakvindinimo paslaugos per metus, skaičius | 275/ 340 | 275/ 340 | 275/ 340
[18 empty] | Vietų skaičius įstagoje | 74 | 74 | 74
[9 empty] | SB(SP) |  |  | 900 |  |  | 900 |  |  | San. mazgo patalpų remontas Viršutinė g. 21, skaičius | 2
[9 empty] | SB(SP) | 3475 |  | 14100 | 14100 |  |  | 15000 | 15000 | Įsigytas automobilis, vnt |  |  | 1
[9 empty] | SB(SPL) | 1807 | [7 empty] | Įsigytas kompiuteris ir programinė įranga | 1
[9 empty] | Iš viso: | 336983 |  | 377900 | 377000 | 245600 | 900 | 373900 | 386900
|  |  | 06 | BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Smiltelė“ |  |  |  |  | LRVB | 64875 |  | 56500 | 56500 |  |  | 56500 | 56500 | Planinis vietų skaičius įstaigoje |  | 40 | 40
[9 empty] | SB(SP) | 1738 | [7 empty] | Socialinę globą teikiančių darbuotojų dalis bendroje vaikų globos namų personalo struktūroje | 74 | 74 | 74
[9 empty] | SB(SPL) | 6624
[9 empty] | SB(VB) | 114042 |  | 93800 | 93800 | 71604 |  | 93800 | 93800
[9 empty] | SB | 317336 |  | 327800 | 327800 | 210200 |  | 304400 | 304400
[9 empty] | Iš viso: | 504615 |  | 478100 | 478100 | 281804 | 0 | 454700 | 454700
|  |  | 07 | BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“ |  |  |  |  | LRVB | 34349 |  | 25300 | 25300 |  |  | 25300 | 25300 | Planinis vietų skaičius įstaigoje | 22 | 22 | 22
[9 empty] | SB(SP) | 16219 |  | 39300 | 39300 |  |  | 39600 | 39300 | Socialinę globą teikiančių darbuotojų dalis bendroje vaikų globos namų personalo struktūroje | 71 | 71 | 71
[9 empty] | SB(VB) | 121687 |  | 83700 | 83700 | 54137 |  | 83700 | 83700
[9 empty] | SB | 256285 |  | 393700 | 393700 | 249800 |  | 393700 | 393700 | Paslaugos gavėjų skaičius suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centre | 40 | 40 | 40
[9 empty] | Kt | 24358
[18 empty] | Paslaugos gavėjų skaičius senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centre | 40 | 40 | 40
[9 empty] | Iš viso: | 452898 |  | 542000 | 542000 | 303937 | 0 | 542300 | 542000
|  |  | 08 | BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“ |  |  |  |  | LRVB | 63253 |  | 70900 | 70900 |  |  | 70900 | 70900 | Planinis vietų skaičius įstaigoje | 53 | 53 | 53
[9 empty] | SB(SP) | 63687 |  | 65500 | 65500 |  |  | 65500 | 65500 | Suorganizuotas renginys – sporto šventė „Gatvės krepšinio 3x3 turnyras“ | 1 | 1 | 1
[9 empty] | SB(SPL) | 14581 | [7 empty] | Socialinę globą teikiančių darbuotojų dalis bendroje vaikų globos namų personalo struktūroje | 76 | 76 | 76
[9 empty] | SB(VB) | 220624 |  | 187900 | 187900 | 142018 |  | 187900 | 187900
[9 empty] | SB | 247857 |  | 269200 | 269200 | 205500 |  | 269200 | 269200 | Jaunuolių, kuriems teikamos „Apsaugoto būsto“ paslaugos, sk. | 20 | 33 | 33
[9 empty] | Iš viso: | 610002 |  | 593500 | 593500 | 347518 | 0 | 593500 | 593500
|  |  | 09 | Biudžetinių įstaigų patalpų būklės gerinimas |  |  |  |  | SB |  |  | 3400 | 3400 |  |  |  |  | Atliktas ilgalaikio turto remontas socialinėse biudžetinėse įstaigose, įstaigų skaičius | 8
[9 empty] | Iš viso: |  |  | 3400 | 3400
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 4017424 | 3962144 | 4275100 | 4242300 | 2430259 | 32800 | 4177900 | 4180100
01 | 02 | 02 |  | Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ne savivaldybės institucijose |  | 10 | 3 | Socialinės paramos skyrius | SB | 278035 | 278035 | 315900 | 315900 |  |  | 315900 | 315900 | Senyvo amžiaus asmenų bei asmenų su negalia, apgyvendintų globos institucijose per metus, skaičius | 80 | 80 | 80
[9 empty] | Iš viso: | 278035 | 278035 | 315900 | 315900 |  |  | 315900 | 315900
01 | 02 | 03 |  | Dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimas miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose: |  | 10 | 3 | Socislinės paramos skyrius
|  |  | 01 | Dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su psichine negalia dienos socialinės globos centre |  |  |  |  | SB | 103974 | 352728 | 71900 | 71900 |  |  | 71900 | 71900 | Dienos socialinę globą per mėn. gaunančių asmenų su psichine negalia skaičius dienos socialinės globos centre | 13 | 13 | 13
|  |  | 02 | Dienos socialinės globos paslaugų teikimas vaikams su negalia dienos socialinės globos centre |  |  |  |  | SB | 63224 |  | 63200 | 63200 |  |  | 63200 | 63200 | Dienos socialinę globą per mėn. gaunančių vaikų su negalia skaičius dienos socialinės globos centre | 20 | 20 | 20
|  |  | 03 | Dienos socialinės priežiūros paslauga vaikams iš socialinės rizikos šeimų vaikų dienos centruose |  |  |  |  | SB | 98645 |  | 98600 | 98600 |  |  | 98600 | 98600 | Vidutiniškai per mėn. paslaugas gaunančių socialinės rizikos ir rizikos šeimų vaikų skaičius Dienos centre | 34 | 34 | 34
|  |  | 04 | Pagalbos į namus paslaugos teikimas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia |  |  |  |  | SB |  |  | 21100 | 21100 |  |  | 21100 | 21100 | Asmenų, įrašytų į eilę pagalbos į namus paslaugoms gauti, skaičius | 40 | 45 | 45
|  |  | 05 | Nemokamo maitinimo organizavimas labdaros valgykloje Klaipėdos mieste gyvenantiems asmenims, nepajėgiantiems maitintis savo namuose |  |  |  |  | SB | 43443 |  | 41400 | 41400 |  |  | 41400 | 41400 | Vidutiniškai per dieną maitinimo paslaugas gaunančių asmenų skaičius | 200 | 200 | 200
|  |  | 06 | Laikinai benamių asmenų, piktnaudžiaujančių alkoholiu ir psichotropinėmis medžiagomis, apgyvendinamas, esant krizinei situacijai |  |  |  |  | SB | 43442 |  | 43400 | 43400 |  |  | 43400 | 43400 | Vidutiniškai per dieną apnakvindinimo paslaugas gaunančių asmenų skaičius | 8 | 8 | 8
|  |  | 07 | Efektyvių globos ir įvaikinimo populiarinimo, globėjų, įtėvių paieškos formų įgyvendinimas |  |  |  |  | SB |  |  | 23600 | 23600 |  |  | 23600 | 23600 | Atlikta kompleksinė viešųjų ryšių metodų analizė ir įgyvendinta įvaikinimo skatinimo informacinė kampanija | 1 | 1 | 1
|  |  | 08 | Psichosocialinės pagalbos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia ir patiriančioms krizes |  |  |  |  | SB |  |  | 19200 | 19200 |  |  | 19200 | 19200 | Vidutinis šeimų, auginančių vaiką su negalia ir patiriančių krizes, skaičius per mėn., kurioms reikalingos psichosocialinės paslaugos | 10 | 10 | 10
[9 empty] | Iš viso: | 352728 | 352728 | 382400 | 382400 | 0 | 0 | 382400 | 382400
01 | 02 | 04 |  | Socialinių projektų dalinis finansavimas: |  | 10 | 3 | Socialinės paramos skyrius | [9 empty] | NVO projektų, gaunančių dalinį finansavimą iš savivaldybės biudžeto, skaičius | 20 | 20 | 20
|  |  | 01 | Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų dalinis finansavimas |  |  |  |  | SB | 31858 | 31858 | 23500 | 23500 |  |  | 24000 | 24000
|  |  | 02 | Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų, skirtų šeimoms, turinčioms socialinių problemų, stiprinimui, dalinis finansavimas |  |  |  |  | SB |  |  | 8500 | 8500 |  |  | 8500 | 8500 | Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų, skirtų šeimoms, turinčioms socialinių problemų, stiprinimui, skaicius | 10 | 10 | 10
|  |  | 03 | Ne savivaldybės įsteigtų įstaigų, teikiančių ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliems asmenims bei dienos socialinę globą neįgaliems asmenims institucijoje, projektų, skirtų socialinių paslaugų infrastruktūrai gerinti |  |  |  |  | SB | 46339 | 105339 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | Iš dalies finansuotų projektų skaičius | 1
|  |  | 04 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų |  |  |  |  | SB | 21664 | 21664 | 20800 | 20800 |  |  | 43300 | 43300 | Iš dalies finansuotų projektų skaičius | 20 | 20 | 20
[9 empty] | LRVB | 209222 | 209222 | 208200 | 208200 |  |  | 208200 | 208200
[9 empty] | LRVB | 10455 | 10455 | 10400 | 10400
|  |  | 05 | Socialinės srities renginių organizavimas |  |  |  |  | SB |  |  | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 3500 | Suorganizuota renginių, skaičius | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Iš viso: | 319538 | 378538 | 299900 | 299900 | 0 | 0 | 287500 | 287500
01 | 02 | 05 |  | Būsto pritaikymas neįgaliesiems |  | 10 | 6 | Socialinės infrastruktūros poskyris | SB | 28962 | 63962 | 50400 | 50400 |  |  | 50400 | 50400 | Butų, pritaikytų neįgaliesiems su judėjimo sutrikimu, skaičius | 20 | 20 | 20
[9 empty] | SB |  |  | 18400 |  |  | 18400 | 18400 | 18400 | Įsigyta keltuvų, skirtų neįgaliems asmenims su ryškiu judėjimo sutrikimu, skaičius | 7 | 7 | 7
[9 empty] | SB |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 1100 | 1100 | Keltuvų, kuriems reikia eksploatavimo ir priežiūros, skaičius | 21 | 21 | 21
[9 empty] | SB |  |  | 70000 | 70000 |  |  | 70000 | 70000 | Butų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius | 15 | 15 | 15
[9 empty] | SB(L) | 716 | 716
[9 empty] | LRVB | 43791 | 52699 | 137100 | 94200 |  | 42900 | 137100 | 137100
[9 empty] | Iš viso: | 73469 | 117377 | 277000 | 215700 | 0 | 61300 | 277000 | 277000
01 | 02 | 06 |  | Vietos bendruomenių savivaldos 2016 m. programos įgyvendinimas |  | 10 | 3 | Socialinės paramos skyrius | LRVB | 144810 | 144810 | 164600 | 164600 |  |  | 164600 | 164600 | Finansuotų projektų skaičius | 170 | 170 | 107
[9 empty] | Iš viso: | 144810 | 144810 | 164600 | 164600 |  |  | 164600 | 164600
01 | 02 | 07 |  | Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra |  | 10 | 5 | IED Projektų skyrius | SB | [6 empty] | 50000 | 75000 | Parengtas techninis projektas |  | 1
[9 empty] | ES | [7 empty] | 425000 | Atlikta statybos darbų, proc. |  |  | 50
[9 empty] | Iš viso: | [6 empty] | 50000 | 500000
01 | 02 | 08 |  | Projekto „Ilgalaikės socialinės globos paslaugų infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas |  | 10 | 3 | Socialinės paramos skyrius, LSIŽG bendrija ,,Klaipėdos viltis" | ES | 189354 | 189354
[9 empty] | LRVB | 33422 | 33422
[9 empty] | Iš viso: | 222776 | 222776
01 | 02 | 09 |  | Senjorų metų paminėjimas Klaipėdoje |  | 10 | 3 | Socialinės paramos skyrius | SB | 11585 | 28085
[9 empty] | Iš viso: | 11585 | 28085
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 5420365 | 5484493 | 5714900 | 5620800 | 2430259 | 94100 | 5655300 | 6107500
01 | 03 | Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą, įrengiant naujus ir modernizuojant esamus socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatus
01 | 03 | 01 |  | Teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūros tobulinimas siekiant atitikti keliamus reikalavimus:
|  |  | 01 | Nakvynės namų pastato (Viršutinė g. 21) techninio projekto parengimas ir remontas |  | 10 | 6 | Socialinės infrastruktūros priežiūros sk. | SB |  |  | 48000 |  |  | 48000 | 232000 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[18 empty] | Atlikta remonto darbų, proc | 10 | 100
[9 empty] | Iš viso: |  |  | 48000 |  |  | 48000 | 232000
|  |  | 02 | BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ (Lakštučių g. 6) rūsio remontas |  | 10 | 6 | Socialinės infrastruktūros priežiūros sk. | SB | 8689 | 8689 | 69100 | 69100 |  |  |  |  | Atlikti darbai, proc. | 100
[9 empty] | Iš viso: | 8689 | 8689 | 69100 | 69100
|  |  | 03 | BĮ Klaipėdos miesto globos namų pastato (Žalgirio g. 3A) konstrukcijos pažeidimų pašalinimas |  | 10 | 6 | Socialinės infrastruktūros priežiūros sk. | SB | 2896 | 2896 | 41200 |  |  | 41200 |  |  | Pakeisti stoglangiai, vnt. | 20
[9 empty] | Iš viso: | 2896 | 2896 | 41200 |  |  | 41200 |  |  | Sutvarkytas fasadas, kv. m | 2400
|  |  | 04 | Patalpų pritaikymas BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro veiklai patalpose Debreceno g. 48 |  | 10 | 6 | Socialinės infrastruktūros priežiūros sk. | SB | 28962 | 28962 | 700000 |  |  | 700000 |  |  | Pritaikytos patalpos, proc. | 100
[9 empty] | Iš viso: | 28962 | 28962 | 700000 |  |  | 700000
|  |  | 05 | BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro pastato (Taikos pr.76) remonto darbai |  | 10 | 6 | Socialinės infrastruktūros priežiūros sk. | SB |  |  | 4600 | 4600 |  |  |  |  | Atlikta remonto darbų, proc | 100
[9 empty] | Iš viso: |  |  | 4600 | 4600
|  |  | 06 | Savarankiško gyvenimo namų steigimas socialinės rizikos asmenims | I | 10 | 5 | IED Projektų skyrius | SB | [6 empty] | 6200 | 49500 | Parengtas investicijų projektas |  | 1
[9 empty] | ES | [6 empty] | 18600 | 280600 | Parengtas techninis projektas |  | 1
[9 empty] | Iš viso: | [6 empty] | 24800 | 330100 | Atlikta darbų, proc. |  |  | 80
|  |  | 07 | Laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai) | I | 10 | 5 | IED Projektų skyrius | SB | [7 empty] | 24800 | Parengtas investicijų projektas |  |  | 1
[9 empty] | Iš viso: | [7 empty] | 24800 | Parengtas techninis projektas |  |  | 1
|  |  | 08 | Pastato adresu Kretingos g. 44, Klaipėda, I–IV aukštų rekonstrukcija, pritaikant Klaipėdos vaikų globos namams „Danė" (energiją taupančių priemonių, vykdant projektą „Energetikos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaikų globos namuose „Danė“ (II etapas), įgyvendinimas ir kitų rekonstrukcijos darbų atlikimas) | I | 10 | 5 | IED Projektų skyrius | SB | 93924 | 104131
[9 empty] | ES | 21041 | 21041
[9 empty] | LRVB | 3713 | 3713
[9 empty] | Iš viso: | 118678 | 128885
|  |  | 09 | BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ (Suaugusių asmenų su protine negalia dienos socialinės globos centras, Panevėžio g. 2) tvoros įrengimas |  | 10 | 6 | Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius | SB | 17377 | 9824
[9 empty] | Iš viso: | 17377 | 9824
[9 empty] | Iš viso: | 176602 | 179256 | 862900 | 73700 | 0 | 789200 | 256800 | 354900
01 | 03 | 02 |  | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimas:
|  |  | 01 | Projekto „Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“ įgyvendinimas | I | 10 | 5 | Projektų skyrius | SB(P) | 17957 | 17957
[9 empty] | SB | 24096 | 25469
[9 empty] | ES | 127260 | 127260
[9 empty] | Iš viso: | 169313 | 170686
|  |  | 02 | Projekto „Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“ įgyvendinimas | I | 10 | 5 | Projektų skyrius | SB(P) | 21837 | 21837
[9 empty] | SB | 22967 | 25010
[9 empty] | ES | 145361 | 145361
[9 empty] | Iš viso: | 190165 | 192208
|  |  | 03 | Projekto „Suaugusių asmenų su proto negalia dienos socialinės globos centras (2 spec. mokykla, III a.)“ įgyvendinimas | I | 10 | 5 | Projektų skyrius | SB | 23256 | 23256
[9 empty] | ES | 98036 | 98036
[9 empty] | Iš viso: | 121292 | 121292
[9 empty] | Iš viso: | 480770 | 484186
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 657372 | 663442 | 862900 | 73700 | 0 | 789200 | 256800 | 354900
01 | 04 | Užtikrinti Klaipėdos miesto socialinio būsto fondo plėtrą ir valstybės politikos, padedančios apsirūpinti būstu, įgyvendinimą
01 | 04 | 01 |  | Socialinio būsto fondo plėtra:
|  |  | 01 | Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamojo namo statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14 |  | 06 | 5 | Projektų skyrius | SB |  |  | 236800 |  |  | 236800 | 355200 | 118400 | Įgyvendintas projektas, proc. | 75 | 100
[9 empty] | ES |  |  | 1341700 |  |  | 1341700 | 2012600 | 670900
[9 empty] | SB(L) | 48164 | 48164
|  |  | 02 | Socialinių butų pirkimas |  |  | 1 | Turto skyrius | SB | 115848 | 115848
[9 empty] | SB(L) | 94138 | 94138
[9 empty] | Iš viso: | 258150 | 258150 | 1578500 |  |  | 1578500 | 2367800 | 789300
01 | 04 | 02 |  | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas: |  |  | 3 | Socialinio būsto skyrius
|  |  |  | Laikinai neišnuomotų gyvenamųjų patalpų priežiūra |  | 01 |  |  | SB(SP) | 37651 | 839898
[9 empty] | SB(SPL) | 5000 | 269965
|  |  |  | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų techninės būklės vertinimas ir remontas | P1.3.5.3 | 06 |  |  | SB(SP) | 327270 |  | 265000 | 265000 |  |  | 265000 | 265000 | Suremontuotų butų skaičius | 30 | 30 | 29
[9 empty] | SB(SPL) | 231810
|  |  |  | Apmokėjimas savivaldybei tenkančia dalimi už daugiabučių namų bendrosios nuosavybės objektų atnaujinimą ir renovaciją bei lėšų kaupimą |  | 06 |  |  | SB(SP) | 260658 |  | 274900 | 216900 |  | 58000 | 274900 | 274900 | Daugiabučių namų, kuriuose vykdomi atnaujinimo darbai, skaičius | 110 | 120 | 130
[9 empty] | SB(SPL) | 28155
|  |  |  | Rezervo naudojimas nenumatytiems darbams apmokėti ir avarinėms situacijoms likviduoti |  | 06 |  |  | SB(SP) | 11585 |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000 | Savivaldybės butų, kuriuose pašalintos avarijų grėsmės ar padariniai, skaičius | 50 | 50 | 40
[9 empty] | SB(SPL) | 5000
|  |  |  | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimas |  | 06 |  |  | SB(SP) | 202734 |  | 195000 | 195000 |  |  | 195000 | 195000 | Surinkta nuomos mokesčio proc. nuo priskaičiuoto | 85 | 86 | 87
|  |  |  | Savininkams grąžintų nuomotų patalpų vertės įskaičiavimas į nuompinigius |  | 06 |  |  | LRVB | 5503 | 5503 | 5600 | 5600 |  |  | 5600 | 5600 | Sutrumpėjęs nuomininkų pasirinktos garantijos įvykdymo terminas, mėn. | 12 | 12 | 12
|  |  |  | Apmokėjimas už daugiabučių namų bendrųjų objektų administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą |  | 01 |  |  | SB(SP) |  |  | 120000 | 120000 |  |  | 120000 | 120000 | Užtikrintas privalomojo gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimas, proc. | 100 | 100 | 100
[9 empty] | Iš viso: | 1115366 | 1115366 | 872500 | 814500 | 0 | 58000 | 872500 | 872500
01 | 04 | 03 |  | Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimas: |  | 06
|  |  |  | Butų pirkimas politinių kalinių ir tremtiniams bei jų šeimų nariams |  |  | 1 | Turto skyrius | LRVB | 179275 | 179275 | 400000 |  |  | 400000 | 400000 | 400000 | Nupirktų butų skaičius | 8 | 8 | 8
[9 empty] | SB(VB) |  | 405468
[9 empty] | Iš viso: | 179275 | 584743 | 400000 |  |  | 400000 | 400000 | 400000
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 1552791 | 1958259 | 2851000 | 814500 | 0 | 2036500 | 3640300 | 2061800
01 |  | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 31181376 | 30829516 | 32324000 | 29404200 | 3306868 | 2919800 | 32373100 | 31346300
12 | Iš viso programai: | [8 empty] | 31181376 | 30829516 | 32324000 | 29404200 | 3306868 | 2919800 | 32373100 | 31346300
* Funkcinės klasifikacijos kodas įrašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2010 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 1K-085)
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T2-12
*** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. T2-.322
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai | [7 empty] | 2015 m. patvirtintas asignavimų planas** | 2015 m. asignavimų plano pakeitimas*** | Lėšų poreikis 2016 m. |  |  |  | 2017 m. projektas | 2018 m. projektas
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [7 empty] | 16461299 | 16100531 | 15640400 |  |  |  | 15010300 | 14648700
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [7 empty] | 10432866 | 9847290 | 9769400 |  |  |  | 9189700 | 8828400
|  | Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [7 empty] | 1329211 | 1384091 | 1447600 |  |  |  | 1441600 | 1441300
|  | Pajamos už atsitiktines paslaugas likutis SB(SPL) | [7 empty] | 331101 | 322891
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [7 empty] | 4180046 | 4358184 | 4423400 |  |  |  | 4379000 | 4379000
|  | Paskolos lėšos SB(P) | [7 empty] | 39794 | 39794 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [7 empty] | 148281 | 148281 | 0
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [7 empty] | 14720077 | 14728985 | 16683600 |  |  |  | 17362800 | 16697600
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [7 empty] | 694062 | 694062 | 1341700 |  |  |  | 2031200 | 1376500
|  | Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [7 empty] | 14000499 | 14009407 | 15340400 |  |  |  | 15330000 | 15319500
|  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [7 empty] | 25516 | 25516 | 1500 |  |  |  | 1600 | 1600
|  | IŠ VISO: | [7 empty] | 31181376 | 30829516 | 32324000 |  |  |  | 32373100 | 31346300
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Note on L54: Bendra visų įstaigų SB suma pagal 2015-10-29sprendimą Nr. T2-265
Note on E123: Indre Buteniene: Siūloma keisti technines sąlygas ir pirkti paslaugas

## Lyginamasis variantas (hidden)
Lyginamasis variantas
2016–2018 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 12)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2016-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2016-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | 2017-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2017-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | 2018-ųjų metų asignavimų planas | Siūlomas keisti 2018-ųjų m. asignavimų planas | Skirtumas | Produkto kriterijaus |  |  |  | PAAIŠKINIMAI
[16 empty] | Pavadinimas | Planas
[17 empty] | 2016-ieji metai | 2017-ieji metai | 2018-ieji metai
03 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
12 Socialinės atskirties mažinimo programa
01 | Įgyvendinti socialinės paramos politiką siekiant sumažinti socialinę atskirtį Klaipėdos mieste
01 | 01 | Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą
01 | 01 | 01 | Socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimas |  | 3 | SB(VB) | 743.8 | 727 | -16.8 | 1209.7 | 1209.7 |  | 1209.7 | 1209.7 |  | Vidutinis išmokamų kompensacijų nepriklausomybės gynėjams skaičius per mėn. | 5 | 5 | 5 | Reikalinga sumažinti priemonės finansavimo apimtį ir patikslinti produkto vertinimo kriterijų reikšmes dėl šių priežasčių: 1) Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-09-29 įsakymu Nr.A1-539 mažinama suma, skirta būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms ir laidojimo pašalpoms;
|  |  | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas |  |  | SB | 4181.4 | 4155.9 | -25.5 | 4309.9 | 4309.9 |  | 4310 | 4310 |  | Vidutiniškai per mėn. išmokamų laidojimo pašalpų skaičius | 196 186 | 196 | 196 | 2) dėl padidėjusios minimalios mėnesinės algos, sumažėjusios bedarbystės sumažėjo žmonių, turinčių teisę gauti pašalpas ir kompensacijas, skaičius (-25,5 tūkst. Eur SB); 3) užsienyje mirusių (žuvusių) LR piliečių palaikams parvežti (SB(VB) didinama 3,52 tūkst. Eur)
[16 empty] | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją gavusių asmenų skaičius | 6 5 | 65 | 70
[16 empty] | Vidutinis išmokamų socialinių pašalpų skaičius per mėn. | 3500 | 3500 | 3500
[16 empty] | Vidutinis išmokamų kompensacijų skaičius per mėn. | 16280 15800 | 16280 | 16280
[16 empty] | Vidutinis išmokamų kompensacijų kreditams ir kredito palūkanoms skaičius per mėn. | 95 | 104 | 114
[6 empty] | Iš viso: | 4925.2 | 4882.9 | -42.3 | 5519.6 | 5519.6 |  | 5519.7 | 5519.7
|  |  | Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia | 1.3.3.2, 1.3.3.3, 1.3.3.5 | 3 | SB(VB) | 1627.8 | 2052.9 | 425.1 | 1627.8 | 1627.8 |  | 1627.8 | 1627.8 |  | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius | 760 639 | 640 | 640 | Reikalinga padidinti priemonės finansavimo apimtį ir patikslinti produkto vertinimo kriterijų reikšmes, nes Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-09-29 įsakymu Nr.A1-539 padidinta suma, skirta socialinėms paslaugoms
[6 empty] | Iš viso: | 1627.8 | 2052.9 | 425.1 | 1627.8 | 1627.8 |  | 1627.8 | 1627.8
|  |  | Pagalbos socialinės rizikos šeimoms teikimas |  | 3 | SB(VB) | 214.5 | 217.4 | 2.9 | 214.5 | 214.5 |  | 214.5 | 214.5 |  | Darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, skaičius | 23 | 23 | 23 | Reikalinga padidinti priemonės finansavimo apimtį, nes Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-09-29 įsakymu Nr.A1-539 padidinta suma, skirta pagalbos socialinės rizikos šeimoms teikimui (skirta darbuotojų kvalifikacijos kėlimui)
[6 empty] | Iš viso: | 214.5 | 217.4 | 2.9 | 214.5 | 214.5 |  | 214.5 | 214.5
|  |  | Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas | 1.3.1.5 | 3 | SB(VB) | 566.3 | 471 | -95.3 | 589.7 | 589.7 |  | 589.7 | 589.7 |  | Nemokamą maitinimą gaunančių bei aprūpinamų mokinio reikmenimis mokinių skaičius | 1610 2100 | 2100 | 2100 | Reikalinga sumažinti priemonės finansavimo apimtį ir patikslinti produkto vertinimo kriterijaus reikšmę, nes Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-09-29 įsakymu Nr.A1-539 mažinama suma, skirta mokinių nemokamam maitinimui SB(VB) -95,3 tūkst. Eur
[6 empty] | Iš viso: | 566.3 | 471 | -95.3 | 589.7 | 589.7 |  | 589.7 | 589.7 |  |  | 1510 1600 | 1600 | 1600
|  |  | Mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas | 1.3.1.5 | 3 | SB | 129.2 | 129.2 |  | 129.2 | 129.2 |  | 129.2 | 129.2 |  | Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius | 2100 | 2100 | 2100
[6 empty] | Iš viso: | 129.2 | 129.2 | 0 | 129.2 | 129.2 |  | 129.2 | 129.2
|  |  | Projekto „Integrali pagalba į namus Integralios socialinės globos paslaugų teikimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos į namus) | 1.3.3.1, 1.3.4.3 | 3 | SB | 31.6 | 31.6 | [7 empty] | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius, iš jų: |  |  |  | Siūloma padidinti finansavimo apimtį priemonei, nes pradėjus įgyvendinti projektą, teikiamos paslaugos didesniam sunkią negalią turinčių klientų skaičiui. Klaipėdos miesto administracijos direktoriaus 2016-05-30 įsakymais P1-562 ir P1-563 buvo padidintas įstaigose didžiausias leistinas pareigybių skaičius (SPC-3,5 et. ir „Klaipėdos lakštutė“-5,5 et.). Taip pat reikalinga patikslinti projekto pavadinimą ir vertinimo kriterijus bei jų reikšmes siekiant atitikimo projekto paraiškoje nurodytiems duomenims ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-80 patvirtintai jungtinės veiklos sutarčiai.
[6 empty] | SB(VB) | 216.5 | 251.2 | 34.7 | 102.2 | 251.2 | 149 | 102.2 | 251.2 | 149 |  | 108 68 | 108 68 | 108 68
[6 empty] | SB(ES) | 97.8 | 98.7 | 0.9 | [6 empty] | - BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“ | 28 25 | 28 25 | 28 25
[16 empty] | - BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre | 40 43 | 40 43 | 40 43
[6 empty] | Iš viso: | 345.9 | 381.5 | 35.6 | 102.2 | 251.2 | 149 | 102.2 | 251.2 | 149 | VšĮ Ori senatvė | 40 | 40 | 40
|  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 7808.9 | 8134.9 | 326 | 8183 | 8332 | 149 | 8183.1 | 8332.1 | 149
01 | 01 | 02 | Tikslinių kompensacijų ir išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, siekiant neįgaliesiems kompensuoti specialiųjų poreikių tenkinimo išlaidas |  | 3 | LRVB | 11910.9 | 11910.9 |  | 11910.9 | 11910.9 |  | 11910.9 | 11910.9 |  | Išmokų gavėjų skaičius, žm. | 6460 | 6419 | 6419
[6 empty] | Iš viso: | 11910.9 | 11910.9 | 0 | 11910.9 | 11910.9 |  | 11910.9 | 11910.9
01 | 01 | 03 | Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas |  | 3 | LRVB | 2305.5 | 2305.5 |  | 2305.5 | 2305.5 |  | 2305.5 | 2305.5 |  | Išmokų gavėjų skaičius, žm. | 5015 | 5016 | 5017
[6 empty] | Iš viso: | 2305.5 | 2305.5 | 0 | 2305.5 | 2305.5 |  | 2305.5 | 2305.5
01 | 01 | 04 | Vienkartinių išmokų socialiai pažeidžiamiems žmonėms išmokėjimas |  | 3 | SB | 146.1 | 146.1 |  | 146.1 | 146.1 |  | 146.1 | 146.1 |  | Vidutinis vienkartinių išmokų socialiai pažeidžiamiems asmenims skaičius per mėn. | 154 | 155 | 156
[6 empty] | Iš viso: | 146.1 | 146.1 | 0 | 146.1 | 146.1 |  | 146.1 | 146.1
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 22171.4 | 22497.4 | 326 | 22545.5 | 22694.5 |  | 22545.6 | 22694.6 | 149
01 | 02 | Teikti visuomenės poreikius atitinkančias socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms
01 | 02 | 01 | Socialinių paslaugų teikimas socialinėse įstaigose: | 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.3.1, 1.3.3.2, 1.3.3.6 | 3 | SB | 3178.5 | 3178.5 | 0 | 3038.1 | 3038.1 |  | 3051.1 | 3051.1 |  | Paslaugų gavėjų skaičius, iš jų: | 1338 | 1338 | 1338 | Siūloma padidinti finansavimo apimtį šiai priemonei ir patikslinti produkto vertinimo kriterijų reikšmes dėl šių priežasčių: 1) skirta valstybės dotacija minimaliai mėnesinei algai (MMA) padidinti 16,9 tūkst. Eur; 2) BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai ir Globos namai didina pajamų įmokas už paslaugas (SB(SP)) 39,3 tūkst. Eur; 3) BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, vykdydamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimą Nr. T2-269 „Dėl prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos Klaipėdos mieste kvotų patvirtinimo“, organizuoja užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integraciją Klaipėdos mieste. Dėl šios priežasties reikalinga įtraukti naują papriemonę - projekto „Lietuva - kitataučių užuovėja“ vykdymas, kuri bus finansuojama iš ES Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo.
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto globos namuose; |  |  | SB(VB) | 372.1 | 372.1 |  | 365.4 | 365.4 |  | 365.4 | 365.4 |  | Nestacionarių socialinių paslaugų gavėjai, skaičius | 707 | 707 | 707
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre; |  |  | SB(VB) | 0 | 16.9 | 16.9 | [6 empty] | Stacionarių socialinių paslaugų gavėjai, skaičius | 631 | 631 | 631
[6 empty] | SB(SP) | 580.7 | 620 | 39.3 | 574.7 | 574.7 |  | 574.4 | 574.4
|  |  | - projekto „Lietuva – kitataučių užuovėja“ įgyvendinimas |  |  | LRVB | 198.1 | 210.1 | 12 | 198.1 | 234.1 | 36 | 187.6 | 222.6 | 35 | Asmenų, kuriems teikiamos integracijos paslaugos, skaičius | 10 | 20 | 20
|  |  | BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“; |  |  | Kt | 1.5 | 1.5 |  | 1.6 | 1.6 |  | 1.6 | 1.6 |  | Išduota techninės pagalbos priemonių, vnt. / asm. | 1515/ 1037 | 1400/ 992 | 1400/ 992
[6 empty] | SB(SPL) | 65.9 | 65.9
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre, iš jų: | [12 empty] | Paramą rūbais, avalyne gaunančių asmenų skaičius per mėn. | 450 | 450 | 450
|  |  | - projekto „Kompleksinė pagalba Klaipėdos miesto socialinės grupės vaikams ir jaunimui“ įgyvendinimas; | [12 empty] | Organizuota tėvystės įgūdžių formavimo ir globėjų (rūpintojų), įtėvių užsiėmimų kursų | 3 | 4 | 4
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namuose; | [12 empty] | Atliktas ilgalaikio turto remontas socialinėse biudžetinėse įstaigose, įstaigų skaičius | 10 9
BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Smiltelė“;
BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“;
BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“
[6 empty] | Iš viso: | 4396.8 | 4465 | 68.2 | 4177.9 | 4213.9 | 36 | 4180.1 | 4215.1 | 35
01 | 02 | 02 | Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ne savivaldybės institucijose |  | 3 | SB | 265.9 | 265.9 | 0 | 315.9 | 315.9 |  | 315.9 | 315.9 |  | Senyvo amžiaus asmenų bei asmenų su negalia, apgyvendintų globos institucijose per metus, skaičius | 65 | 80 | 80
[6 empty] | Iš viso: | 265.9 | 265.9 | 0 | 315.9 | 315.9 |  | 315.9 | 315.9
01 | 02 | 03 | Dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimas miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose: |  | 3 | SB | 382.4 | 382.3 | -0.1 | 382.4 | 382.4 |  | 382.4 | 382.4 |  | Dienos socialinę globą per mėn. gaunančių asmenų skaičius | 77 | 77 | 77 | Siūloma sumažinti priemonės finansavimo apimtį, nes papriemonei „Dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su psichine negalia dienos socialinės globos centre“ lėšų bus panaudota mažiau nei planuota.
[16 empty] | Vidutiniškai per dieną maitinimo ir apnakvindinimo paslaugas gaunančių asmenų skaičius | 208 | 208 | 208
|  |  | Dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su psichine negalia dienos socialinės globos centre | [12 empty] | Asmenų, įrašytų į eilę pagalbos į namus paslaugoms gauti, skaičius | 40 | 45 | 45
|  |  | Dienos socialinės globos paslaugų teikimas vaikams su negalia dienos socialinės globos centre | 1.3.2.3, 1.3.3.3
Dienos socialinės priežiūros paslauga vaikams iš socialinės rizikos šeimų vaikų dienos centruose
|  |  | Pagalbos į namus paslaugos teikimas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia | 1.3.2.1
|  |  | Nemokamo maitinimo organizavimas labdaros valgykloje Klaipėdos mieste gyvenantiems asmenims, nepajėgiantiems maitintis savo namuose | 1.3.1.5
|  |  | Laikinai benamių asmenų, piktnaudžiaujančių alkoholiu ir psichotropinėmis medžiagomis, apgyvendinamas, esant krizinei situacijai | 1.3.2.5
Efektyvių globos ir įvaikinimo populiarinimo, globėjų, įtėvių paieškos formų įgyvendinimas
|  |  | Psichosocialinės pagalbos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia ir patiriančioms krizes | 1.3.2.2
[6 empty] | Iš viso: | 382.4 | 382.3 | -0.1 | 382.4 | 382.4 |  | 382.4 | 382.4
01 | 02 | 04 | Socialinių projektų dalinis finansavimas: | 1.3.1.4, 1.3.2.3 | 3 | SB | 164.8 | 164.9 | 0.1 | 77.8 | 77.8 |  | 77.8 | 77.8 |  | NVO projektų, gaunančių dalinį finansavimą iš savivaldybės biudžeto, skaičius | 54 | 51 | 51 | Siūloma didinti finansavimo apimtį, nes papriemonei „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų dalinis finansavimas“ įgyvendinti suplanuotos lėšos yra 16 Eur mažesnės nei reglamentuota
|  |  | Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų |  |  | LRVB | 218.6 | 218.6 |  | 208.2 | 208.2 |  | 208.2 | 208.2
Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų, skirtų šeimoms, turinčioms socialinių problemų, stiprinimui,
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų
|  |  | Ne savivaldybės įsteigtų įstaigų, teikiančių ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims bei dienos socialinę globą neįgaliems asmenims institucijoje, projektų, skirtų socialinių paslaugų infrastruktūrai gerinti | 1.3.3.1
[6 empty] | Iš viso: | 383.4 | 383.5 | 0.1 | 286 | 286 |  | 286 | 286
01 | 02 | 05 | Būsto pritaikymas neįgaliesiems |  | 6 | SB | 139.9 | 136.4 | -3.5 | 139.9 | 139.9 |  | 139.9 | 139.9 |  | Pritaikyta butų neįgaliesiems, skaičius | 20 | 20 | 20
[6 empty] | LRVB | 137.1 | 137.1 |  | 137.1 | 137.1 |  | 137.1 | 137.1 |  | Įsigyta keltuvų, skirtų neįgaliems asmenims su ryškiu judėjimo sutrikimu, skaičius | 7 | 7 | 7
[6 empty] | Iš viso: | 277 | 273.5 | -3.5 | 277 | 277 |  | 277 | 277
01 | 02 | 06 | Socialinės srities renginių organizavimas |  | 3 | SB | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 |  | Suorganizuota renginių | 2 | 2 | 2
[6 empty] | Iš viso: | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 | 3.5
01 | 02 | 07 08 | Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas |  | 3 | SB | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | Parengta paraiška, vnt. | 1
[6 empty] | ES |  |  |  | 487.3 | 487.3 |  | 487.3 | 487.3 |  | Paslaugų gavėjų skaičius |  | 350 | 350
[6 empty] | Iš viso: | 5 | 5 | 0 | 487.3 | 487.3 |  | 487.3 | 487.3
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5714 | 5778.7 | 64.7 | 5930 | 5966 | 36 | 5932.2 | 5967.2 | 35
01 | 03 | Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą, įrengiant naujus ir modernizuojant esamus socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatus
01 | 03 | 01 | Teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūros tobulinimas siekiant atitikti keliamus reikalavimus: | [16 empty] | Siūloma padidinti finansavimo apimtį priemonei dėl šių priežasčių: 1) iškilo būtinybė atlikti papildomus BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro pastato (Taikos pr.76) remonto darbus - centro prieigų (cokolinės įėjimo dalies) bei nutrupėjusių laiptų remontą; 2) anksčiau, nei planuota, gautas Regioninės plėtros departamento prie VRM kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Klaipėdos regiono projektų sąrašui sudaryti pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-
|  |  | Nakvynės namų pastato (Viršutinė g. 21) techninio projekto parengimas ir remontas |  | 6 | SB | 10 | 10 | 0 | 232 | 232 |  |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[16 empty] | Atlikta remonto darbų, proc | 10 | 100
|  |  | BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ (Lakštučių g. 6) rūsio remontas |  |  | SB | 53.1 | 53.1 | 0 | [6 empty] | Atlikti darbai, proc. | 100
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto globos namų pastato (Žalgirio g. 3A) konstrukcijos pažeidimų pašalinimas |  |  | SB | 41.2 | 41.2 | [7 empty] | Pakeisti stoglangiai, vnt. | 20 |  |  | CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Pagal šią priemonę planuojama modernizuoti Nakvynės namų, adresu Šilutės pl. 8, 1-ą aukštą, kuriame teikiama laikino apgyvendinimo paslauga. Laikino apnakvindinimo paslaugą (vietų poreikis 50 asmenų) planuojama iš Šilutės pl. 8 rūsio iškelti į teritoriją adresu Dubysosg. 39a. Siūloma šioje teritorijoje laikino apnakvindinimo paslaugos teikimui pastatyti gyvenamuosius konteinerius/ modulinius namus. Jau pasirašytos Investicijų projektų rengiimo paslaugų ir galimybių tyrimo paslaugos sutartys (8,3 tūkst. Eur), atitinkamai tikslinamos 2017-2018 m. lėšos ir kriterijai; 3) tikslinamas pavadinimas „Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra“, nes atsilaisvinus patalpoms Vaivos g. 23, Melnragėje, siūloma rekonstruoti esamą pastatą ir pritaikyti jį Senyvo amžiaus asmenų globos namams
[16 empty] | Sutvarkytas fasadas, kv. m | 2400
|  |  | Patalpų pritaikymas BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro veiklai patalpose Debreceno g. 48 |  |  | SB | 575.6 | 575.6 | 0 | [6 empty] | Pritaikytos patalpos, proc. | 100
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro pastato (Taikos pr.76) remonto darbai |  |  | SB | 4.6 | 8.1 | 3.5 | [6 empty] | Atlikta remonto darbų, proc. | 100
|  |  | Būsto įsigijimas bendruomeniniams vaikų globos namams |  | 1 | SB | 160 | 160 | 0 | [6 empty] | Įsigyta būstų, vnt. | 1
[16 empty] | Apgyvendinta vaikų, asm. | 8
|  |  | Liftų keitimas BĮ Klaipėdos miesto globos namų pastate (Žalgirio g. 3A) |  | 3 | SB |  |  |  | 182.6 | 182.6 |  |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[16 empty] | Pakeistas liftų, vnt. |  | 2
|  |  | Laikino apnakvindinimo namų steigimas Savarankiško gyvenimo namų steigimas socialinės rizikos asmenims |  | 5 | SB | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 34.8 | 28.6 | 49.5 | 36.3 | -13.2 | Parengtas investicijų projektas | 1 | 1
[6 empty] | ES |  |  |  | 18.6 | 18.6 |  | 280.6 | 243.4 | -37.2 | Parengta galimybių studija | 1
[16 empty] | Parengtas techninis projektas |  | 1
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 6.6 | 6.6 | 24.8 | 53.4 | 28.6 | 330.1 | 279.7 | -50.4 | Atlikta darbų, proc. |  |  | 80
|  |  | Laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai) |  | 5 | SB | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 13.5 | 13.5 | 24.8 | 11.4 | -13.4 | Parengtas investicijų projektas | 1 |  | 1
[6 empty] | ES | [6 empty] | 0 | 64.5 | 64.5 | Parengtas techninis projektas |  | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: |  | 1.7 | 1.7 | 0 | 13.5 | 13.5 | 24.8 | 75.9 | 51.1 | Atlikta rekonstrukcija, proc. |  |  | 30
|  |  | Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra | 1.3.3.6 | 5 | SB |  |  |  | 50 | 50 |  | 75 | 75 |  | Parengtas techninis projektas |  | 1
[6 empty] | ES | [6 empty] | 425 | 425 |  | Atlikta statybos darbų, proc. |  |  | 50
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 500 | 500
|  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 844.5 | 856.3 | 11.8 | 489.4 | 531.5 | 42.1 | 854.9 | 855.6 | 0.7
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 844.5 | 856.3 | 11.8 | 489.4 | 531.5 | 42.1 | 854.9 | 855.6 | 0.7
01 | 04 | Užtikrinti Klaipėdos miesto socialinio būsto fondo plėtrą ir valstybės politikos, padedančios apsirūpinti būstu, įgyvendinimą
01 | 04 | 01 | Socialinio būsto fondo plėtra:
|  |  | Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamojo namo statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14 | 1.3.5.2 | 5 | SB | 236.8 | 236.8 |  | 355.2 | 355.2 |  | 118.4 | 118.4 |  | Įgyvendintas projektas, proc. | 75 | 100
[6 empty] | ES | 1341.7 | 1341.7 |  | 2012.6 | 2012.6 |  | 670.9 | 670.9
[6 empty] | Iš viso: | 1578.5 | 1578.5 | 0 | 2367.8 | 2367.8 |  | 789.3 | 789.3
01 | 04 | 02 | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas: |  | 3 | SB(SP) | 746.9 | 746.9 |  | 746.9 | 746.9 |  | 746.9 | 746.9
[6 empty] | LRVB | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 6.6
|  |  | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų techninės būklės vertinimas ir remontas | 1.3.5.3 |  | SB(SPL) | 488.6 | 488.6 | [7 empty] | Suremontuotų butų skaičius | 30 | 30 | 29
|  |  | Apmokėjimas savivaldybei tenkančia dalimi už daugiabučių namų bendrosios nuosavybės objektų atnaujinimą ir renovaciją bei lėšų kaupimą | [12 empty] | Daugiabučių namų, kuriuose vykdomi atnaujinimo darbai, skaičius | 110 | 120 | 130
|  |  | Rezervo naudojimas nenumatytiems darbams apmokėti ir avarinėms situacijoms likviduoti | [12 empty] | Savivaldybės butų, kuriuose pašalintos avarijų grėsmės ar padariniai, skaičius | 50 | 50 | 40
|  |  | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimas | [12 empty] | Surinkta nuomos mokesčio proc. nuo priskaičiuoto | 85 | 86 | 87
Savininkams grąžintų nuomotų patalpų vertės įskaičiavimas į nuompinigius
|  |  | Apmokėjimas už daugiabučių namų bendrųjų objektų administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą |  |  | SB(SP) | 120 | 120 |  | 120 | 120 |  | 120 | 120 |  | Užtikrintas privalomojo gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimas, proc. | 100 | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 1362.1 | 1362.1 | 0 | 873.5 | 873.5 |  | 873.5 | 873.5
01 | 04 | 03 | Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimas:
|  |  | Butų pirkimas politinių kalinių ir tremtiniams bei jų šeimų nariams |  | 1 | LRVB | 400 | 400 |  | 400 | 400 |  | 400 | 400 |  | Nupirktų butų skaičius | 8 | 8 | 8
[6 empty] | Iš viso: | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 |  | 400 | 400
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3340.6 | 3340.6 | 0 | 3641.3 | 3641.3 |  | 2062.8 | 2062.8
01 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 32070.5 | 32473 | 402.5 | 32606.2 | 32833.3 | 78.1 | 31395.5 | 31580.2 | 184.7
12 | Iš viso programai: | [5 empty] | 32070.5 | 32473 | 402.5 | 32606.2 | 32833.3 | 78.1 | 31395.5 | 31580.2 | 184.7
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2016 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas | 2017 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas | 2018 m. asignavimų planas | Siūlomas keisti asignavimų planas | Skirtumas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 15550.5 | 15941 | 390.5 | 14919.7 | 15110.8 | 42.1 | 14374.2 | 14496.6 | 122.4
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 9709.6 | 9692.4 | -17.2 | 9368.8 | 9410.9 | 42.1 | 8823.6 | 8797 | -26.6
Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [6 empty] | 1447.6 | 1486.9 | 39.3 | 1441.6 | 1441.6 | 0 | 1441.3 | 1441.3 | 0
Pajamos už atsitiktines paslaugas likutis SB(SPL) | [6 empty] | 554.5 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 3741 | 4108.5 | 367.5 | 4109.3 | 4258.3 | 0 | 4109.3 | 4258.3 | 149
Europos Sąjungos paramos lėšos (dotacija) SB(ES) | [6 empty] | 97.8 | 98.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 16520 | 16532 | 12 | 17686.5 | 17722.5 | 36 | 17021.3 | 17083.6 | 62.3
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 1341.7 | 1341.7 | 0 | 2518.5 | 2518.5 | 0 | 1863.8 | 1891.1 | 27.3
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 15176.8 | 15188.8 | 12 | 15166.4 | 15202.4 | 36 | 15155.9 | 15190.9 | 35
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 32070.5 | 32473 | 402.5 | 32606.2 | 32833.3 | 78.1 | 31395.5 | 31580.2 | 184.7